ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на  2019-2023 годы»

за 2019 год

Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 ноября 2018 года №720 утверждена муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на  2019-2023 годы». В состав муниципальной программы вошли три подпрограммы:

-подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»;

-подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий »;

-подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений».

По двум подпрограммам финансирование мероприятий в 2019 году не было предусмотрено бюджетом («Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район», «Устойчивое развитие сельских территорий »).

На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на  2019-2023 годы» в            2019 году были направлены финансовые средства в сумме 371,9 тыс. рублей из муниципального бюджета 296,9 тыс. руб. и республиканского бюджета – 75,0 тыс. руб.

Денежные средства были направлены на  реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие земельных и имущественных отношений»:

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности (63,2 тыс. руб.);

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (75,0 тыс. руб.);

- расходы по содержанию имущества казны (143,0 тыс. руб.);

- кадастровые работы по формированию земельных участков сельскохозяйственного назначения мероприятия (90,7 тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 ноября 2018 года №720 составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

1)Комплексный критерий К1 достижение целевых показателей программы.

Согласно таблицы 10 «Сведения  достижении значений показателей (индикаторов) «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на  2019-2023 годы» за  2019 г.»

К1=((100+100+100+100)+(0+100+100)+(100+100+0+100+100))/12=83,3

2) Комплексный критерий К2 обеспечение финансовых показателей программы.

Выполн

F Year	 	                              371,9

F Year = -----------------   х 100% =  ------------- х100х=88,6%

Заплан

F Year                                            419,8

Выполн

F Exbudet

F Exbudget  =   -----------------  х 100%= 0%

Заплан

F Exbudget

K2  =  F Year * 0,6 =88,6*0,6= 53,2

3) Комплексный критерий К3 степень выполнения запланированных мероприятий.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства запланировано выполнение 4 мероприятий, выполнено – 4.

В сфере устойчивого развития сельских территорий запланировано выполнение 3 мероприятий, выполнен – 1.

В сфере развития земельных отношений запланировано выполнение 5 мероприятий, выполнено – 4.

К3 = 9/12*100=75

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1 * Z1 + K2 * Z2  + K3 * Z3

Весовой коэффициент критерий = 0,5.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,3.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,2.

R=83,3*0,5+88,6*0,3+53,2*0,2=78,9%

По результатам оценки эффективности реализации рейтинг эффективности программ в отчетном  году программа является умеренно эффективной            при R = 78,9%.