## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий муниципальной подпрограммы
"Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы"
за 2019 г.
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район"
1. | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | по мере необходимсоти | выполнено | за 2019 г. согласовано 5 проектов правовых актов федерально и республиканского уровне по запросу Министерства промышленности, экономического развития и торговли РМЭ
2. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | ежеквартально | выполнено | Ежеквартально осуществляет мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства района
3. | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | постоянно | выполнено | При личном обращении субъектов малого и среднего предпринимательства района доводится информаци о формах поддержки малого и среденего предпринимательства за счет всех уровней бюджетов
4. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | постоянно | выполнено
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1 | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | Сектор развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 3 | 0 | ввиду недостаточности денежных средств в республиканском бюджете лимиты на реализацию мероприятия району не выделялись
2 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 0 | 0 | мероприятие не планировалось к реализации
3 | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | Сектор развития сельскохозяйственного производства | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 0 | 0 | мероприятие не планировалось к реализации
Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район»
1 | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности
1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 52 | 52 | Проведена независимая оценка по 52 объектам недвижимости
1.2 | Снижение расходов по содержанию эксплуатируемого недвижимого имущества казны | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 10 | 10 | заключено 10 договором аренды объектов недвижимости
1.3 | Снижение расходов по содержанию недвижимого имущества казны | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 3 | 0 | По 3 объектам были организованы аукционы. Аукционы не состоялись ввиду отсутствия заявок.
1.4 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 14 | 14 | Сформированы 14 земельных участков
1.5 | Публикация объявлений в средствах массовой информации | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2019 г | 2023 г | 2019 г | 2023 г | 39 | 39 | Опубликовано 52 объявления
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019 г., (тыс. руб.), в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 г. (тыс.руб.), в том числе | Кассовое исполнение на 31.12.2019 г.(тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы" | всего | 660.7 | 419.8 | 371.9
|  | бюджет муниципального образования | 584 | 341.5 | 296.9
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 76.7 | 78.3 | 75
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" | всего | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 2 | "Устойчивое развитие сельских территорий" | всего | 0 | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | всего | 0 | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 3 | «Развитие земельных и имущественных отношений " | всего | 660.7 | 419.8 | 371.9
|  | бюджет муниципального образования | 584 | 341.5 | 296.9
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 76.7 | 78.3 | 75
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | всего | 660.7 | 419.8 | 371.9
|  | бюджет муниципального образования | 584 | 341.5 | 296.9
федеральный бюджет<*>
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 76.7 | 78.3 | 75
внебюджетные источники<*>

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы"Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов в соответствии с муниципальной программой на 2019 г., тыс. руб. | Кассовое исполнение на 31.12.2019 г., (тыс. руб.)
1 | 2 | 3 | 4
Муниципальная программа | "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы" | всего | 411 | 371.9
|  | бюджет муниципального образования | 411 | 296.9
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 75
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" | всего | 0 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального района, а также причин, препятствующих его динамичному развитию | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Помощь во взаимодействии органов государственной власти республики, органов местного самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 2 | "Устойчивое развитие сельских территорий" | всего | 211 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 211 | 0
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 211 | 0
|  | бюджет муниципального образования | 211
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Основное мероприятие | Компенсация гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях | всего | 0 | 0
бюджет муниципального образования
федеральный бюджет<*>
республиканский бюджет Республики Марий Эл<*>
внебюджетные источники<*>
Подпрограмма 3 | «Развитие земельных и имущественных отношений " | всего | 200 | 371.9
|  | бюджет муниципального образования | 200 | 296.9
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 75
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Основное мероприятие | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | всего | 200 | 371.9
|  | бюджет муниципального образования | 200 | 296.9
федеральный бюджет<*>
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  | 75
внебюджетные источники<*>

## таблица 10
таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 20194-2023 годы"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 г | 2019 г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район"
1. | Оборот малых предприятий | млн. руб. | 3671.4 | 3600 | 3765 | статистические данные
2 | Среднесписочная численность работников малых предприятий | чел. | 1815 | 1770 | 1460
3 | Средняя заработная плата работников малых предприятий | руб. | 15076.4 | 14000 | 16463.7
4 | Налоговые поступления от малых предприятий в бюджет района | тыс.руб. | 11812.2 | 10233 | 14060
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"
1 | Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | семей | 0 | 3 | 0 | ограниченность лимитов бюджетных средств на мероприятия по улучшению жилищных услог
2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности | км. | 3.6 | 0 | 0 | ввиду отсутствия лимитов денежных средств в бюджете района реализация мероприятия не осуществлялась
3 | Ввод в действие водопроводныхсетей в сельской местности | км. | 0 | 0 | 0 | ввиду отсутствия лимитов денежных средств в бюджете района реализация мероприятия не осуществлялась
Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношенийв муниципальном обазовании "Звениговский муниципальный район"
1 | Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования «Звениговский муниципальный район», предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, по другим гражданско-правовым договорам, в общем количестве объектов недвижимого имущества казны | % | 91 | 80 | 90.3 | 2 объекта муниципального имущества муниципальной казны переданы в безвозмездное пользование
2 | План поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (консолидированный) | тыс. руб. | 5533.9 | 1000 | 1963.7 | Перевыполнение плана поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества произошло за счет аренды и продажи объектов муниципального имущества городских и сельских поселений
3 | Доля объектов, по которым организована продажа, из общего количества объектов, подлежащих приватизации способом продажи | % | 25 | 100 | 0 | Продажа не осуществлялась, в связи с неликвидностью объектов
4 | План поступлений средств от использования и продажи неразграниченных земельных участков, а также земельных участков собственности муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (консолидированный) | тыс.руб. | 11330.4 | 3532 | 12073.8 | Перевыполнение плана поступлений средств от использования и продажи земельных участков произошло за счет аренды и продажи земельных участков городских и сельских поселений
<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.