ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных

программ

Оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Формирование интегральной оценки программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1  х  Z1 +  K2  х  Z2  +  K3  х  Z3

За  31.12. 2020 г.

100  *0,5 + 301,88 *0,2 + 96*0,3 = 50 + 60,38 + 28,8 = 139,18

R =  139,18

1; Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия – z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m       1      j

К1 = SUM --- K1    , где

j=1     m

m – количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

j

K1  -  значение   j-го  целевого   индикатора    (показателя   эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

Выполн

j              W

K1   = -----------------   х 100%, где            1804242/ 1567683 *100% = 100

Заплан

W

Заплан

W  - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

Выполн

W  - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

2; Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия – обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

K2  =  F Year  x  0,6 +  F Exbudget  x  0,4 , где

116,89 * 0,6 + 579,37 * 0,4 = 70,13 + 231,75 =  301,88

F Year  - уровень    фактического   обеспечения    финансирования    за   счет

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный)    финансовый год;

FExbudget - уровень  фактического  обеспечения  привлеченных  внебюджетных средств (в случае их запланированного объема по программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия   F Year   делится   и   распределяется  пропорционально  количеству

источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств F Exbudget  не рассчитывается, а

весовой коэффициент для подкритерия F Year  увеличивается до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

Выполн

F Year

F Year = -----------------   х 100%, где    95888,9 / 82034,73*100% = 116,89

Заплан

F Year

Заплан

F Year   -   запланированный   объем  финансового  обеспечения  программы  за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

Выполн

F Year   -   фактический  объем  финансового  обеспечения  программы  за  счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Выполн

F Exbudget

F Exbudget  =   -----------------  х 100%, где  5793,7/1000*100% =  579,37

Заплан

F Exbudget

Заплан

F Exbudget   -   запланированный  объем  финансового  обеспечения программы   за счет внебюджетных средств;

Выполн

F Exbudget   -   фактический  объем  финансового  обеспечения  программы  за  счет внебюджетных средств в отчетном финансовом году.

3; Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия – степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

Выполн

К

K3   = -----------------   х  100%, где  25 / 26 *100% = 96

Заплан

К

Выполн

К            - количество выполненных мероприятий - 25

Заплан

К            - количество запланированных мероприятий - 26

4; Рейтинг эффективности программ

По результатам оценки эффективности реализации программ в зависимости от значения интегрального показателя R присваивается рейтинг  эффективности программ в отчетном 2015  году:

эффективная программа - при R = от 81% до 100%;

умеренно эффективная программа - при R= от 61% до 80%;

малоэффективная программа - при R= от 41% до 60%;

неэффективная программа - при R ниже 41%.

Рейтинг эффективности программ в отчетном на 31.12. 2020 г году является R = 100%

________________________