## табл 9
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
"Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" на 2019г. - 2023г."
таблица 9
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов ( в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)
|  |  | 2019 год | 31.12.2019 г
2 |  | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" на 2019г.-2023г." | всего | 83034.73 | 101682.6
|  | бюджет муниципального образования | 79658.97 | 93610
|  | федеральный бюджет* | 1374.35 | 1486.6
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 1001.41 | 792.3
|  | внебюджетные источники* | 1000 | 5793.7
Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Звениговском районе | всего | 35999.3 | 39666.3
|  | бюджет муниципального образования | 35750.6 | 37488.4
|  | федеральный бюджет* | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 248.7 | 199.4
|  | внебюджетные источники* | 0 | 1978.5
Подпрограмма 2 | Библиотека и время: новые реали на 2019 - 2023 годы" | всего | 13725 | 18382.3
|  | бюджет муниципального образования | 13577 | 18167.8
|  | федеральный бюджет* | 0 | 12.3
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 148 | 71.5
|  | внебюджетные источники* | 0 | 130.7
Подпрограмма 3 | Музейное дело в сохранении культурного наследия в Звениговском районе | всего | 1340 | 3519
|  | бюджет муниципального образования | 1340 | 2094.1
|  | федеральный бюджет* | 0 | 100
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 8.7
|  | внебюджетные источники* | 0 | 1316.2
Подпронрамма 4 | Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района | всего | 0 | 700
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0
|  | федеральный бюджет* | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 0 | 0
|  | внебюджетные источники* | 0 | 700
Подпрограмма 5 | Развитие художественного образования в Звениговском районе | всего | 14170.6 | 16407.5
|  | бюджет муниципального образования | 13685.4 | 15574
федеральный бюджет*
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 485.2 | 393.2
|  | внебюджетные источники* | 0 | 440.3
Подпрограмма 6 | Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Звениговского района | всего | 3623.73 | 2778.4
|  | бюджет муниципального образования | 1129.87 | 1284.6
|  | федеральный бюджет* | 1374.35 | 1374.3
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 119.51 | 119.5
|  | внебюджетные источники* | 1000 | 0
Подпрограмма 7 | Развитие средств массовой информации | всего | 1122.1 | 2350.1
|  | бюджет муниципального образования | 1122.1 | 1122.1
федеральный бюджет*
республиканский бюджет Республики Марий Эл*
|  | внебюджетные источники* | 0 | 1228
Основное мерприятие | Организационное обеспечение деятельности учреждений культуры искусства и сферы туризма | всего | 13054 | 17879
|  | бюджет муниципального образования | 13054 | 17879
|  | федеральный бюджет* | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  | 0
|  | внебюджетные источники* | 0 | 0
Исполнитель Антонова Н.В

## табл 8
таблица 8
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета
Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на реализацию муниципальной программы
"Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" на 2019г - 2023г."
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | сводная бюджетная роспись, плана на 1 января 2019г (тыс.руб) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2019 г. (тыс. руб) | кассовое исполнение бюджет на 31.12.2019 г. (тыс.руб)
Муниципальная программа |  | всего | 83034.73 | 101901.8 | 101682.6
|  | бюджет муниципального образования | 79658.97 | 93610.1 | 93609.8
|  | федеральный бюджет | 1374.35 | 1486.7 | 1486.7
|  | республиканский бюджет РМЭ | 1001.41 | 1011.3 | 792.4
|  | внебюджетные источники | 1000 | 5793.7 | 5793.7
Подпрограмма 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Звениговском муниципальном районе Основное мерприятие: Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 35999.3 | 39715.6 | 39666.3
|  | бюджет муниципального образования | 35750.6 | 37488.4 | 37488.4
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РМЭ | 248.7 | 248.7 | 199.4
|  | внебюджетные источники | 0 | 1978.5 | 1978.5
| Расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | бюджет муниципального образования | 34276.6 | 35394.1 | 35394.1
| Расходы на обеспечение деятельности иных учреждений культуры | бюджет муниципального образования | 1474 | 2094.3 | 2094.3
| Субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторых категорий граждан | республиканский бюджет РМЭ | 248.7 | 248.7 | 199.4
| Расходование на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений (внебюджетные средства) | внебюджетные источники | 0 | 1978.5 | 1978.5
| в.ч.ч. Фонд оплаты труда |  | 0 | 348.7 | 348.7
| услуги связи |  | 0 | 55.4 | 55.4
| коммунальные услуги |  | 0 | 0.5 | 0.5
| содержание зданий |  | 0 | 516.7 | 516.7
| Проверка соответствия и тех. Обслуживание автоматической системы пожаротушения по учреждениям культуры |  | 0 | 77.5 | 77.5
| вывоз мусора и содержание зданий в чистоте |  | 0 | 371.6 | 371.6
| организаций и проведение концертной программы "Шупашкар на празднике "Акатуй" |  | 0 | 10 | 10
| Достоверность определения сметной стоимости Шелангерской ЦДиК |  | 0 | 6 | 6
| Замена оконных конструкций МБУК "Звениговский районный Центр досуга и культуры "МЕЧТА" |  | 0 | 51.6 | 51.6
| автострахование |  | 0 | 4.4 | 4.4
| Приобретение оборудования на прведение мероприятий по учреждениям культуры района) всепогодная аккустическая система) |  | 0 | 583.1 | 583.1
| Приобретение товароматериальных ценностей на проведение мероприятий по учреждениям культуры |  | 0 | 461.6 | 461.6
Подпрограмма 2 | Библиотека и и время: новые реали на 2019- 2023 годы Основное мероприятие: Совершенствование библиотечной системы | всего | 13725 | 18459.9 | 18382.3
|  | бюджет муниципального образования | 13577 | 18167.8 | 18167.8
|  | федеральный бюджет | 0 | 12.3 | 12.3
|  | республиканский бюджет РМЭ | 148 | 149.1 | 71.5
|  | внебюджетные источники | 0 | 130.7 | 130.7
| Расходы на обеспечение деятельности библиотек | бюджет муниципального образования | 13577 | 18167.7 | 18167.7
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (приобретение книг) | федеральный бюджет | 0 | 12.3 | 12.3
|  | республиканский бюджет РМЭ | 0 | 1.1 | 1.1
|  | бюджет муниципального образования | 0 | 0.1 | 0.1
| Субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторых категорий граждан | республиканский бюджет РМЭ | 148 | 148 | 70.4
| Расходы на обеспечение деятельности библиотек (внебюджетные средства) | внебюджетные источники | 0 | 130.7 | 130.7
| в.т.ч. Услуги связи |  | 0 | 2.3 | 2.3
| Содержание зданий тех. Обслуживание учреждений библиотек |  | 0 | 16.3 | 16.3
| Приобретение книг |  | 0 | 38.6 | 38.6
| Приобретение товароматериальных ценностей на обслуживание читателей |  | 0 | 73.5 | 73.5
Подпрограмма 3 | Музейное дело и сохранение культурного наследия в Звениговском районе Основное мероприятие: Поддержка и развитие музейного дела | всего | 1340 | 3519 | 3519
|  | бюджет муниципального образования | 1340 | 2094.1 | 2094.1
|  | федеральный бюджет | 0 | 100 | 100
|  | республиканский бюджет РМЭ | 0 | 8.7 | 8.7
|  | внебюджетные источники | 0 | 1316.2 | 1316.2
| Расходы на обеспечение деятельности музеев |  | 1340 | 2093 | 2093
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | бюджет муниципального образования | 0 | 1.1 | 1.1
|  | федеральный бюджет | 0 | 100 | 100
|  | республиканский бюджет РМЭ | 0 | 8.7 | 8.7
| Поддержка и развитие музейного дела (внебюджетные средства) |  | 0 | 1613.2 | 1613.2
| в.т.ч. Текущий ремонт здания по адресу ул. Советская д. 41 от спонсорской помощи |  | 0 | 1210 | 1210
| услуги связи |  | 0 | 9 | 9
| транспортные расходы |  | 0 | 6 | 6
| тех обслуживание зданий по пожарной безопасности и по технике безопасности |  | 0 | 91.2 | 91.2
Подпрограмма 4 | Туризм как фактор приобщения к историко- культурному наследию Звениговском районе Основное мероприятие: Мероприятия по формированию и продвижению туристического продукта Звениговского района | всего | 0 | 700 | 700
|  | бюджет муниципального образования | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | республиканский бюджет РМЭ | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 700 | 700
Подпрограмма 5 | Развитие художественного образования в Звениговском районе Основное мероприятие: Обеспечение доступности художественного образования | всего | 14170.6 | 16499.5 | 16407.5
|  | бюджет муниципального образования | 13685.4 | 15574 | 15574
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет РМЭ | 485.2 | 485.2 | 393.2
|  | внебюджетные источники | 0 | 440.3 | 440.3
| Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | бюджет муниципального образования | 13685.4 | 15574 | 15574
| Субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг некоторых категорий граждан | республиканский бюджет РМЭ | 485.2 | 485.2 | 393.2
| Расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (внебюджетные средства) | внебюджетные источники | 0 | 440.3 | 440.3
| в.т.ч. Фонд оплаты труда |  | 0 | 112.8 | 112.8
| услуги связи |  | 0 | 31.8 | 31.8
| транспортные расходы (перевозка учеников на конкурсы и мероприятия) |  | 0 | 17 | 17
| содержания здания (по условиям техники безопасности и по противопожарным условиям) |  | 0 | 211.3 | 211.3
| Приобретение основных средств |  | 0 | 35.6 | 35.6
| Приобретение товаро-материальных ценностей по требованиям санэпидстанций |  | 0 | 31.8 | 31.8
Подпрограмма 6 | Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Звениговского района Основное мероприятие: Улучшение и модернизация материально-технической базы домов культуры | всего | 3623.73 | 2778.5 | 2778.4
|  | бюджет муниципального образования | 1129.87 | 1284.5 | 1284.4
|  | федеральный бюджет | 1374.35 | 1374.4 | 1374.4
|  | республиканский бюджет РМЭ | 119.51 | 119.6 | 119.6
|  | внебюджетные источники | 1000 | 0 | 0
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений в учреждениях культуры Звениговского района |  | 523 |  | 523
| в.т.ч. Ремонтная работа пожарной сигнализации в здании музея по адресу ул. Советская д.41 |  | 201.7 |  | 201.7
| Государственная экспертиза документации дома культуры на 200 мест п. Шелангер |  | 321.3 |  | 321.3
| Проведение капитального и текущего ремонта зданий |  | 606.87 |  | 731.7
| в.т.ч.Работа по монтажу дренчерной установки сцен зрительного зала МБУК "Звениговский районный Центр досуга и культуры "МЕЧТА" |  | 606.87 |  | 712
| Ремонт кровли дома культуры с. Кокшайск |  | 0 |  | 19.7
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |  | 1523.7 |  | 1523.7
| Работа по монтажу дренчерной установки пожаротушения в МБУК "Звениговский районный Центр досуга и культуры "МЕЧТА" | бюджет муниципального образования | 29.9 | 29.9 | 29.9
| Работа по монтажу дренчерной установки пожаротушения в МБУК "Звениговский районный Центр досуга и культуры "МЕЧТА" | федеральный бюджет | 1374.3 | 1374.3 | 1374.3
| Работа по монтажу дренчерной установки пожаротушения в МБУК "Звениговский районный Центр досуга и культуры "МЕЧТА" | республиканский бюджет РМЭ | 119.51 | 119.5 | 119.5
Подпрограмма 7 | Развитие средств массовой информации Основное мероприятие: Развитие средств массовой информации | всего | 1122.1 | 2350.1 | 2350.1
|  | бюджет муниципального образования | 1122.1 | 1122.1 | 1122.1
федеральный бюджет
республиканский бюджет РМЭ
|  | внебюджетные источники |  | 1228 | 1228
Основное мероприятие | Организационное обеспечение деятельности учреждений культуры Основное мероприятие: Обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры | всего | 13054 | 17879.2 | 17879
|  | бюджет муниципального образования | 13054 | 17879.2 | 17879
федеральный бюджет
республиканский бюджет РМЭ
внебюджетные источники

## табл 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы
Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы
таблица 7
| Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполни-тель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Подпрограмма 1
1. | Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Звениговском муниципальном районе | МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА», МБУК «Звениговский ДНУ»
| количество культурно-досуговых мероприятий на одно клубное учреждение – от 300 до 350 единиц, |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 300 | 224 | В Звениговском районе функционирует 26 учреждений культуры клубного типа, из них 20 расположены в сельской местности. В связи отсутствием специалистов в Филипп-Солинском СДК, Мало-Кужмарском СК работа не велась. По этой причине идет снижение по количеству мероприятий на одно клубное учреждение. Велась ремонтная работа в Красногорской ЦДиК
1.1 | по количеству посетителей на одном мероприятии – от 75 до 90 человек; |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 75 | 109
1.2 | количество проводимых районных фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, выставок и других мероприятий в области народного творчества, народной традиционной культуры и культурно - досуговой деятельности – 20 единиц; |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 20 | 20
1.3 | количество коллективов народного творчества на каждое клубное учреждение возрастет от 8 до 10 единиц; |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 8 | 4.8 | уменьшилось из-за не функционирования здания Фипсолиской СДК, Малокужмарской СК из-за отсутствия кадров.
| количество любительских объединений и клубов по интересам от 6 до 8 единиц, | [5 empty] | 6 | 2.1
1.4 | участников в них – от 25 до 30 человек; |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 25 | 11.8
1.5 | количество проводимых районных семинаров- практикумов, творческих лабораторий, мастер-классов по любительскому творчеству, традиционной народной культуре и культурно - досуговой деятельности – от 30до 45 единиц | [5 empty] | 30 | 30
| участников в них – от 30 до 60 человек; | [5 empty] | 30 | 30
| -обеспечение культурно-досуговых учреждений республики методическими, библиографическими и информационными материалами по различным аспектам народного творчества, традиционной народной культуре и культурно - досуговой деятельности от 30 до 40 единиц. | [5 empty] | 30 | 25 | из-за отсутствия финансовых средств
2 | Подпрограмма 2
Основное мероприятие: Библиотека и время: новые реали на 2019- 2023 годы
2.1 | увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек, до 578 тыс. единиц; | МБУК «Звениговская МБ» | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 578 | 701.065 | Увеличение произошло из-за совершенствования библиотечной системы
2.2 | увеличение количества посещений до 230 тыс.; |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 230 | 286.3 | Увеличение количества посещений из-за поступления новых библиотечных фондов
3 | Подпрограмма 3
| Основное мероприятие: Музейное дело в сохранении культурного наследия в Звениговском районе | МБУК «Звениговский районный краеведческий музей»
3.1 | количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид, составит 5421 ед.; |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 5421 | 2644 | соглоасно графика занесения фондов в государственный каталог РФ у музея увеличилось число предметов переведенных в электронный вид.
3.2 | увеличение количества выставок в муниципальных музеях до 60 единиц |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 60 | 60
3.3 | увеличение количества посещений муниципальных музеев до 18,0 тыс. человек. |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 18 | 22.705 | посещаемость увеличилась из-за организации комерческих выставок, выездных экскурсий и музейно-образовательных программ
4 | Подпрограмма 4
| Основное мероприятие: Мероприятия по формированию и продвижению туристического продукта Звениговского района. | МБУК «Звениговский районный краеведческий музей»
4.1 | наличие туристических маршрутов в районе, привлечение туристов в район; информирование населения района, туристов, потенциальных инвесторов; |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 300 | 636 | увеличение произошло из-за открытия новых туристических маршрутов
5 | Подпрограмма 5
| Основное мероприятие: Развитие художественного образования в Звениговском районе | МБУДО «Звениговская ДШИ»;
5.1 | увеличение доли детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования до 0,15 от общего числа учащихся детей |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 0.15 | 0.09 | Плановый отсев учеников
5.2 | обеспечение сохранности контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного художественного образования, на уровне 100%. |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 100% | 100%
6 | Подпрограмма 6
Основное мероприятие: Улучшение и модернизация материально-технической базы домов культуры.
6.1 | увеличение учреждений культуры, в которых проведен текущий и капитальный ремонт. | МБУК «Звениговский РЦДиК «МЕЧТА», МБУК «Звениговский районный краеведческий музей», МБУК «Звениговская МБ» | 2019 | 2023 | 2019 | 2023 | 2 | 2 | Ремонт дренчерной установки пожаротушения в МБУК "Звениговский районный Центр досуга и культуры "МЕЧТА", капитальный ремонт здания по адресу ул. Советская д.41
7 | Подпрограмма 7
| Основное мероприятие: Развитие средств массовой информации. | [5 empty] | 81.6 | 80 | Уменьшение объема поступаемой рекламы и объявлений от населения и сокращение платного информационного материала
7.1 | увеличение тиража до 81,6тыс. экз.; |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023
8 | Подпрограмма 8
| Основное мероприятие: Обеспечение эффективного функционирования учреждений культуры | Отдел культуры администра-ции МО «Звениговский муниципаль-ный район»
8.1 | обеспечение реализации муниципальной программы. |  | 2019 | 2023 | 2019 | 2023

## таб.10
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной программе
"Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" на 2019 г. - 2023 г."
таблица 10
п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года
|  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 1
1. | Количество культурно – досуговых мероприятий | Мер. | 6152 | 6253 | 5849 | уменьшилось из-за ремонта зданий Красногрский ЦДиК, не функционировали здания Фипсолиской СДК, Малокужмарской СК из-за отсутствия кадров.
2. | Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | Тыс. чел. | 606.3 | 613.5 | 641.9 | из-за проведения наиболее массовых мероприятий
3. | Количество клубных формирований | Ед. | 183 | 190 | 184 | уменьшилось из-за не функционирования здания Фипсолиской СДК, Малокужмарской СК из-за отсутствия кадров.
4. | Количество участников в клубных формированиях | Чел. | 2162 | 2223 | 2184
5. | Количество объектов нематериального наследия | Ед. | 0 | 2 | 2
Подпроргамма 2
1. | Количество модельных библиотек | Шт. | 0 | 4 | 4
2. | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | Ед. | 570 | 730 | 2578 | увеличение произошло за счет приобретения книг из внебюджетных средств
3. | Увеличение количества читателей | Чел. | 28836 | 27500 | 28993 | увеличение количества читателей произошло за счет поступления новых библиотечных фондов
4. | Увеличение количества посещаемости | Чел. | 283523 | 230000 | 286355 | Увеличение произошло из-за совершенствования библиотечной системы
5. | Увеличение количества книговыдач | Шт. | 701202 | 578000 | 718194 | увеличение количества книговыдач произошло за счет поступления новых библиотечных фондов
Подпрограмма 3
1. | Количество посещений муниципальных музеев | Тыс. чел. | 15000 | 15 | 22.705 | посещение увеличилась из-за организации коммерческих выставок,выездных экскурсий и музейно-образовательных программ
2. | Количество выставок в муниципальных музеях | Ед. | 40 | 40 | 60 | увеличение произошли из-за проведения коммерческих выставок
3. | Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид | Экз. |  | 1400 | 2644 | соглоасно графика занесения фондов в государственный каталог РФ у музея увеличилось число предметов переведенных в электронный вид.
4. | Обеспечение учета и сохранности музейных фондов | Ед. | 9113 | 8902 | 9228 | фонд музея пополняется из-за выздных экспедиций
Подпрограмма 4 Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района
1. | Количество экскурсий | ед | 200 | 300 | 490 | увеличение из-за выездных экскурсий
2. | Количество посетителей туристических маршрутов | ед | 0 | 300 | 636 | из-за открытия новых туристических маршрутов
Подпрограмма 5
1. | Количество обучающихся | Чел. | 545 | 591 | 537 | нет желающих
2. | Количество обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | Чел. |  | 365 | 365
3. | Количество обучающихся, занявших призовые места в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | Чел. |  | 182 | 220 | Увеличение произошло за счет коллективного участия обучающихся
4. | Количество обучающихся, продолживших обучение по программе | Чел. |  | 4 | 537
5. | Доля учеников района охваченного обслуживанием ДШИ | % | 13.4 | 14.5 | 14.5
6. | Сохранность контингента детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | Ед. | 545 | 537 | 537
7. | Охват педагогических руководящих работников учреждений образования в сфере культуры различными формами повышения квалификации | % | 30 | 74 | 74
Подпрограмма 6
1. | Количество объектов культуры, на которых произведена реконструкция и капитальный ремонт | Ед. | 0 | 2 | 2 | Ремонт дренчерной установки пожаротушения в МБУК "Звениговский районный Центр досуга и культуры "МЕЧТА", капитальный ремонт здания по адресу ул. Советская д.41
2. | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в надлежащем состоянии | % | 0 | 58 | 58
Подпрограмма 7
1. | Подписной тираж газеты «Звениговская неделя» | Ед. | 1600 | 81600 | 80000 | Уменьшение объема поступаемой рекламы и объявлений от населения и сокращение платного информационного материала
Руководителя отдела культуры администрации
Звениговского муниципального района: А.А. Коптелова

## табл 11
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной программе
"Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" на 2019 г. - 2023 г."
таблица 11
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значения показателя объма услуги |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 г. | уточненная бюджетная роспись на 31.12.2019 г. | кассовое исполнение на 31.12. 2019 г.
Всего по программе: "Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район" на 2019г. - 2023г." | 1567697 | 1804184 | 91004.3 | 96108.1 | 95888.9
Подпрограмма 1 " Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Звениговском районе" | 622168 | 650119 | 38135.2 | 37737.1 | 37687.8
- Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 622168 | 650119 | 38135.2 | 37737.1 | 37687.8
Подпрограмма 2 "Библиотека и время: новые реалии на 2019г.- 2023г" | 836234 | 1036124 | 17581 | 18329.2 | 18251.6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 836234 | 1036124 | 17581 | 18329.2 | 18251.6
Подпрограмма 3 "Музейное дело и сохранение культурного наследия в Звениговском районе" | 25342 | 34637 | 1816 | 2202.8 | 2202.8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 25342 | 34637 | 1816 | 2202.8 | 2202.8
Подпрограмма 4 "Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района" | 600 | 1126 | 0 | 0 | 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 600 | 1126 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 "Развитие художественного образования в Звениговском районе" | 1753 | 2178 | 15638.1 | 16059.2 | 15967.2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 1753 | 2178 | 15638.1 | 16059.2 | 15967.2
Подпрограмма 6 " Модернизация и техническое оснащение мунициальных учреждений культуры Звениговского района" |  | 0 | 1129.8 | 2778.5 | 2778.4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  | 0 | 1129.8 | 2778.5 | 2778.4
Подпрограмма 7 "Развитие средств массовой информации" | 81600 | 80000 | 1122.1 | 1122.1 | 1122.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 81600 | 80000 | 1122.1 | 1122.1 | 1122.1
Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности учреждений культуры искусств и сферы туризма" |  |  | 15582.1 | 17879.2 | 17879
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг |  |  | 15582.1 | 17879.2 | 17879
Руководителя отдела культуры администрации
Звениговский муниципальный район: А.А. Коптелова