ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании

«Звениговский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»

за 2020 год

Постановлением Администрации МО «Звенигвоский муниципальный район» от 10 декабря  2018 года №751 утверждена муниципальная программа  «Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»

В состав муниципальной программы вошли семь подпрограмм:

-подпрограмма№1 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества  в Звениговском муниципальном районе»;

-подпрограмма №2 «Библиотека  и время: новые реалии на 2019-2023 годы;

-подпрограмма №3 «Музейное дело и сохранение культурного наследия в Звениговском районе»;

-подпрограмма №4 «Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района»;

- подпрограмма №5 «Развитие художественного образования в Звениговском районе»;

-подпрограмма №6 «Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры»;

- подпрограмма №7  «Развитие средств массовой информации».

На реализацию муниципальной программы  «Развитие культуры, искусства и туризма в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019 – 2023 годы»  в 2020 году были направлены финансовые средства в сумме 115637,7 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета в сумме 1528,3 тыс. рублей; из республиканского бюджета –   618,1 тыс. рублей; из муниципального бюджета 109724,5 тыс. рублей; из внебюджетных фондов – 3766,8 тыс. рублей.

Денежные средства были направлены на  реализацию мероприятий подпрограмм:

1. Подпрограмма №1 «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества  в Звениговском муниципальном районе» - 44338,2 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей; из республиканского бюджета –  179,9 тыс. рублей; из муниципального бюджета 43125,0 тыс. рублей; из внебюджетных фондов – 1033,3 тыс. рублей :

-расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений – 40666,1 тыс.руб.

-расходы на обеспечение деятельности иных учреждений культуры – 2458,9 тыс.руб.

-субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ некоторых категорий граждан – 179,9 тыс.руб.

-расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений (внебюджетные средства)- 1033,3 тыс.руб.

2. Подпрограмма №2 «Библиотека  и время: новые реалии на 2019-2023 годы» - 21477,8 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета – 69,2 тыс. рублей; из муниципального бюджета 21243,7 тыс. рублей; из внебюджетных фондов – 164,9 тыс. рублей :

- расходы на обеспечение деятельности библиотек -21243,7 тыс.руб.

- субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (приобретение книг)- 0,0 тыс.рублей

-субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ некоторых категорий граждан – 69,2 тыс.руб.

- расходы на обеспечение деятельности библиотек(внебюджетные средства) – 164,9 тыс.руб.

3. Подпрограмма №3 «Музейное дело и сохранение культурного наследия в Звениговском районе» - 3012,3 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей; из муниципального бюджета 2583,0 тыс. рублей; из внебюджетных фондов – 429,3 тыс. рублей :

-расходы на обеспечение деятельности музеев -2093,0 тыс.руб.

- субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры -109,8 тыс.руб.

- поддержка и развитие музейного дела (внебюджетные средства) – 1613,2 тыс.руб.

4. Подпрограмма №4 «Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района» - 490,0 тыс.рублей (внебюджетные источники).

5. 	Подпрограмма №5 «Развитие художественного образования в Звениговском районе» - 22272,3 тыс.руб., в том числе: из федерального бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета – 353,6 тыс. рублей; из муниципального бюджета 21224,4 тыс. рублей; из внебюджетных фондов – 694,3 тыс. рублей :

- расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми – 21224,4 тыс.рублей

-субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате ЖКУ некоторых категорий граждан  -353,6 тыс.рублей

-расходы на обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми (внебюджетные средства) – 694,3 тыс.руб.

6. Подпрограмма №6 «Модернизация и техническое оснащение муниципальных учреждений культуры» -2225,2 тыс.рублей, в том числе: из федерального бюджета в сумме 1528,3 тыс. рублей; из республиканского бюджета –15,4 тыс. рублей; из муниципального бюджета 681,5 тыс. рублей; из внебюджетных фондов – 0,0 тыс. рублей :

-строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений в учреждениях культуры в учреждениях культуры Звениговского района – 0,0 тыс.руб.

-проведение капитального и текущего ремонта зданий – 650,0 тыс.рублей

-обеспечение развития и укрепления материально- технической базы домой культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1575,1 тыс.рублей ( приобретение музыкального оборудования для проведения мероприятий по учреждениям культуры Звениговского района ).

7. Подпрограмма №7  «Развитие средств массовой информации» -2124,9 тыс.рублей, в том числе: из федерального бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета –0,0 тыс. рублей; из муниципального бюджета 1169,9 тыс. рублей; из внебюджетных фондов – 955,0 тыс. рублей :

-развитие средств массовой информации – 2124,9 тыс.рублей.

8. На организационное обеспечение деятельности учреждений культуры  - 19697,0тыс.рублей (бюджет муниципального образования)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 29 января 2015 года №51 составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

Оценки эффективности реализации муниципальной программы

1. Формирование интегральной оценки программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1  х  Z1 +  K2  х  Z2  +  K3  х  Z3

За  31.12. 2020 г.

79  *0,5 + 105,7 *0,2 + 100*0,3 = 39,5 + 21,1 + 30 = 90,6

R =  90,6

1; Оценка по комплексному критерию К1

Формулировка критерия – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия – z1 = 0,5.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m       1      j

К1 = SUM --- K1    , где

j=1     m

m – количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

j

K1  -  значение   j-го  целевого   индикатора    (показателя   эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

Выполн

j              W

K1   = -----------------   х 100%, где            1264494/ 1604940 *100% = 79

Заплан

W

Заплан

W  - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

Выполн

W  - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

2; Оценка по комплексному критерию К2

Формулировка критерия – обеспечение финансирования программных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,2.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

K2  =  F Year  x  0,6 +  F Exbudget  x  0,4 , где

113,5 * 0,6 + 93,9 * 0,4 = 68,1 + 37,6 =  105,7

F Year  - уровень    фактического   обеспечения    финансирования    за   счет

бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный)    финансовый год;

FExbudget - уровень  фактического  обеспечения  привлеченных  внебюджетных средств (в случае их запланированного объема по программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия   F Year   делится   и   распределяется  пропорционально  количеству

источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств F Exbudget  не рассчитывается, а

весовой коэффициент для подкритерия F Year  увеличивается до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

Выполн

F Year

F Year = -----------------   х 100%, где    111870,9 / 98558,8*100% = 113,5

Заплан

F Year

Заплан

F Year   -   запланированный   объем  финансового  обеспечения  программы  за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

Выполн

F Year   -   фактический  объем  финансового  обеспечения  программы  за  счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Выполн

F Exbudget

F Exbudget  =   -----------------  х 100%, где  3766,8/4010,1*100% =  93,9

Заплан

F Exbudget

Заплан

F Exbudget   -   запланированный  объем  финансового  обеспечения программы   за счет внебюджетных средств;

Выполн

F Exbudget   -   фактический  объем  финансового  обеспечения  программы  за  счет внебюджетных средств в отчетном финансовом году.

3; Оценка по комплексному критерию К3

Формулировка критерия – степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,3.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

Выполн

К

K3   = -----------------   х  100%, где  26 / 26 *100% = 100

Заплан

К

Выполн

К            - количество выполненных мероприятий - 26

Заплан

К            - количество запланированных мероприятий - 26

4; Рейтинг эффективности программ

По результатам оценки эффективности реализации программ в зависимости от значения интегрального показателя R присваивается рейтинг  эффективности программ в отчетном 2015  году:

эффективная программа - при R = от 81% до 100%;

умеренно эффективная программа - при R= от 61% до 80%;

малоэффективная программа - при R= от 41% до 60%;

неэффективная программа - при R ниже 41%.

Рейтинг эффективности программ в отчетном на 31.12. 2020 г году является R = 90,6