Утвержден протоколом Управляющего совета по муниципальным программам «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе», «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»

протокол № 15 от 28.02.2025 г

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе»

ЗА 2024 ГОД

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель1: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Республики Марий Эл, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2030 году 25% граждан Звениговского муниципального района в систему патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля граждан Звениговского муниципального района, вовлеченных в систему патриотического воспитания | МП | возрастающий | проц. |  | 17 |  | отчетные данные | 17 |  |  |  |
| 2 |  | Количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания | МП | возрастающий | чел. |  | 10 |  | отчетные данные | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Доля обучающихся образовательных учреждений регулярно участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального района, Республики Марий Эл от общей численности обучающихся образовательных учреждений | МП | возрастающий | проц. |  | 37 |  | отчетные данные | 37 |  |  |  |
| Цель 2: Совершенствование военно-патриотического воспитания граждан как составной части системы патриотического воспитания для повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Численность патриотических объединений, клубов, кадетских и юнармейских классов | МП | возрастающий | шт. |  | 10 |  | отчетные данные | 10 |  |  |  |
| 2 |  | Численность граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях | МП | не менее | чел. |  | 22 |  | отчетные данные | 15 |  |  |  |
| 3 |  | Доля граждан проживающих в Звениговском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности проживающих в Звениговском районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МП | возрастающий | проц. |  | 100 |  | отчетные данные | 100 |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель1: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Республики Марий Эл, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2030 году 25% граждан Звениговского муниципального района в систему патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 3 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 3 | х | х | 3 | х | х | 10 | х | х | 10 |
| 1.2 | доля граждан Звениговского муниципального района, вовлеченных в систему патриотического воспитания, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 17 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 15,5 | х | х | 15,8 | х | х | 16,3 | х | х | 17 |
| 1.3 | доля граждан Звениговского муниципального района, вовлеченных в систему патриотического воспитания, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 37 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 35,5 | х | х | 35,7 | х | х | 36,2 | х | х | 37 |
| 2 | Цель 2: Совершенствование военно-патриотического воспитания граждан как составной части системы патриотического воспитания для повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | численность патриотических объединений, клубов, кадетских и юнармейских классов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 10 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 10 | х | х | 10 | х | х | 10 | х | х | 10 |
| 2.2 | численность граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 15 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 22 | х | х | 22 | х | х | 22 | х | х | 22 |
| 2.3 | доля граждан, проживающих в Звениговском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности проживающих в Звениговском районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | МП | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100 |
|  | факт/прогноз |  | х | х | 100 | х | х | 100 | х | х | 100 | х | х | 100 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Муниципальное образование № 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное образование № 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 100 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития патриотического воспитания в Звениговском муниципальном районе» (всего), в том числе: | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 100 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в Звениговском районе» (всего), в том числе: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |  |

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета субъектов Российской Федерации

| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Государственная программа «Наименование» (всего) за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент государственной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |

5. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# к отчету о реализации муниципальной программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(краткое наименование муниципальной программы)

1. Сведения о достижении показателей государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя7 | Признак возрастания/ убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Информационная система11 | Комментарий12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Наименование показателя государственной программы, ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Муниципальное образование № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное образование № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Утвержден протоколом Управляющего совета по муниципальным программам «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе», «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району» протокол № 15 от 28.02.2025 г |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Создание условий для развития патриотического воспитания в Звениговском муниципальном районе»

ЗА 2024 ГОД

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного период | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Организация и проведение ежеквартальных заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания | КПМ | возрастающий | чел. |  | 10 |  | отчетные данные | 3 |  |  |  |
| 2 |  | Задача «Организация и проведение патриотических мероприятий в рамках исполнения календарного плана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | доля граждан Звениговского муниципального района, вовлеченных в систему патриотического воспитания | КПМ | возрастающий | проц. |  | 17 |  | отчетные данные | 17 |  |  |  |
| 2.2 |  | доля обучающихся образовательных учреждений регулярно участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального района, Республики Марий Эл от общей численности обучающихся образовательных учреждений | КПМ | возрастающий | проц. |  | 37 |  | отчетные данные | 37 |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. |  | фев. | март |  |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача «Организация и проведение ежеквартальных заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  | КПМ |  | х |  | х | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х | х |  | 3 |  |
|  | факт/прогноз |  |  |  | х |  | х | 3 |  |  | х |  | х |  |  | 3 |  | х |  | х |  | 3 |  |  | х | х |  | 10 |  |
| 2 | Задача «Организация и проведение патриотических мероприятий в рамках исполнения календарного плана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | доля граждан Звениговского муниципального района, вовлеченных в систему патриотического воспитания, проц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ |  | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х |  | х |  | х |  | 17 |  |
|  | факт/прогноз |  |  | х |  | х |  |  | 15,5 | х |  | х |  | 15,8 |  |  |  | х | х |  |  | 16,3 |  | х |  | х |  | 17 |  |
| 2.2 | доля обучающихся образовательных учреждений регулярно участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального района, Республики Марий Эл от общей численности обучающихся образовательных учреждений, проц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ |  | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | 37 |
|  | факт/прогноз |  |  | х |  | х |  |  | 35,5 | х |  | х |  |  | 35,7 |  | х |  | х |  | 36,2 |  | х |  |  |  | х |  | 37 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Муниципальное образование № 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное образование № 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Организация и проведение ежеквартальных заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведены заседания межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе |  | шт. | Осуществление текущей деятельности | 4 | 1 | 5 |  | 4 | - | - |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | протокол межведомственного координационного совета |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утвержден план заседаний межведомственного координационного совета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.01.2024 | 22.01.2024 |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | прил. 1 к протоколу №1 от 22.01.2024 |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведено 1 заседание межведомственного координационного совета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.01.2024 | 22.01.2024 |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | протокол МКС от 22.01.2024 №1 |  |
|  | Контрольная точка «Проведено 2 заседание межведомственного координационного совета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2024 | 28.03.2024 |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | протокол заседания МКС от 28.03.2024 №2 |  |
|  | Контрольная точка «Проведено 3 заседание межведомственного координационного совета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04.2024 | 09.04.2024 |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | протокол заседания МКС от 09.04.2024 №3 |  |
|  | Контрольная точка «Проведено 4 заседание межведомственного координационного совета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2024 | 26.09.2024 |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | протокол заседания МКС от 26.09.2024 №4 |  |
|  | Контрольная точка «Проведено 5 заседание межведомственного координационного совета» |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2024 | 19.12.2024 |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | протокол заседания МКС от 19.12.2024 №5 |  |
| 2 |  | Задача «Организация и проведение патриотических мероприятий в рамках исполнения календарного плана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организованы и проведены патриотические мероприятия в рамках исполнения календарного плана |  | шт. |  | 41 | 41 | 40 |  | 41 | - | - |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | отчет о состоянии патриотической сферы в Звениговском районе |  |
| 2.1.1 | Утвержден план основных мероприятий |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 15.01.24 | 22.01.24 |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | календарный план мероприятий, утвержденный куратором муниципальной программы |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития патриотического воспитания в Звениговском муниципальном районе» (всего), в том числе: | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 100 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Проведены заседания межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе», всего, в том числе: | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 100 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены патриотические мероприятия в рамках исполнения календарного плана " всего, в том числе: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
| Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Утвержден протоколом Управляющего совета по муниципальным программам «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе», «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»

протокол № 15 от 28.02.2025 г

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в Звениговском районе»

ЗА 2024 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Совершенствование военно-патриотического воспитания граждан как составной части системы патриотического воспитания для повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | численность патриотических объединений, клубов, кадетских и юнармейских классов | КПМ | возрастающий | шт. |  | 10 |  | отчетные данные | 10 |  |  |  |
| 1.2 |  | численность граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях | КПМ | не менее | чел. |  | 22 |  | отчетные данные | 15 |  |  |  |
| 1.3 |  | доля граждан, проживающих в Звениговском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности проживающих в Звениговском районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | КПМ | возрастающий | проц. |  | 100 |  | отчетные данные | 100 |  |  |  |

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 |  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | янв. |  | фев. | март |  |  | апр. |  | май |  |  | июнь |  | июль |  | авг. |  | сен. |  |  | окт. | ноя. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Задача «Совершенствование военно-патриотического воспитания граждан как составной части системы патриотического воспитания для повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | численность патриотических объединений, клубов, кадетских и юнармейских классов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план |  | КПМ |  | х |  | х | х |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | х | х |  | 10 |  |
|  | факт/прогноз |  |  |  | х |  | х | 10 |  |  | х |  | х |  |  | 10 |  | х |  | х |  | 10 |  |  | х | х |  | 10 |  |
| 2.1 | численность граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ |  | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  | х |  |  |  | х | х |  |  | х |  | х |  | х |  | 15 |  |
|  | факт/прогноз |  |  | х |  | х |  |  | 22 | х |  | х |  | 22 |  |  |  | х | х |  |  | 22 |  | х |  | х |  | 22 |  |
| 2.2 | доля граждан, проживающих в Звениговском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности проживающих в Звениговском районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | план | КПМ |  | х |  | х |  |  | х | х |  | х |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  | х |  | 100 |
|  | факт/прогноз |  |  | х |  | х |  |  | 100 | х |  | х |  |  | 100 |  | х |  | х |  | 100 |  | х |  |  |  | х |  | 100 |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения на конец отчетного периода | Наименование муниципального образования | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  | Наименование показателя комплекса процессных мероприятий, ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Муниципальное образование № 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Муниципальное образование № 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Организация и проведение военно-спортивных мероприятий в рамках исполнения календарного плана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организованы и проведены военно-спортивные мероприятия в рамках исполнения календарного плана | шт. |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  |  | 31.12.2024 | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | отчет о состоянии патриотической сферы в Звениговском районе |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Утвержден план основных мероприятий» |  |  |  |  | 1 | - | 1 | 15.01.24 | 22.01.24 |  | Кузнецова А.С. консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | прил. 1 к протоколу №1 от 22.01.2024 |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Проведены военно-спортивные мероприятия в рамках исполнения календарного плана» |  |  |  |  | 1 1 1 1 |  | 5 |  | 02.02.24 18.04.24 16-17.05.24 24.11.24 |  | Кузнецова А.С – консультант отдела физической культуры, спорта и молодежи | Положение, смета, акт |  |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития патриотического воспитания в Звениговском муниципальном районе» (всего), в том числе: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Организованы и проведены военно-спортивные мероприятия в рамках исполнения календарного план», всего, в том числе: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| Бюджет Звениговского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование комплекса процессных мероприятий | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Процент исполнения, (4)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего) |  |  |  |  |  |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации государственной программы (при наличии соответствующих показателей).

Заполняется при наличии прокси-показателей комплекса процессных мероприятий.

Указываются прокси-показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий. В случае если прокси-показатель не имеет планового значения на конец отчетного периода, в столбцах 8 и 9 указывается «-».

Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.

Указываются причины отклонения фактического или прогнозного значения показателя от его планового значения.