## таблица 7
Таблица 7
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы»
наименование программы
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма №2 "Профилактика наркомании в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район на 2019-2023 годы"
1.1.1. | Основное мероприятие.1. Организация и проведение заседаний Антинаркотической комиссии муниципального образования «Звениговский муниципальный район», рабочих встреч с приглашением представителей заинтересованных предприятий, организаций, учреждений района. | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4 | 1 | ограничение covid-19
1.1.2. | Проведение анализа и мониторинга наркоситуации в районе. | Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | не выявленно
1.1.3. | Проведение анкетирования по оценке распространенности и злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних. | Отдел образования, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | не выявленно
1.1.4. | Организация и проведение конференций, круглых столов | Отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 30 | 25 | ограничение covid-19, онлайн 5
1.1.5. | Разработка и издание информационных материалов: памяток, листовок, брошюр по профилактике употребления ПАВ и их распространение. | Филиал по Звениговскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Марий Эл. (по согласованию), Звениговская ЦРБ (по согласованию), | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3 | 3 | не выявленно
1.1.6. | Проведение рейдов по местам массового скопления молодежи (дискотеки, игротеки и т.п.) и по семьям, находящимся в социально опасном положении. |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | не выявленно
1.1.7. | Участие в проведении на территории района оперативно - профилактических операций, направленных на обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений, уничтожение дикорастущей конопли, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотиков. | Администраций городских и сельских поселений (по согласованию), Антинаркотическая комиссия муниципального образования «Звениговский муниципальный район», ОМВД России по Звениговскому району (по согласованию) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2 | 2 | не выявленно
2.1. | Основное мероприятие 2. Организация и проведение антинаркотических акций «Наркостоп!», «Призывник», «Мы выбираем здоровый образ жизни», «Бей в набат!», конкурсов среди образовательных учреждений района «Образ жизни». | Администрация МО «Звениговкий муниципальный район», отдел образования, отдел культуры, Звениговская ЦРБ (по согласованию), сектор физической культуры и спорта | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | мероприятия в онлайн режиме
2.2. | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди населения Звениговского района (турниры, соревнования, чемпионаты, первенства по различным видам спорта). | Администрация МО «Звениговский муниципальный район», Отдел образования, сектор физической культуры и спорта | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100 | 30 | ограничение covid-19
2.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о вреде потребления курительных смесей и их компонентов среди подростков и молодежи в образовательных учреждениях, а также через средства массовой информации. | Редакция районной газеты «Звениговская неделя», Отдел образования, Отдел культуры, Администрация МО «Звениговский муниципальный район» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | по графику | выполненно | не выявленно

## таблица 8
Таблица 8
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований муниципального
бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
на реализацию муниципальной программы «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы»
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020 г., (тыс. руб.), в том числе | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 г. (тыс.руб.), в том числе | Кассовое исполнение на 31.12.2020 г.(тыс. руб.), в том числе
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Муниципальная программа | «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | всего | 25 | 25 | 25
|  | бюджет муниципального образования | 25 | 25 | 25
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Подпрограмма №2 «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | всего | 25 | 25 | 25
|  | бюджет муниципального образования | 25 | 25 | 25
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0 | 0

## таблица 9
Таблица 9
Информация
о расходах источников финансового обеспечения на реализацию
целей муниципальной программы «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы»
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | всего | 25 | 25
|  | бюджет муниципального образования | 25 | 25
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Подпрограмма №2 «Профилактика наркомании в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | всего | 25 | 25
|  | бюджет муниципального образования | 25 | 25
|  | федеральный бюджет<*> | 0 | 0
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> | 0 | 0
|  | внебюджетные источники<*> | 0 | 0

## таблица 10
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы»
наименование программы
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 | 2020 г
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 2
1. | Охват обучением педагогов по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков; (от общего количества педагогов) | % | 30% | 50% | 30% | Низкое количество участников семинаров
2. | Привлечение молодого поколения к различным формам деятельности (творчество, досуг, физическая культура); | % | 40% | 50% | 40% | Отсутствие финансирования
3. | Охват родителей всеобучем по вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков. | % | 50% | 50% | 50% | Не выявленно

## таблица 11
Таблица 11
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями Звениговского муниципального района Республики Марий Эл
по муниципальной программе «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы»
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы муницпального бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 01.01.2020 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 г. | кассовое исполнение на 31.12.2020 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Наименование услуги и ее содержание
Показатель объема услуги
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
...
...
...