ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» за 2019 год

Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 28 декабря 2018 года №813 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы».

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» в 2019 году были направлены финансовые средства в сумме 2 572,38 тыс. рублей из муниципальных бюджетов администраций городских и сельских поселений района – 550,93 тыс. руб. (по проектам местных инициатив), из республиканского бюджета – 998,08 тыс. руб. (по проектам местных инициатив) и за счет внебюджетных источников – 1023,37 (за счет собственных смет учреждений).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 ноября 2018 года №720 составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

1)Комплексный критерий К1 достижение целевых показателей программы.

Согласно таблицы 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» за  2019 г.»

К1=3400/46=73,9

2) Комплексный критерий К2 обеспечение финансовых показателей программы.

Выполн

F Year

F Year = -----------------   х 100% =  0

Заплан

F Year

Выполн

F Exbudet

F Exbudget  =   -----------------  х 100%= 1023,37/17294,0=5,9

Заплан

F Exbudget

K2  =  0+5,9*0,4=2,4

3) Комплексный критерий К3 степень выполнения запланированных мероприятий.

В сфере защиты прав потребителей запланировано выполнение 3 мероприятий, выполнено – 3.

К3 = 4/9*100=44,4

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1 * Z1 + K2 * Z2  + K3 * Z3

Весовой коэффициент критерий = 0,5.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,3.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,2.

R=73,9*0,5+2,4*0,3+44,4*0,2=37+0,8+8,9=46,7%

По результатам оценки эффективности реализации рейтинг эффективности программ      в отчетном  году программа является малоэффективной при R = 46,7%.