ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» за 2020 год

Постановлением Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 28 декабря 2018 года №813 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы».

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» в 2019 году были направлены финансовые средства в сумме 3 048,67 тыс. рублей из муниципальных бюджетов администраций городских и сельских поселений района – 1 746,85 тыс. руб., из республиканского бюджета – 925,82 тыс. руб. , из федерального бюджета  - 207,9 тыс. руб. и за счет внебюджетных источников – 168,1 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 ноября 2018 года №720 составила:

Расчет выполнения критериев подпрограммы

1)Комплексный критерий К1 достижение целевых показателей программы.

Согласно таблицы 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» за  2020 г.»

К1=2300/46=50

2) Комплексный критерий К2 обеспечение финансовых показателей программы.

Выполн

F Year

F Year = -----------------   х 100% =  2880,57/2880,57*100=100

Заплан

F Year

Выполн

F Exbudet

F Exbudget  =   -----------------  х 100%= 168,1/168,1*100=100

Заплан

F Exbudget

K2  =  100*0,6+100*0,4=100

3) Комплексный критерий К3 степень выполнения запланированных мероприятий.

Запланировано выполнение 46 мероприятий, выполнено – 23.

К3 = 23/46*100=50

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом весовых коэффициентов (Z ) по следующей формуле:

R=K1 * Z1 + K2 * Z2  + K3 * Z3

Весовой коэффициент критерий = 0,5.

Весовой коэффициент критерия – z2  = 0,3.

Весовой коэффициент критерия – z3  = 0,2.

R=50*0,5+100*0,3+50*0,2=65%

По результатам оценки эффективности реализации рейтинг эффективности программ в отчетном  году программа является умеренно эффективной при R = 65%.