Сведения

о реализации  муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе

на 2014-2018 годы»

(за 2017 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации  муниципальных                                                                                                                                                       программ

Сведения

о реализации  муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе

на 2014-2018 годы»

(за 2017 год)

| Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| Подпрограмма1 | Противодействие коррупционным проявлениям в МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы | 1.Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014 год | 2018 год | 2014г. | 2018г. | Разработано и принято НПА: 9 (5 МНПА Администрации района, 4 МНПА СД МО Звениговский район) |  |
|  |  | 2.Организация и совершенствование предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям, в том числе на базе многофункциональных центров | Отраслевые (функциональные) органы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», предоставляющие муниципальные услуги гражданам и организациям, отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Оказано услуг 7043, в т.ч.. 1729 через многофункциональные центры |  |
|  |  | 3.Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации МО «Звениговский муниципальный район» и их проектов. Привлечение независимых экспертов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Изучено и дано антикоррупционное заключение на 46 проектов НПА Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |
|  |  | 4.Привлечение к сотрудничеству общественных объединений, организаций и граждан в проведении единой государственной политики в сфере противодействия коррупции, в том числе путем заключения с ними соглашений о взаимодействии и сотрудничестве | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Работа в рамках заключенного Соглашения между Администрацией МО «Звениговский муниципальный район» и Звениговской районной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ |  |
|  |  | 5. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликта интересов) | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Проведено 2 заседания |  |
|  |  | 6.Организация и осуществление правового просвещения лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации МО «Звениговский муниципальный район», по вопросам противодействия коррупции | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Консультирование муниципальных служащих Администрации района осуществляется в соответствии с постановлением от 20.10.2014 года № 692 |  |
|  |  | 7. Направление на повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | 3 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации в МАГУ |  |
|  |  | 8. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Администрации МО «Звениговский муниципальный район» запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | работа по ознакомлению муниципальных служащих с методическими материалами и с принимаемыми муниципальными нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции |  |
|  |  | 9. Организация систематического проведения оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Решениями Собрания депутатов от 30.03.2016 года №№ 40, 41, 42 в Перечни внесены изменения (в связи с кадровыми изменениями) |  |
|  |  | 10. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими Администрации МО «Звениговский муниципальный район» ограничений. запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Продолжает функционировать телефон доверия «горячая линия», ящик для приема сообщений о фактах коррупции (сообщения не поступали) |  |
|  |  | 11. Проведение мероприятий по формированию негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим Администрации МО «Звениговский муниципальный район» в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностейлицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г | 2018г. | работа по ознакомлению муниципальных служащих с методическими материалами и с принимаемыми муниципальными нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции |  |
|  |  | 12. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации МО «Звениговский муниципальный район. Поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г | работа по ознакомлению муниципальных служащих с методическими материалами и с принимаемыми муниципальными нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции |  |
|  |  | 13. Актуализация информации на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» о правовых актах Администрации МО «Звениговский муниципальный район»по вопросам противодействия коррупции, о деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов, иной информации об антикоррупционной деятельности | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район», Отдел программирования и связи Администрации Мо «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Осуществляется работа по поддержанию в актуальном состоянии раздела «противодействие коррупции» на официальном сайте |  |
|  |  | 14. Обеспечение функционирования «горячей линии» телефона доверия, официального сайта муниципального образования»Звениговский муниципальный район»для приема сообщений о фактах коррупционных правонарушений | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район», Отдел программирования и связи Администрации Мо «Звениговский муниципальный район» | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Сообщения не поступали |  |
|  |  | 15. Проведение работы по выявлению , предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район», | 2014г. | 2018. | 2014г. | 2018г. | Работа по ознакомлению муниципальных служащих с методическими материалами и с принимаемыми муниципальными нормативными правовыми актами по вопросам противодействия коррупции |  |
|  |  | 16. Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд , в том числе осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», Контрактная служба | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Анализ отсутствия аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 2017 год) |  |
|  |  | 17. Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании муниципального имущества, в том числе осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Анализ отсутствия аффилированных связей должностных лиц, участвующих в принятии решений о предоставлении муниципального имущества, с физическими и юридическими лицами – получателями имущества (за 2017 год.) |  |
|  |  | 18. Повышение эффективности внутреннего финансового аудита в Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Отдел финансирования и бухгалтерского учета Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Внутренний финансовый аудит в 2017 году проведен в соответствии с Положением по учетной политике Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |
|  |  | 19. Проведение социологических исследований, опросов для оценки уровня коррупции в определенной сфере деятельности и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район», | 2014г | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Во втором полугодии 2017 года Администрацией района было проведено анкетирование среди жителей Звениговского района по проблемам противодействия коррупции, в опросе приняло участие 140 человек |  |
|  |  | 20. Рассмотрение комиссией Администрации МО «Звениговский муниципальный район» по противодействию коррупции вопросов, касающихся состояния работы по противодействию коррупции, в том числе по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также принятию конкретных мер по совершенствованию такой работы | Комиссия Администрации МО «Звениговский муниципальный район» по противодействию коррупции | 2014г | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Проведено 4 заседания комиссии |  |
|  |  | 21. Внедрение в деятельность по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» компьютерных программ, разработанных на базе специального программного обеспечения («Справки БК» и «Справки ГС»), в целях заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Ведется работа по изучению и внедрению компьютерных программ |  |
|  |  | 22. Содействие в принятии подведомственными организациями и учреждениями в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» мер по предупреждению коррупции и контроль за их реализацией | Отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район», Отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2014г | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Ведется работа по обеспечению принятых мер |  |
| Подпрограмма2 | Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы | 1.Разработка и утверждение нормативных правовых актов регулирующих вопросы муниципальной службы и антикоррупционной направленности | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам), администрации поселений Звениговского района | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Разработаны и приняты 9 НПА |  |
|  |  | 2.Организация работы по направлению муниципальных служащих на дополнительное профессиональное образование | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Заключены муниципальные контракты на повышение квалификации муниципальных служащих Прошли повышение квалификации 26 муниципальных служащих, из них 5 Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  |
|  |  | 3.Организация и проведение семинаров круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Проведены 4 правовые учебы |  |
|  |  | 4.Мониторинг образования муниципальных служащих и выявление специалистов для поступления в высшие образовательные учреждения | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам), специалисты администраций поселений Звениговского района | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Проведен мониторинг образования муниципальных служащих, 6% служащих имеют среднее профессиональное образование замещающих старшую группу должностей (соответствует квалификационным требованиям) |  |
|  |  | 5.Организация работы по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам), специалисты администраций поселений Звениговского района | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Разработаны индивидуальные планы и составило 80% от общего количества муниципальных служащих имеющих индивидуальные планы |  |
|  |  | 6.Подготовка и проведение конкурсов на включение в кадровый резерв для замещения должности муниципальной службы | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам), администрации городских и сельских поселений Звениговского района | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы. |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы | 1.Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения (системного и офисного) для структурных подразделений Администрации МО | Администрация МО (отдел программирования и связи) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Заключены договор по техническому и информационному сопровождению программных продуктов системы «1С: Предприятие 8, СПС «Консультант Плюс». Также заключен муниципальный контракт на приобретение неисключительных прав использования программного комплекса «СБиС++Электронная отчетность». |  |
|  |  | 2.Развитие локальной вычислительной сети, формирование системы защиты информации в структурных подразделениях Администрации МО | Администрация МО (отдел программирования и связи) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Заключен муниципальный контракт по техническому и информационному сопровождению СКЗИ «VipNet». |  |
|  |  | 3.Приобретение (продление) лицензии на использование антивирусного программного обеспечения для использования на автоматизированных рабочих местах сотрудников структурных подразделений Администрации МО | Администрация МО (отдел программирования и связи) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Был заключен муниципальный контракт с ИП Деньдобренко А.Б.на приобретение лицензии на использование антивирусного программного средства «Dr.Web Enterprise Security Suite». |  |
|  |  | 4.Развитие функциональных возможностей официального интернет сайта муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | Администрация МО (отдел программирования и связи) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Продлен договор с ООО «Предприятие «НИКОС» на оказание услуг по предоставлению хостинга для размещения официального сайта МО «Звениговский муниципальный район» |  |
|  |  | 5.Развитие технологии электронной подписи в структурных подразделениях Администрации МО | Администрация МО (отдел программирования и связи) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Проведены плановые замены ключей ЭП ответственных лиц |  |
|  |  | 6.Совершенствование системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации МО | Администрация МО (отдел программирования и связи) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | - | Отсутствие финансирования по данной статье |
|  |  | 7.Повышение квалификации специалистов Администрации МО в области информационных коммуникационных технологий и защиты информации | Администрация МО (отдел программирования и связи, отдел по правовым вопросам) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Прошёл повышение квалификации руководитель отдела программирования и связи в центре дополнительного образования ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» |  |
|  |  | 8.Реализация мероприятий по подготовке и обучению муниципальных служащих Администрации МО использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Администрация МО (отдел программирования и связи, отдел по правовым вопросам) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | В рамках повышения квалификации прошли обучение 3 муниципальных служащих |  |
|  |  | 9.Поддержание и совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации МО | Администрация МО (отдел программирования и связи) | 2014г. | 2018г. | 2014г. | 2018г. | Поддержание информационно-технической инфраструктуры Администрации МО осуществляется в штатном режиме и включает в себя: обеспечение бесперебойной работы ИТК сети Интернет, парка вычислительной техники и организационной техники. Заключены договора с ОАО Ростелеком на услуги связи и услуги по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет, доступа к закрытой VPN-сети межведомственного электронного взаимодействия, также заключен договор с ИП Сбоева Т.Н. на обслуживание оргтехники, заправку и ремонт расходных материалов |  |

<1> указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т. д.) в соответствии с сетевым планом-графиком, утвержденным координатора программы

<2> указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия

<3> заполняется по мероприятиям, невыполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы | всего | 90301130620127290244226 90301049990026020242221 90301049990026020242225 90301049990026020242340 90301049990026020242226 90301139990026090242225 90301139990026090242221 90303099990026360242221 90303099990026360242226 | 923,0 | 922,4 | 553,8 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупционным проявлениям в МО «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы | всего |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | 1.Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.Организация и совершенствование предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям, в том числе на базе многофункциональных центров | Отраслевые (функциональные) органы Администрации МО «Звениговский муниципальный район», предоставляющие муниципальные услуги гражданам и организациям, отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации МО «Звениговский муниципальный район» и их проектов. Привлечение независимых экспертов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.Привлечение к сотрудничеству общественных объединений, организаций и граждан в проведении единой государственной политики в сфере противодействия коррупции, в том числе путем заключения с ними соглашений о взаимодействии и сотрудничестве | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия по урегулированию конфликта интересов) | Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.Организация и осуществление правового просвещения лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации МО «Звениговский муниципальный район», по вопросам противодействия коррупции | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 7. Направление на повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 8. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Администрации МО «Звениговский муниципальный район» запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 9. Организация систематического проведения оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций, и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 10. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими Администрации МО «Звениговский муниципальный район» ограничений, запретов, и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 11. Проведение мероприятий по формированию негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим Администрации МО «Звениговский муниципальный район» в связи с исполнением служебных обязанностей | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 12. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации МО «Звениговский муниципальный район, поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, или как просьба о даче взятки | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 13. Актуализация информации на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» о правовых актах Администрации МО «Звениговский муниципальный район»по вопросам противодействия коррупции, о деятельности комиссии по урегулированию конфликта интересов, иной информации об антикоррупционной деятельности | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район», Отдел программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 14. Обеспечение функционирования «горячей линии» телефона доверия, официального сайта муниципального образования «Звениговский муниципальный район» для приема сообщений о фактах коррупционных правонарушений | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район», Отдел программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 15. Проведение работы по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 16. Повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности | Отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район», Контрактная служба |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 17. Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании муниципального имущества, в том числе осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 18. Повышение эффективности внутреннего финансового аудита в Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Отдел финансирования и бухгалтерского учета Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 19. Проведение социологических исследований, опросов для оценки уровня коррупции в определенной сфере деятельности и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции | Отдел по правовым вопросам Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 20. Рассмотрение комиссией Администрации МО «Звениговский муниципальный район» по противодействию коррупции вопросов, касающихся состояния работы по противодействию коррупции, в том числе по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также принятию конкретных мер по совершенствованию такой работы | Комиссия Администрации МО «Звениговский муниципальный район» по противодействию коррупции |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 21. Внедрение в деятельность по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» компьютерных программ, разработанных на базе специального программного обеспечения(«Справки БК»и «Справки ГС», в целях заполнения и формирования в электронной форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел программирования и связи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 22. Содействие в принятии подведомственными организациями и учреждениями в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» мер по предупреждению коррупции и контроль за их реализацией | Отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район», Отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | всего | 90301130620127290244226 | 0 | 14,1 | 10,6 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | 1.Разработка и утверждение нормативных правовых актов регулирующих вопросы муниципальной службы и антикоррупционной направленности | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.Организация работы по направлению муниципальных служащих на дополнительное профессиональное образование | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам) | 90301130620127290244226 | 0 | 14,1 | 10,6 |
|  | 3.Организация и проведение семинаров круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам), специалисты администраций поселений Звениговского района |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.Мониторинг образования муниципальных служащих и выявление специалистов для поступления в высшие образовательные учреждения | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам), администрации городских и сельских поселений Звениговского района |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.Организация работы по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам), администрации городских и сельских поселений Звениговского района |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.Подготовка и проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел по правовым вопросам), администрации поселений Звениговского района |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» | всего | 90301049990026020242221 90301049990026020242225 90301049990026020242340 90301049990026020242226 90301139990026090242225 90301139990026090242221 90303099990026360242221 90303099990026360242226 | 923,0 | 908,3 | 543,2 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | 1.Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения (системного и офисного) для структурных подразделений Администрации МО | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи) | 90301049990026020242226 90301130530326100242226 | 163,0 | 140,5 3,5 | 130,2 3,5 |
|  | 2.Развитие локальной вычислительной сети, формирование системы защиты информации в структурных подразделениях Администрации МО | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи) | 90303099990026360242226 | 62,0 | 54,5 | 34,8 |
|  | 3.Приобретение (продление) лицензии на использование антивирусного программного обеспечения для использования на автоматизированных рабочих местах сотрудников структурных подразделений Администрации МО 0 | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи) | 90301049990026020242226 | 25,0 | 25,0 | 15,3 |
|  | 4.Развитие функциональных возможностей официального интернет сайта муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи) | 90301049990026020242221 90301049990026020242226 | 4,0 | 19 | 15 |
|  | 5.Развитие технологии электронной подписи в структурных подразделениях Администрации МО | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи) | 90301049990026020242226 | 12,0 | 12,0 | 8,0 |
|  | 6.Совершенствование системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота в структурных подразделениях Администрации МО | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.Повышение квалификации специалистов Администрации МО в области информационных коммуникационных технологий и защиты информации | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи, отдел по правовым вопросам) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 8.Реализация мероприятий по подготовке и обучению муниципальных служащих Администрации МО использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи, отдел по правовым вопросам) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 9.Поддержание и совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации МО | Администрация МО «Звениговский муниципальный район» (отдел программирования и связи) | 90301049990026020242221 90301049990026020242225 90301049990026020242340 90301139990026090242225 90301139990026090242221 90303099990026360242221 90301049990026020242310 90303099990026360242340 | 719,0 | 653,8 | 336,4 |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий в Звениговском районе на 2014-2018 годы» | всего | 973,0 | 553,8 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 973,0 | 553,8 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |
| Подпрограмма 1 | Противодействие коррупционным проявлениям в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы | всего | - | - |
|  |  | бюджет муниципального образования | - | - |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |
| Подпрограмма 2 | Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы | всего | 14,1 | 10,6 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 14,1 | 10,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |
| Подпрограмма 3 | Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы | всего | 882,0 | 543,2 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 882,0 | 543,2 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |

____________________________

* При условии выделения средств.

Заместитель  главы Администрации, руководитель  аппарата  _____________________ Н.Н. Федорова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации  муниципальных                                                                                                                                                       программ

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программы

«Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе

на 2014 – 2018 годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Противодействие коррупционным проявлениям в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |
| Количество принятых органами местного самоуправления МО «Звениговский муниципальный район» нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Ед. | 10 | 12 |  |
| Количество проведенных субъектами антикоррупционной деятельности экспертиз нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов. | Ед. | 18 | 22 |  |
| Отсутствие фактов приема граждан на муниципальную службу без проведения конкурса (за исключением случаев, когда прием без проведения конкурса разрешен федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами) | Ед. | 0 | 0 |  |
| Количество жалоб граждан, поступивших в правоохранительные органы, органы местного самоуправления МО «Звениговский муниципальный район», о предложениях коррупционного характера при их обращениях в органы местного самоуправления муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | Ед. | 0 | 0 |  |
| Количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» | Ед. | 4 | 4 |  |
| Количество заседаний комиссии по противодействию коррупции МО «Звениговский муниципальный район» | Ед. | 4 | 3 |  |
| Направление муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции на повышение квалификации. | Ед. | 3 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы |  |  |  |  |
| 1. Количество принятых муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы | Ед. | 10 | 12 |  |
| 2. Количество муниципальных служащих обученных по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по программам антикоррупционной направленности | Ед. | 22 3 | 0 0 |  |
| 3. Количество семинаров, круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы | Ед. | 4 | 4 |  |
| 4. Количество принятых на муниципальную службу молодых специалистов, закончивших обучение в высших образовательных учреждениях. | Ед. | 1 | - | Отсутствие кандидатов |
| 5. Количество муниципальных служащих, получивших высшее образование (второе высшее образование) по профильным направлениям, связанным с исполнением полномочий по муниципальной службе | Ед. | 2 | 0 |  |
| 6. Количество муниципальных служащих, осуществляющих профессиональное развитие на основе индивидуальных планов | % | 90 | 80 |  |
| 7. Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса (от общего количества замещенных должностей) | % | 30 | 4 0 |  |
| Подпрограмма 3 Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы |  |  |  |  |
| - Доля электронного документооборота структурных подразделений Администрации МО «Звениговский муниципальный район» в общем объеме документооборота, % | % | 75 | 73,9 |  |
| - Доля муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Звениговский муниципальный район» с помощью ИКТ, в том числе с использованием сети Интернет, % | % | 100 | 100 |  |
| - Доля рабочих мест структурных подразделений Администрации МО «Звениговский муниципальный район», обеспеченных широкополосным доступом к сети Интернет, % | % | 100 | 97,9 |  |
| - Доля городских и сельских поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», обеспечивающих их интерактивное присутствие в сети Интернет и удовлетворяющие требованиям законодательства Российской Федерации о раскрытии информации о деятельности органов местного самоуправления, % | % | 100 | 100 |  |
| - Доля новых персональных компьютеров структурных подразделений Администрации МО «Звениговский муниципальный район» в общем парке вычислительной техники, % | % | 60 | 50,9 |  |
| - Доля персональных компьютеров структурных подразделений Администрации МО «Звениговский муниципальный район», на которых используется лицензионное программное обеспечение, % | % | 95 | 56,6 |  |
| - Доля муниципальных служащих структурных подразделений Администрации МО «Звениговский муниципальный район», использующих ЭП, % | % | 60 | 27,7 |  |
| - Доля муниципальных служащих Администрации МО «Звениговский муниципальный район», прошедших обучение или переподготовку по использованию ИКТ в профессиональной деятельности за последние 5 лет, в общем количестве муниципальных служащих Администрации МО «Звениговский муниципальный район», % | % | 40 | 49 |  |
| 2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |

<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы.

Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Заместитель  главы Администрации, руководитель  аппарата  _____________________ Н.Н.Федорова