Сведения об оценке  эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий

в Звениговском муниципальной районе на 2014-2018 годы»

в 2018 году

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий  в Звениговском муниципальной районе на 2014-2018 годы» (далее – программа), утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» от 08 ноября 2013 года № 865.

Программа включает в себя подпрограммы:

1. «Противодействие коррупционным проявлениям  в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» (далее - подпрограмма № 1);

2. «Развитие муниципальной службы в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы»  (далее - подпрограмма № 2);

3. «Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (далее - подпрограмма № 3).

На реализацию программы  в 2018 году в бюджете муниципального образования «Звениговский муниципальный район»  было предусмотрено 1млн. 312 тысяч рублей, из них:

- подпрограмма № 1:  (финансирование не предусмотрено);

- подпрограмма № 2:  80 тыс. рублей;

- подпрограмма № 3:  1 млн. 232 тысяч рублей;

Подпрограмма № 2:

Мероприятие:

- Организация работы по направлению муниципальных служащих на дополнительное профессиональное образование: предусмотрено 80 тыс. рублей, прошли повышение квалификации за счет местного бюджета 5. муниципальных служащих, освоено 32 тысячи 200 рублей.

Подпрограмма № 3:

Мероприятия:

- Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения (системного и офисного) для структурных подразделений Администрации МО: предусмотрено 251,5 тысяч рублей, освоено 248,2 тысяч рублей;

- Развитие локальной вычислительной сети, формирование системы защиты информации в структурных подразделениях Администрации МО: предусмотрено 50 тысяч рублей, освоено 49,8 тысяч рублей;

- Приобретение (продление) лицензии на использование антивирусного программного обеспечения для использования на автоматизированных  рабочих местах сотрудников структурных подразделений Администрации МО:  предусмотрено 21 тысяч рублей, освоено 20,6 тысяч рублей;

- Развитие функциональных возможностей официального интернет сайта муниципального образования «Звениговский муниципальный район»: предусмотрено 2тысяч рублей, освоено 1,8 тысяч рублей;

- Развитие технологии электронной подписи в структурных подразделениях Администрации МО: предусмотрено 14 тысяч рублей, освоено 12,2 тысяч рублей;

- Поддержание и совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации МО:  предусмотрено 895 тысяч рублей, освоено 895 тысяч рублей.

Системой программных мероприятий программы предусмотрено выполнение 20 мероприятий, из них выполнено 10.

В том числе:

- подпрограмма № 1: запланировано 6 мероприятий, из них выполнено- 4 (мероприятие № 1 не выполнено ввиду отсутствия законных  оснований для принятия НПА, мероприятие № 6 не выполнено ввиду отсутствия денежных средств в бюджете района);

- подпрограмма № 2: запланировано – 6 мероприятий, из них выполнено- 2 (№ 1 не выполнено ввиду отсутствия законных  оснований для принятия НПА,  № 2 не выполнено ввиду отсутствия денежных средств в бюджете,  №  4 не выполнено по причине отсутствия кандидатов, № 5 не выполнено по причине отсутствия денежных средств);

- подпрограмма № 3: запланировано - 8 мероприятий, из них выполнено- 4 (мероприятия № 3,5,6, не выполнены в связи с тяжелым финансовым положением и недостатком денежных средств, мероприятие № 7 не выполнено, так как у остальных сотрудников отсутствуют полномочия по использованию ЭЦП).

Оценка эффективности программы:

По результатам расчета эффективности реализации программы интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы:

R= 68,82×0,5+57,54×0,2+45,5×0,3=59,57%

Из чего можно сделать вывод, что программа является малоэффективной.

Заместитель главы Администрации МО

«Звениговский муниципальный район»,

руководитель аппарата                                                             Н.Н. Федорова

М.В. Федорова, А.С. Иванков

7-17-55 (118)