ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных программ

за 2018 год

В 2018 году на территории муниципального образования действовало 9 муниципальных программ, включающих 37 подпрограммы, утвержденных решениями органов местного самоуправления муниципального образования «Звениговский муниципальный район».

На реализацию муниципальных программ в 2018 году за счет всех источников финансирования предусматривалось направить 684 471,2тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 8 565,4 тыс. руб.; - за счет средств республиканского бюджета – 398 953,3 тыс. руб., - за счет местного бюджета – 276 952,5 тыс. руб.

По итогам года кассовые расходы на реализацию муниципальных программ составили 679 846,1 тыс. руб. или 99,3% от запланированного объема направляемых средств, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 8 498,3 тыс.руб. (99,2% от плановых назначений); - за счет средств республиканского бюджета – 398 372,2 тыс.руб. (99,9% от плановых назначений), - за счет местного бюджета – 272 975,6 тыс. руб. (98,6% от плановых назначений).

В 2018 году не было предусмотрено бюджетом объемов финансирования по программе  «Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района на 2018 – 2025 годы» и по 11 подпрограммам («Туризм как фактор приобщения к историко-культурному наследию Звениговского района», «Усовершенствование территориального планирования и благоустройства территорий», «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в МО «Звениговский муниципальный район», "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Звениговский муниципальный район"», "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Звениговском муниципальном районе», "Защита прав потребителей в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район», «Развитие информационно-телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальной районе», «Противодействие коррупционным проявлениям в МО «Звениговский муниципальный район», «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Звениговского района», «Профилактика правонарушений в Звениговском  муниципальной районе», «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Звениговском муниципальном районе»).

Кроме бюджетных средств на реализацию муниципальных программ было направлены внебюджетные средства в сумме 70 145,7 тыс. руб. это плата родителей на питание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, за оказание платных услуг, средства предприятий.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановление Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 29 января 2015 года №51 проводиться оценка эффективности реализации муниципальных программ. По результатам оценки эффективности реализации программ в зависимости от значения интегрального показателя R присваивается рейтинг эффективности программ в отчетном году:

эффективная программа - при R = от 81% до 100%;

умеренно эффективная программа - при R= от 61% до 80%;

малоэффективная программа - при R= от 41% до 60%;

неэффективная программа - при R ниже 41%.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ рейтинг программ за отчетный год следующие :

«Развитие образования  на 2014-2018 годы» является эффективной при R =93,2%;

«Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы»  является эффективной при R = 91,9%;

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы» является эффективной  при  R = 96,9%.

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2014-2018 годы» является малоэффективной при R =58,6%;

«Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2014-2018 годы» является умеренно эффективной при R =61,5%;

МП «Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе на 2014-2018 годы» является малоэффективной при R = 59,6%;

МП «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2014-2018 годы» является  малоэффективной  при R = 58,2%.

МП «Жилье для молодой семьи» на 2016-2020 годы» является малоэффективной при R = 42,2%;

МП «Развитие молочного скотоводства на территории Звениговского муниципального района на 2018 – 2025 годы» является малоэффективной при R = 40,0%.

В целом, муниципальные программы реализовывались в соответствии с запланированными целями и задачами

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Координаторам - ответственным исполнителям  муниципальных программ рекомендуется:

- уделять особое внимание результатам реализации муниципальных программ за отчетный период, как в целом по своей программе, так и в разрезе отдельных подпрограмм;

- проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры;

- стремиться к достижению показателей муниципальных программ, а также выявлению причин, повлиявших на неисполнение показателей, либо исполнению их не в полном объеме, а так же значительному перевыполнению;

- своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программы в случае изменения планируемых объемов финансирования и значений показателей эффективности реализации;

- при внесении изменений в муниципальные программы уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, увязывать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.