ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации  муниципальных                                                                                                                                                       программ

Сведения

о реализации  муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы  в  муниципальном образовании

«Звениговский муниципальный район»

на 2019-2023 годы»

(за  2019 год)

| Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | Внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала муниципальной службы при проведении оптимизации численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (далее - муниципальные служащие) |  | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | Оптимизация численности муниципальных служащих органов местного самоуправления в 2019 году не проводилась |  |
|  | Внедрение автоматизированных информационных систем в кадровой работе |  | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | В кадровую работу администрации района внедрена ИС: - 1 С Кадры и зарплата |  |
|  | Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв на муниципальной службе |  | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | 2019г. |  |  | 2023г. | В 2019 году на муниципальную службу по результатам конкурса принято, всего: 6 человек Из них 1 человек в аппарат СД; в ФО: 0 человек; в Администрацию района: 5 человек |  |
|  | Обеспечение поступления на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности |  | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | Принятые в 2019 году специалисты различных уровней соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям |  |
|  | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих, исходя из их потребности (обучающие мероприятия и мероприятия по обмену опытом, наставничество, стажировки, работа в составе экспертных групп, участие в научных и практических конференциях, семинарах и т.д.) |  | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | В течении 2019 года правовая учеба с муниципальными служащими Администрации района, а также с работниками кадровых служб поселений и главами администраций поселений проводилась в соответствии с планом проведения правовой учебы на 2019 год, утв. распоряжением от 21.12.2018 года № 625 |  |
|  | Взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, по внедрению новых подходов к профессиональному развитию муниципальных служащих |  | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | В 2019 году был заключен и исполнен 1 договор с организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, на обучение 1 муниципального служащего |  |
|  | Организация проведения обучения муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам |  | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | В 2019 году прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 5 человек (4 из них прошли курсы повышения квалификации, 1 - профессиональную переподготовку в форме дистанционного обучения); приняли участие в обувающих семинарах и вебинарах 15 человек |  |
|  | Участие в формировании информационного ресурса федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" |  | Администрация района | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | В 2019 году на портале ЕИС «Госслужба» ответственным должностным лицом размещено всего 30 объявлений (в целом по району), из них 11 – по конкурсу, 19 – без конкурса. О вакантных должностях только в Администрации района – 20, из них 9 – по конкурсу, 11 – без конкурса |  |
|  | Совершенствование системы нематериального стимулирования муниципальных служащих |  | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | 2019г. | 2023г. | 2019г. | 2023г. | В течении 2019 года различными видами наград награждены (поощрены) 11 муниципальных служащих |  |

<1> указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т. д.) в соответствии с сетевым планом-графиком, утвержденным координатора программы

<2> указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия

<3> заполняется по мероприятиям, невыполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия

Сведения

о реализации  муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы  в  муниципальном образовании

«Звениговский муниципальный район»

на 2019-20

23 годы»

(за  2019 год)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации  муниципальных программ

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | всего | 90301130600127290244 | 90, 1 | 90, 1 | 90, 1 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | Внедрение механизмов, обеспечивающих сохранение кадрового потенциала муниципальной службы при проведении оптимизации численности муниципальных служащих (далее - муниципальные служащие) | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Внедрение автоматизированных информационных систем в кадровой работе органов местного самоуправления | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление мер по повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв на муниципальной службе | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение поступления на муниципальную службу высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация проведения мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих, исходя из их потребности (обучающие мероприятия и мероприятия по обмену опытом, наставничество, стажировки, работа в составе экспертных групп, участие в научных и практических конференциях, семинарах и т.д.) | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, по внедрению новых подходов к профессиональному развитию муниципальных служащих | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Организация проведения обучения муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию | 90301130600127290244 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
|  | Участие в формировании информационного ресурса федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" | Администрация района |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Совершенствование системы нематериального стимулирования муниципальных служащих | Администрация района, Финансовый отдел (по согласованию), Аппарат Собрания депутатов МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 |

# Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей муниципальной программы

тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | всего | 90, 1 | 90, 1 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 90, 1 | 90, 1 |
|  |  | федеральный бюджет* | - | - |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | - | - |
|  |  | внебюджетные источники* | - | - |

____________________________

* При условии выделения средств.

Заместитель главы Администрации, руководитель аппарата  _____________________ Н.Н. Федорова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации  муниципальных                                                                                                                                                       программ

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программы

«Развитие муниципальной службы и информационно-телекоммуникационных технологий в Звениговском муниципальном районе

на 2014 – 2018 годы»

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих обученных по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по программам антикоррупционной направленности | Ед. | 10 | 5 |  |
| Количество семинаров, круглых столов, правовых учеб с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы | Ед. | 2 | 4 |  |
| Количество муниципальных служащих, награжденных (поощренных) различными видами наград. | Ед. | 6 | 11 |  |

<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы.

Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.

Зам.главы Администрации, руководитель аппарата:                                  _______________________           Н.Н. Федорова