Сведения об оценке  эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы»

в 2019 году

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» (далее – программа), утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» от 06 декабря 2018 года № 749.

Программа не включает в себя подпрограммы.

На реализацию программы  в 2019 году в бюджете Звениговского муниципального района  было предусмотрено 97 тысяч 200 рублей, из них:

Мероприятие программы, предусматривающее финансирование:

- Организация работы проведения обучения муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам.

Системой программных мероприятий программы предусмотрено выполнение 9  мероприятий, из них выполнено 8 (мероприятие по организации проведения обучения муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам выполнено частично ввиду отсутствия достаточных средств в бюджете района)

Оценка эффективности программы:

По результатам расчета эффективности реализации программы интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы:

R= 83.3×0,5+60×0,3+66.7×0,2=73%

Из чего можно сделать вывод, что программа является умеренно эффективной.

Заместитель главы Администрации

Звениговского муниципального района,

руководитель аппарата                                                              Н.Н. Федорова

М.В. Федорова,

7-16-29