| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЫН |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛЖЕ |  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 09 января 2020 года  № 4

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также в целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктами 6.1, 6.10 Положения об Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации МО «Звениговский муниципальный район» от 15 августа 2013 года № 562 «О разработке, утверждению и реализации муниципальных программ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава Администрации | В.Е. Геронтьев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл

от 09 января 2019 г. №  4

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

- Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Звениговского муниципального района Республики Марий Эл  (далее – Порядок), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является документ  стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

3. Ответственный исполнитель - структурное подразделение  Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, который осуществляет координацию деятельности исполнителей и участников мероприятий муниципальной программы по подготовке и реализации программных мероприятий.

Ответственный исполнитель муниципальной  программы одновременно может являться разработчиком муниципальной программы и (или) исполнителем мероприятий муниципальной программы.

4. Основанием для разработки муниципальной программы является перечень муниципальных программ, формируется финансовым отделом Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл и утверждаемый Администрацией Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

5. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (далее – Администрация).

- Требования к содержанию муниципальной программы

6. Муниципальные программы разрабатываются, исходя из положений долгосрочной стратегии социального и экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Марий Эл, муниципальных правовых актов Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи и мероприятия приоритетных национальных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы должны количественно характеризовать ход реализации основных задач и достижение целей муниципальной программы.

В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение («да», «нет»).

В перечень целевых показателей (индикаторов) Программы подлежат включению показатели, значения которых определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевые показатели (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая муниципальный бюджет, республиканский бюджет, федеральный бюджет, внебюджетные источники, а также иные инструменты муниципальной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

7. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 5 лет и может включать подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие основные мероприятия, а также региональные проекты.

Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы.

Региональный проект, соответствующий сфере реализации муниципальной программы, отражается в составе данной муниципальной  программы в виде структурного элемента.

Региональный проект, затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных программ, отражается в составе соответствующих муниципальных программ в виде структурных элементов муниципальных программ.

В случае если региональный проект отражается в виде основного мероприятия подпрограммы, то в приложениях к муниципальной программе слова "региональный проект" указываются в наименовании основного мероприятия.

В случае если региональный проект отражается в виде подпрограммы муниципальной программы, то слова "региональный проект" указываются в наименовании подпрограммы.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В позиции "Объем финансирования муниципальной программы" отражается объем бюджетных ассигнований из муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы, а также средства иных источников финансирования при их наличии; объем финансирования указывается по источникам финансирования и годам реализации в тысячах рублей. В позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" указываются характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов в сфере реализации муниципальной программы, сроки их достижения;

б) паспорта подпрограмм (заполняются аналогично паспорту муниципальной программы);

в) приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы

г) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по форме согласно таблицы 1 приложения 2 к настоящему Порядку;

д) перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов по форме согласно таблицы 2 приложения 2 к настоящему Порядку;

е) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы, с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов согласно таблицы 3 приложения 2 к настоящему Порядку;

ж) информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств муниципальной бюджета, подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) согласно таблицы 4 приложения 2  к настоящему Порядку;

з) прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы согласно таблицы 5 приложения 2  к настоящему Порядку;

и) план реализации муниципальной программы по форме согласно таблицы 6 приложения 2 к настоящему Порядку;

к) перечень объектов капитального строительства, проектов муниципально - частного партнерства с участием Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, реализуемых в рамках муниципальной программы, по форме согласно таблице 14 приложения 2 к настоящему Порядку (в случае реализации в рамках муниципальной программы мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, проектов муниципально-частного партнерства с участием Звениговского муниципального района Республики Марий Эл).

9. При подготовке муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатываются для оценки эффективности программы:

перечень количественно измеримых показателей для решения поставленных задач и хода реализации муниципальной программы по годам,

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, включая описание социальных и экономических  последствий реализации программы,

общую оценку ее вклада в достижение соответствующей цели,

оценку рисков ее реализации,

оценку эффективности расходования бюджетных средств (экономическую, бюджетную, социальную) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации.

III. Этапы разработки муниципальной программы

10. Ответственным исполнителем проводится общественное обсуждение проекта муниципальной программы.

11. Проект муниципальной программы с приложением, согласованный со всеми соисполнителями, направляется на согласование в финансовый отдел.

12. Проект муниципальной программы, согласованный с финансовым отделом, предоставляется ответственным исполнителем на утверждение главе Администрации МО «Звениговский муниципальный район» в соответствии с инструкцией по делопроизводству Администрации.

13. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на среднесрочный и долгосрочный периоды.

IV.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

14. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Звениговского муниципального района Республики Марий Эл осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Также подлежат отражению в муниципальной программе средства иных источников финансирования при их наличии.

Распределение бюджетных ассигнований муниципального бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов Звениговского муниципального района  Республики Марий Эл о муниципальном бюджете Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период.

15. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Звениговского муниципального района  Республики Марий Эл о муниципальном бюджете Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

16. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных программ, относятся собственные средства учреждений и предприятий всех форм собственности, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в осуществлении программ (или ее отдельных мероприятий), и другие поступления.

17. Расходы местного бюджета Звениговского муниципального района  Республики Марий Эл на содержание органов местного самоуправления, являющихся ответственным исполнителем муниципальной программы, отражаются в муниципальной программе в качестве отдельной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы". Расходы муниципального бюджета на содержание органов местного самоуправления, являющихся ответственными исполнителями двух и (или) более муниципальных программ, отражаются в качестве отдельной подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" в одной из них или являются непрограммными расходами ответственного исполнителя.

V. Управление реализацией муниципальной программы,

контроль и оценка эффективности ее реализации

18. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации).

План реализации по форме согласно таблице 6 приложения 2 к настоящему Порядку разрабатывается на очередной год, а также на плановый период. План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм.

19. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий.

Вышеуказанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры муниципальной программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

20.Текущее управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

21. Организацию и ведение общего мониторинга муниципальных программ осуществляет отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (далее – отдел экономики).

22. В целях контроля реализации муниципальных программ ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе данных официального статистического наблюдения и годовых отчетов.

23. Квартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется до 20 апреля, 20 июля и 20 октября текущего года в отдел экономики по форме согласно таблицам 7-8 приложения  2 к настоящему Порядку с пояснительной запиской.

24. Отдел экономики ежеквартально, до 30 апреля, 30 июля и 30 октября текущего года, формирует и представляет  главе Администрации сводный квартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ по форме согласно таблице 12 приложения 2 к настоящему Порядку.

25. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, до 1 марта года, следующего за отчетным.

Участники представляют соисполнителю информацию для подготовки годового отчета до 10 февраля года, следующего за отчетным. Соисполнители представляют ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным.

26. Годовой отчет должен содержать:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период:

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

б) перечень мероприятий, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, предусмотренной муниципальной программой, с приложением расчетов и пояснений к ним;

е) информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

ж) аналитический отчет о выполнении мероприятий приоритетных национальных проектов;

з) предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, досрочном прекращении основных мероприятий или муниципальной программы в целом.

К годовому отчету прилагается информация по форме согласно таблицам 7-11 приложения 2  к настоящему Порядку.

27. Финансовый отдел до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики информацию об исполнении бюджета.

- 28.Отдел экономики в течение месяца после представления отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ готовит сводный годовой доклад по объемам финансирования программ  в разрезе источников и результатов освоения средств.

К сводному годовому докладу прикладываются основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, по форме согласно таблице 13 приложения 2 к настоящему Порядку.

29. Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

30. Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте Звениговского муниципального района Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

VII. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

31. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета.

32.Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

К1 – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий;

К3 – степень выполнения запланированных мероприятий.

33. Интегральный метод оценки эффективности реализации программы (R) состоит в расчете такой эффективности на основе полученных оценок по критериям (Кi) с учетом их весовых коэффициентов (Zi) по следующей формуле:

R=K1  х  Z1 +  K2  х  Z2  +  K3  х  Z3, где Z1 = 0,5,  Z2 = 0,3, Z3 = 0,2.

33.1. Оценка комплексного критерия К1  – достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m     j

К1 = SUM К1/m    , где

j=1

m – количество целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

j

K1  -  значение   j-го  целевого   индикатора    (показателя   эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется для целевых индикаторов (показателей), у которых  положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя) по формуле:

j    Wвыполн

K1   = ---------- *100%, где

Wзаплан

Wзаплан  - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

Wвыпол  - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы превышает 100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при не достижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя) по формуле:

j

K1   = Wвыполн/ Wзаплан* 100%, где

Wзаплан  - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

Wвыпол  - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

33.2. Оценка по комплексному критерию К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий.

Количественное значение критерия определяется по формуле:

K2  =  F Year  x  0,6 +  F Exbudget  x  0,4 , где

F Year  - уровень фактического обеспечения финансирования за счет бюджетных средств от предусмотренного бюджетом на текущий (отчетный) финансовый год;

FExbudget - уровень фактического обеспечения привлеченных  внебюджетных средств (в случае их запланированного объема по программе).

В случае предусмотренного финансирования мероприятий программы из бюджетов различных уровней значение весового коэффициента для подкритерия F Year делится и распределяется  пропорционально  количеству источников бюджетного финансирования.

В случае отсутствия внебюджетных средств F Exbudget  не рассчитывается, а весовой коэффициент для подкритерия F Year  увеличивается до 1.

Количественное значение вышеуказанных подкритериев рассчитывается по формулам:

выпол

F Year

F Year = ----------* 100%, где

заплан

F Year

заплан

F Year   -   запланированный   объем  финансового  обеспечения  программы  за счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

F Year   -   фактический  объем  финансового  обеспечения  программы  за  счет бюджетных средств в отчетном финансовом году.

выполн

F Exbudget

F Exbudget  = ----------------- * 100%, где

заплан

F Exbudget

заплан

F Exbudget   -   запланированный  объем  финансового  обеспечения программы   за счет внебюджетных средств;

выполн

F Exbudget   -   фактический  объем  финансового  обеспечения  программы  за  счет внебюджетных средств в отчетном финансовом году.

33.3. Оценка по комплексному критерию К3  – степень выполнения запланированных мероприятий.

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

Квыполн

K3   = --------- *  100%, где

Кзаплан

Квыполн - количество выполненных мероприятий;

Кзаплан  - количество запланированных мероприятий.

27.3. По результатам оценки эффективности реализации программ в зависимости от значения интегрального показателя R присваивается рейтинг эффективности программ в отчетном году:

эффективная программа - при R = от 81% до 100%;

умеренно эффективная программа - при R= от 61% до 80%;

малоэффективная программа - при R= от 41% до 60%;

неэффективная программа - при R ниже 41%.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«________________________» на 20__ - 20__ годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объем финансирования муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Таблица 1

# Сведения

# о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм и их значениях

_____________________________

Наименование муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

___________________________________________________

наименование программы

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

___________________________________________________

наименование программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |

# Таблица 4

# Финансовое обеспечение

# реализации муниципальной программы за счет средств

# местного бюджета Звениговского муниципального района

# Республики Марий Эл

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очеред- ной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |

_____________________________

* Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 5

# Прогнозная оценка

# расходов на реализацию целей муниципальной программы

# Звениговского муниципального района

# Республики Марий Эл

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очеред-ной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 6

План

реализации мероприятий  муниципальной программы

# Звениговского муниципального района

# Республики Марий Эл

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (местный бюджет) | Финансирование по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окон-чания еалии-зации |  |  | … | … | … | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| В целом по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

___________________________________________________

наименование программы

| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Таблица 8

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований муниципального

бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, в том числе (тыс. рублей) | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, в том числе (тыс. рублей) | Кассовое исполнение, в том числе (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет<*> |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники<*> |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет<*> |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл<*> |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники<*> |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

<*> При условии выделения средств.

Таблица 9

Информация

о расходах источников финансового обеспечения на реализацию

целей муниципальной  программы

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государственной программой), тыс. руб. | Фактические расходы (кассовые расходы источников финансового обеспечения), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |
|  |  | муниципальных образований Республики Марий Эл <*> |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл <*> |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |

таблица 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

___________________________________________________

наименование программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 11

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

муниципальными учреждениями Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы республиканского бюджета Республики Марий Эл на оказание государственной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение 12

Отчет

О ходе реализации муниципальных программ

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл (квартальный)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Финансирование из муниципального бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на текущий год | факт отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложение 13

Основные показатели,

характеризующие ход реализации муниципальных программ

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

(приложение к сводному годовому докладу)

| 1 | Наименование муницпальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей), в том числе: |  | за счет средств федерального бюджета <*> |  | за счет средств республиканского бюджета <*> |  | за счет средств муниципального бюджет |  | за счет внебюджетных источники <*> |  | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | запланированных | достигнутых |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При условии выделения средств.

Приложение 14

Перечень

объектов капитального строительства, проектов

муниципально-частного партнерства с участием

Звениговского муниципального района Республики

Марий Эл, реализуемых в рамках муниципальной программы

(

| N п/п | Наименование и местонахождение объекта, проекта |  | Мощность объекта, проекта в соответствующих единицах измерения | Начало строительства объекта, реализации проекта и ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта, проекта в действующих ценах, тыс. рублей | Источник финансирования объекта, проекта | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 год реализации | 2 год реализации | ... | ... | ... |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - I. Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II. Проекты муниципально-частного партнерства с участием Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |