| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «СУСЛОНГЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЫМ # ПУНЧАЛЖЕ 425050, Марий Эл Республик, Звенигово район, Суслонгер пос., Железнодорожная урем, 60 тел. (83645)-6-76-74, факс 6-76-74 ================================= | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ # ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУСЛОНГЕР» 425050, Республика Марий Эл, Звениговский район, поселок Суслонгер, ул. Железнодорожная, дом 60 тел. (83645)-6-76-74, факс 6-76-74 =================================== |
| --- | --- |

« 05 » июля 2013  г. 				№  113

О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации

и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

Во исполнение ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения единого порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ, повышения эффективности использования средств муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» и реализации Решения Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» от 20.12.2010 г № 81 «О бюджетном процессе в  муниципальном образовании «Городское поселение Суслонгер» (в ред. от 05.09.2012 г № 158), руководствуясь пп. 8 п.2.7. Положения об Администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», Администрация муниципального образования  «Городское поселение Суслонгер»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, согласно приложению № 1.

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. главы  администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» Ахматгалиеву И.А.

3.  Настоящее постановление вступает в силу после их официального обнародования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»                      		 В.К. Веселов

исп. Ахматгалиева И.А.,

тел. 6-74-74

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер

от « 05 » июля 2013 г. № 113

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных

целевых программ, их формирования и реализации

1. Настоящий Порядок определяет требования к содержанию,
порядку разработки, утверждения, реализации и контроля исполнения
муниципальных целевых программ муниципального образования
«Городское поселение Суслонгер».

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Порядке.

Муниципальная целевая программа муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» (далее — программа) -  увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», предусматривающих целевое финансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», иных источников в соответствии с действующим законодательством  со сроком действия более одного года.

Муниципальный заказчик программы (руководитель программы) - ответственный за организацию разработки и реализации программы орган местного самоуправления.

3. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать администрация муниципального образования  «Городское поселение Суслонгер», юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, граждане.

Программы классифицируются по функциональной направленности и подразделяются на:

- экономические (производственные, научно-технические, инвестиционные и инновационные);

- социальные;

- экологические;

- и другие.

4. В   работе   с   программами   выделяются   следующие основные этапы:

- отбор проблем для программной проработки;

-  принятие решения о разработке программы и ее формирование;

- утверждение программы;

- управление реализацией программы и контроль за ходом выполнения программы.

5. Отбор проблем для их программной разработки определяется следующими факторами:

- значимость проблемы;

- невозможность решить проблему в приемлемые сроки в рамках действующей системы управления;

- необходимость бюджетной поддержки для ее решения.

Обоснование необходимости решения проблемы программными методами должно основываться на приоритетах и целях социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», прогнозах развития потребностей и финансовых ресурсов, результатах анализа экономического потенциала, социального и экологического состояния поселения.

6. Предложения о разработке проекта программы с развернутой пояснительной запиской и технико-экономическим обоснованием направляются инициатором в администрацию муниципального образования  «Городское поселение Суслонгер» на рассмотрение инвестиционного совета.

7. Пояснительная записка должна содержать:

а) наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

б) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития муниципального образования «Городское поселение Суслонгер»;

в) возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

г) предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить для решения проблемы, возможные сроки их реализации;

д) потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения;

е) оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации программы, соответствия программных мероприятий экологическим и иным требованиям;

ж) предложения по исполнителям программы.

8. Инвестиционный совет в течение тридцати календарных дней проводит экспертизу качества подготовки проекта, подготавливает заключение по представленным материалам и направляет его разработчику.

Инициатор проекта при необходимости осуществляет его доработку и вновь направляет в администрацию муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

9. Основанием для разработки программы является правовой акт администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», который определяет наименование программы, руководителя программы, разработчика или состав рабочей группы по разработке программы и сроки представления проекта программы, а также перечень   лиц и организаций, с которыми предварительно согласовывается проект программы.

После принятия решения о начале разработки программы ответственность за своевременную и качественную разработку программы возлагается на разработчика программы.

10. Разработанный в соответствии с Типовым макетом (прилагается) проект программы с приложениями направляется разработчиком в печатном виде и на электронных носителях для согласования в администрацию муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

К проекту программы прилагаются:

- бюджетная заявка на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год;

- положительное заключение государственной экологической экспертизы (согласно действующему законодательству);

- заключение Финансового отдела муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» о наличии финансовых ресурсов в среднесрочной перспективе на реализацию программных мероприятий;

- лист согласования.

В проекте программы необходимо обеспечить взаимную увязку мероприятий и очередность их проведения с прогнозируемыми объемами финансовых ресурсов, а также согласованность и комплексность решения отраслевых задач. Программные мероприятия, их финансирование должны быть конкретизированы на ближайшие три года.

Программные мероприятия утверждаются в качестве приложения к программе, при этом для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации).

Мероприятия разрабатываемых целевых программ не могут дублировать мероприятия утвержденных программ.

11. С учетом замечаний проект программы дорабатывается.

При наличии согласования со всеми заинтересованными лицами проект программы направляется на рассмотрение Главе администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Проекты программ, включающие расходы на очередной финансовый год, представляются Главе администрации до рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», не позднее 1 сентября текущего года.

12.	Утвержденная правовым актом Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» программа, является основанием для внесения в проект бюджета на очередной финансовый год и в перспективный финансовый план финансирования мероприятий программы.

13.    Внесение    изменений    в    программу  осуществляется    правовым актом главы администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», при условии проведения согласительных процедур со всеми заинтересованными лицами.

Приложение

к Порядку принятия решения о

разработке муниципальных

долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ТИПОВОЙ МАКЕТ

муниципальной целевой программы муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер»

Общие положения.

Типовой макет муниципальной целевой программы (далее -
программа) является основой для обеспечения методологического единства разработки муниципальных целевых программ.

Программы разрабатываются по единой структуре и включают в себя следующие разделы:

I. Паспорт программы.

II.Основное содержание.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.

3.Система программных мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение  программы.

5.Механизм реализации программы.

6.Организации управления программой,  контроль   за  ходом  ее реализации и оценка эффективности от реализации программы.

III.Приложения к программе.

I. Паспорт программы.

Паспорт программы содержит краткие сведения о программе, включая ее основные параметры, по следующей форме:

Наименование программы

Основание для разработки программы (наименование, номер и дата

нормативно-правового акта)

Руководитель программы

Основные разработчики программы

Основные цели и задачи программы

Сроки и этапы реализации программы

Перечень основных мероприятий_________

Исполнители подпрограмм и основных мероприятии  _______________________

Объемы и источники финансирования программы__________________________

Система    организации    управления    и    контроля    за    исполнением

программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

II. Основное содержание.

1.	Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Для характеристики рассматриваемой проблемной ситуации, сложившейся в отрасли, и полной объективной ее оценки следует привести набор анализируемых показателей в сравнении с показателями по Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу, Республике Марий Эл, муниципальным районам, поселениям, сходным с муниципальным образованием «Городское поселение Суслонгер» по специализации и типу хозяйства в соответствующей отрасли.

Перечень и характеристику основных проблем отрасли, решение которых и должно составить основное содержание программы.

Необходимо рассмотреть и дать оценку действующим формам и методам управления со стороны органов местного самоуправления на состояние развития и основные проблемы рассматриваемой отрасли.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы.

Формируемые в данном разделе цели и задачи программы должны соответствовать основным направлениям стратегии социально-экономического развития, прогнозным документам муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Основные направления программы должны быть ориентированы на долгосрочный период и направлены на улучшение положения в отраслях экономики и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Реализацию программы целесообразно осуществлять поэтапно, при этом этапы реализации программы должны определяться сложившимися условиями в отрасли, поставленными целями и задачами, характером выполнения мероприятий программы.

3. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий является совокупностью конкретных инвестиционных проектов и некоммерческих (социальных, экологических и других) мероприятий, выполнение которых обеспечивает осуществление программы в целом.

Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями программы. Каждое мероприятие должно характеризоваться: целью, конкретным планом действий по достижению заданной   цели,   планируемым   физическим   объемом   производства   (для инвестиционных проектов), объемом и источниками финансирования, показателями эффективности, результатами от реализации мероприятия и т.д.

Эффективность реализации мероприятий следует оценивать по степени их влияния на процессы в экономике и социальной сфере.

Перечень программных мероприятий с содержанием и результатами их реализации.

Выявление основных проблем развития создает объективную основу для системного построения целей и задач программы и позволяет распределить их по этапам реализации программы.

4. Ресурсное обеспечение программы.

В данном разделе определяется объем финансирования программных мероприятий по годам реализации программы из бюджета муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Указываются сроки и способы выделения средств: безвозмездные субсидии, кредиты, гарантии, дотирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, страхование и др.

Значения объемов и источников финансирования, с разбивкой по годам.

5. Механизм реализации программы.

В данной главе должно быть дано описание организационных, экономических, правовых механизмов, необходимых для полноценной реализации программы.

Механизм реализации программы должен основываться на принципе соблюдения «баланса интересов» всех участников. Администрация муниципального образования «Городское поселение Суслонгер», обеспечивая свои интересы, одновременно должна создавать условия для эффективного функционирования предприятий и организаций, улучшения инвестиционного климата и т.п.

Реализация программы должна осуществляться на основе четкого выполнения всех программных мероприятий в соответствии с разработанной программой.

6. Организация управления программой, контроль за ходом ее реализации и оценка эффективности ее реализации.

Общее руководство и контроль хода реализации программы осуществляет руководитель.

К основным функциям руководителя относятся: подготовка проекта программы, его согласование, координация исполнения программных мероприятий, непосредственный контроль хода реализации мероприятий, подготовка отчетов, внесение предложений Главе администрации муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации программы должны быть представлены качественные, а также количественные результаты ее выполнения.

Приложение № 2

к постановлению Администрации муниципального образования

«Городское поселение Суслонгер

от « 05 » июля 2013 г. № 113

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  муниципальных долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ (далее также – программа).

2. Оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) программы по годам в течение всего срока реализации программы в соответствии с методикой оценки эффективности программы, утвержденной в составе муниципальной долгосрочной целевой программы. Материалы по оценке эффективности должны включать алгоритм расчета целевых показателей реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы с приведением соответствующих формул расчета.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной  долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие муниципального образования «Городское поселение Суслонгер».

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы, подготовленная муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) муниципальной долгосрочной целевой программы, рассматривается:

- Администрацией муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» в части оценки достижения запланированных результатов;

- Финансовым отделом Администрации муниципального образования  «Звениговский муниципальный район» в части оценки бюджетной эффективности.

5. Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие муниципального образования «Городское поселение Суслонгер» производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

6. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной  долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» муниципальной  долгосрочной целевой программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде.

7. При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной  долгосрочной целевой программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей муниципальных долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

- предложения муниципальных заказчиков (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ;

- объем привлеченных средств местных бюджетов на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на софинансирование приоритетных расходных обязательств муниципальных образований;

- результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Приложение

к Порядку проведения и

критериям оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных

целевых программ

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации Программы | 2 год реализации Программы | 3 год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |

Приложение

к Порядку проведения и

критериям оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных

целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового показателя (+, -) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |