УТВЕРЖДЕН

постановлением

избирательной комиссии

муниципального образования

«Кокшамарское сельское поселение»

от 21 июня 2014 года № 1/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Собрания депутатов муниципального образования

«Кокшамарское сельское поселение» третьего созыва

##### Дата официального

опубликования (публикации) решения

о назначении выборов –  20  июня 2014 года

### День голосования  –  14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия |  |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  |  | Не позднее 4 августа 2014 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава местной администрации муниципального района |  |  |  |  |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей |  | Не позднее 20 июля 2014 года (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) |  |  | Глава местной администрации муниципального района |  |  |  |  |
| 3. | Информирование избирательной комиссии муниципального образования об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях |  | Еженедельно со дня представления сведений |  |  | Глава местной администрации муниципального района |  |  |  |  |
| 4. | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка избирателей участковой избирательной комиссией). Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений об избирателях, находящихся в местах временного пребывания избирателей, если эти избиратели голосуют на общих избирательных участках |  | Не позднее 6 сентября 2014 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования), а при формировании участковой избирательной комиссии позднее этого срока – не позднее чем в день сформирования комиссии Ежедневно до дня голосования – данные об изменениях в сведениях об избирателях, находящихся в местах временного пребывания избирателей |  |  | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и других мест временного пребывания избирателей |  |  |  |  |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее 2 сентября 2014 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 6. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 7. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  | С 3 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования), а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 8. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей, а также для участия в выборах (по форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования) |  | Не ранее 3 сентября 2014 года и не позднее 8 сентября 2014 года |  |  | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом избирательной комиссией муниципального образования |  |  |  |  |
| 9. | Уточнение списков избирателей |  | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
| 10. | Направление в избирательную комиссию муниципального образования либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей |  | С 8 сентября 2014 года до дня голосования включительно – ежедневно |  |  | Глава местной администрации муниципального района, орган записи актов гражданского состояния, территориальный орган Федеральной миграционной службы, военный комиссар; суд; избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 11. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей на момент его подписания, и заверение печатью участковой избирательной комиссии |  | Не позднее 18 часов 13 сентября 2014 года (не позднее дня, предшествующего дню голосования) |  |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |  |  |  |
| 12. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 13 сентября 2014 года |  |  | Председатели участковых избирательных комиссий |  |  |  |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Составление и публикация в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, размещение его в сети «Интернет», а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования, организующую выборы |  |  | Не позднее 23 июня 2014 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл |  |  |  |  |
| 14. | Самовыдвижение кандидатов по многомандатному избирательному округу, представление документов о выдвижении в избирательную комиссию муниципального образования |  | С 21 июня по 20 июля 2014 года (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |  |  |
| 15. | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением списка кандидатов по многомандатному избирательному округу |  | Заблаговременно |  |  |  | Избирательные объединения |  |  |  |
| 16. | Выдвижение избирательным объединением списка кандидатов по многомандатному избирательному округу |  | С 21 июня по 20 июля 2014 года (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  |  | Избирательные объединения |  |  |  |
| 17. | Представление списков кандидатов и иных избирательных документов избирательных объединений в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее 20 июля 2014 года (в течение 30 дней со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  |  | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |  |  |
| 18. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения представленных документов |  | В день поступления документов |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 19. | Выдача кандидату письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидата |  | Одновременно с подтверждением о получении представленных кандидатом документов о выдвижении |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 20. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями. Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением, либо мотивированного решения об отказе в заверении списка кандидатов |  | В течение трех дней со дня приема необходимых документов |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 21. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией соответствующего заверенного списка либо решения об отказе в таком заверении |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 22. | Передача системному администратору КСА ТИК ГАС «Выборы» копии решения о заверении списка кандидатов и заверенного списка кандидатов либо решения об отказе в заверении списка кандидатов для ввода в ГАС «Выборы» информации о выдвижении кандидатов |  | В течение суток со дня принятия соответствующего решения |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 23. | Представление кандидатом, находящемся в заверенном избирательной комиссией муниципального образования списке кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, заявления о согласии баллотироваться и других документов, предусмотренных пунктами 2, 21 и 4 статьи 33 Закона Республики Марий Эл от 2 декабря 2008 года № 70-З «О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» (далее – Закон Республики Марий Эл) |  | После заверения избирательной комиссией муниципального образования списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, и не позднее 23 июля 2014 года (не позднее чем через 4 дня со дня окончания срока выдвижения кандидатов) |  |  |  | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатному избирательному округу |  |  |  |
| 24. | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о выдвинутых кандидатах в соответствующие органы и организации |  | Незамедлительно после приема документов |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 25. | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу |  | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата |  |  |  | Кандидат |  |  |  |
| 26. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу |  | Не позднее 4 августа 2014 года до 18 часов по местному времени (не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) |  |  |  | Кандидат |  |  |  |
| 27. | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Закона Республики Марий Эл к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 28. | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | Кандидат в депутаты |  |  |  |
| 29. | Передача кандидату, осуществлявшему сбор подписей избирателей, копии итогового протокола проверки подписных листов |  | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 30. | Принятие решения о регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата |  | Не позднее чем на десятый день со дня приема необходимых для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу документов |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 31. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) |  | В течение одних суток с момента принятия решения |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| 32. | Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу |  | В двухдневный срок со дня их регистрации |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением |  | После выдвижения кандидата, списка кандидатов по многомандатному избирательному округу |  |  | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов по многомандатному избирательному округу |  |  |  |  |
| 34. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений |  | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 35. | Представление в избирательную муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  |  |  |
| 36. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по многомандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения |  | Не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) |  |  | Избирательное объединение |  |  |  |  |
| 37. | Реализация права кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 8 сентября 2014 года, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября 2014 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования) |  |  | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |  |  |  |  |
| 38. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата |  | В течение суток со дня поступления письменного заявления зарегистрированного кандидата о снятии своей кандидатуры, решения уполномоченного органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им зарегистрированного кандидата |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей |  | В период избирательной кампании не позднее чем в трехдневный срок со дня обращения |  |  | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |  |  |  |  |
| 40. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации |  | В период избирательной кампании не позднее чем в трехдневный срок после представления информации |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| 41. | Размещение на стенде в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 68 Закона Республики Марий Эл |  | Не позднее 29 августа 2014 года (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 42. | Размещение на стенде в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации об отмене регистрации кандидатов |  | Незамедлительно после принятия решения об отмене регистрации кандидата |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 43. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») |  | С 9 по 14 сентября 2014 года включительно (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 25 июня 2014 года (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл |  |  |  |  |
| 45. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 30 июня 2014 года (не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования по представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл |  |  |  |  |
| 46. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, зарегистрированных по многомандатному избирательному округу, своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |  | Политические партии |  |  |  |  |
| 45. | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 13 сентября 2014 года по местному времени, т.е. за сутки до дня голосования |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | С 16 августа 2014 года до ноля часов 13 сентября 2014 года по местному времени (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади. Предоставление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее 20 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| 48. | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую редакция периодического печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации безвозмездно. Направление указанной информации в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее 20 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| 49. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между всеми зарегистрированными кандидатами |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |  |  |  |  |
| 50. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов кандидатов на платной основе |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |  | Региональные государственные организации телерадиовещания, муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 7 статьи 52 Закона Республики Марий Эл |  |  |  |  |
| 51. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |  |  |  |  |
| 52. | Проведение жеребьевки в целях определения даты публикации предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади |  | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, выполнившие условия пункта 7 статьи 52 Закона Республики Марий Эл |  |  |  |  |
| 53. | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее чем за 3 дня до выхода в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки, не позднее чем за 3 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |  |  |
| 54. | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала |  |  | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |  |  |  |  |
| 55. | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  |  | Зарегистрированные кандидаты (или их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |  |  |  |  |
| 56. | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  |  | Орган исполнительной власти Республики Марий Эл или орган местного самоуправления |  |  |  |  |
| 57. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам |  | В течение трех дней со дня подачи заявок о выделении помещений |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |  |
| 58. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений |  |  |  |  |
| 59. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для проведения встреч с избирателями зарегистрированному кандидату |  | В течение двух суток с момента получения уведомления от собственника, владельца помещения |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 60. | Опубликование сведений (в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Предоставление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее 19 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных агитационных материалов |  |  |  |  |
| 61. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов |  | До начала их распространения |  |  | Кандидат – в избирательную комиссию муниципального образования |  |  |  |  |
| 62. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  | Не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) |  |  | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |  |  |  |
| 63. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных зарегистрированным кандидатам |  | С 15 по 24 сентября 2014 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| 64. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию |  | Не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Организации телерадиовещания |  |  |  |  |
| 65. | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении зарегистрированным кандидатам эфирного времени, печатной площади |  | До 14 сентября 2017 года (не менее трех лет со дня голосования) |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| ## ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 29 июня 2014 года (в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Администрация муниципального образования |  |  |  |  |
| 67. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, участковым избирательным комиссиям |  | В сроки, установленные Порядком, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Марий Эл |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 68. | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |  |  |
|  | в представительный орган муниципального образования |  | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 69. | Возврат в доход местного бюджета не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | До представления избирательной комиссией муниципального образования финансового отчета |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 70. | Выдача кандидату документа о разрешении на открытие специального избирательного счета |  | В течение трех дней после уведомления избирательной комиссии о его выдвижении |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 71. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда |  | После получения кандидатом документа о разрешении на открытие специального избирательного счета и до представления документов для регистрации кандидата |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 72. | Представление кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета |  | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 73. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 74. | Опубликование редакцией муниципального периодического печатного издания копий финансовых отчетов кандидатов |  | В течение трех дней со дня получения отчетов |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| 75. | Возврат пожертвования жертвователю в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 59 Закона Республики Марий Эл, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 60 Закона Республики Марий Эл |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 76. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления средств на специальный избирательный счет |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 77. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов |  | Не реже одного раза в неделю, а с 4 сентября 2014 года – не реже одного раза в 3 операционных дня |  |  | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |  |  |  |  |
| 78. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов |  | В трехдневный срок, а с 10 сентября 2014 года – немедленно |  |  | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по представлению избирательной комиссии муниципального образования, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата |  |  |  |  |
| 79. | Направление в редакции средств массовой информации для опубликования информации о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, а также иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 63 Закона Республики Марий Эл |  | Через два дня после регистрации кандидата и 8 сентября 2014 года (не менее двух раз – через два дня после регистрации кандидата и за пять дней до дня голосования) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |  |
| 80. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки |  | В пятидневный срок со дня поступления представления |  |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |  |  |  |
| 81. | Опубликование редакцией муниципального периодического печатного издания сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | В течение трех дней со дня получения |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |  |  |  |
| 82. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды кандидатов, неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете |  | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета |  |  | Кандидаты |  |  |  |  |
| 83. | Перечисление в доход местного бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах |  | С 13 ноября 2014 года (по истечении 60 дней со дня голосования) |  |  | Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |  |  |  |  |
| 84. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионной службы, созданной при избирательной комиссии муниципального образования, в ее распоряжение |  | Не позднее 20 июля 2014 года (не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении выборов) |  |  | Государственные и муниципальные органы и учреждения, иные органы и организации, указанные в пункте 1 статьи 67 Закона Республики Марий Эл |  |  |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. |  | Образование группы контроля избирательной комиссии муниципального образования за использованием ГАС «Выборы» | Не позднее 17 июня 2014 года (не позднее чем через 5 дней после перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 86. |  | Утверждение формы избирательного бюллетеня и порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 20 августа 2014 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 87. |  | Утверждение текста избирательного бюллетеня на русском языке для голосования по многомандатному избирательному округу | Не позднее 20 августа 2014 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 88. |  | Утверждение, в случае принятия соответствующего решения избирательной комиссией муниципального образования, текста избирательного бюллетеня на марийском (горном или луговом) языке, языках народов Российской Федерации | Не позднее 22 августа 2014 года (не позднее чем за 22 дня до дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 89. |  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 20 августа 2014 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 90. |  | Утверждение формы и текста электронных бюллетеней (электронного бюллетеня) для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» | Не позднее 20 августа 2014 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 91. |  | Изготовление избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 24 августа 2014 года (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) |  |  |  |  | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования |  |  |
|  |  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |  |  |  | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования |  |  |
| 92. |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней полиграфической организацией членам избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 93. |  | Оповещение установленных Законом Республики Марий Эл лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | До дня передачи избирательных бюллетеней |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 94. |  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 12 сентября 2014 года, а для проведения досрочного голосования – не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее, чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 95. |  | Определение избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению | В срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 96. |  | Информирование граждан, находящихся длительное время вне места своего жительства (в том числе в дачных кооперативах и т.п.), проживающих в новостройках и не зарегистрированных по месту жительства по адресу этих жилых помещений, о порядке их голосования | Периодически, но не реже чем один раз в две недели, с 1 августа по 14 сентября 2014 года |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 97. |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 98. |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 99. |  | Проведение досрочного голосования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в избирательной комиссии муниципального образования | C 3 по 9 сентября 2014 года (за 10 - 4 дня до дня голосования) |  |  |  |  | Избирательные комиссии муниципальных образований |  |  |
|  |  | в участковых избирательных комиссиях | Не ранее 10 сентября 2014 года (не ранее чем за три дня до дня голосования) |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 100. |  | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого технического оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | Не позднее 2 сентября 2014 года |  |  |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |  |  |
| 101. |  | Проведение голосования | 14 сентября 2014 года с 8 до 20 часов по местному времени |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 102. |  | Прием заявлений или устных обращений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 4 сентября 2014 года, но не позднее 14 часов 14 сентября 2014 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 103. |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| 104. |  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  |  |  |  | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |  |  |
| 105. |  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Закона Республики Марий Эл | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  |  |  |  | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |  |  |
| 106. |  | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее 18 сентября 2014 года (не позднее чем через три дня после дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 107. |  | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов по каждому избирательному округу | В течение одних суток после определения результатов выборов |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 108. |  | Направление зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами Собрания депутатов муниципального образования, извещений о результатах выборов | Незамедлительно после определения результатов выборов |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 109. |  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего подачу в трехдневный срок со дня получения извещения о результатах выборов заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов |  |  |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования |  |  |
| 110. |  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | В течение десяти дней после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок со дня получения извещения заявления об освобождении от указанных обязанностей |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 111. |  | Определение общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 28 сентября 2014 года (не позднее чем через две недели со дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 112. |  | Официальное опубликование решения избирательной комиссии муниципального образования об определении общих результатов выборов депутатов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 113. |  | Направление решения об определении общих результатов выборов во вновь избранный представительный орган муниципального образования | После определения общих результатов выборов |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 114. |  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 14 октября 2014 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 115. |  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов, которые содержаться в протоколах избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов, и протоколах об итогах голосования участковых избирательных комиссий | Не позднее 13 ноября 2014 года (в течение двух месяцев со дня голосования) |  |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. |  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в муниципальный архив, уничтожение документов, не подлежащих хранению | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Законом Республики Марий Эл и соответствующим постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл |  |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |  |