ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

Сведения

о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий  муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на  2014-2018 годы»

1 января 2015 года

| Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Организация составления и исполнения бюджета (Бюджет на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов) | 2014-2016г | Зам.руководителя –начальник ОФНС и КИБ Калининская И.А. Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2014 | 01.01. 2015 | Бюджет МО «Звениговский муниципальный район» принят Собранием депутатов от 11.12.2013г. №286. Внесены изменения в Решения от 24.12.2014г № 31.Бюджет исполнен по доходам в сумме – 727353,7 тыс.рублей, или 98% от плана года; по расходам в сумме – 733648,3 тыс.рублей, или 97,8% от плана года;дефицит составил – 6294,6 тыс.рублей |  |
| 2. | Стимулирование роста доходов бюджета | 2014-2016г | Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.012014 | 01.01. 2015 | 01.01.2014 | 01.01. 2015 | Сумма дополнительно полученных доходов в бюджет составила 878,8 тыс.рублей |  |
| 3. | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | 2014-2016г | Гл.специалист ОУОиК Позднякова Г.К., специалисты ОФНС и КИБ | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.012014 | 01.01. 2015 | Согласно плану ревизий проведено 22 проверки, В системе АСФК ежедневно санкционируются заявки на кассовый расход |  |
| 4. | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности (Бюджет на 2014 года и плановый период 2015-2016 годов) | 2014-2016г | Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.012014 | 01.01. 2015 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений составили – 74099,0 тыс.рублей или 100% от плана года; дотации на сбалансированность поселениям составили – 17780,8 тыс.рублей или 100% от плана года; субвенции бюджетам поселений составили – 1603,7 тыс.рублей или 100%; субсидии бюджетам поселений 141260,8 тыс.рублей или 92,5%; иные межбюджетные трансферты – 1373,0 тыс.рублей или 31,4% |  |
| 5. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 2014-2016 | Зам.руководителя –начальник ОФНС и КИБ Калининская И.А. Начальник ОБУ ОиК Лазарева Е.В. | 01.012014 | 01.01.2015 | 01.01.2014 | 01.01. 2015 | Оплата кредита кредитным организациям 6920,0 тыс. рублей, Оплата процентов составила 475,3 тыс.рублей |  |
| 6. | Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | 2014-2016 | консультант ОФНС Китаева Н.Ю. | 01.01. 2014 | 01.01.2015 | 01.01.2014 | 01.01. 2015 | Не осуществляется |  |

Руководитель  Финансового отдела

МО «Звениговский муниципальный район»                    _______________________                   Скудина Л.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Порядку разработки, утверждения и реализации  муниципальных                                                                                                                                                      программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета

на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2015г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Звениговский муниципальный район» |  | итого | 24269,8 | 24269,8 | 24199,6 |
|  |  | Финансовый отдел МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация составления и исполнения бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов | Финансовый отдел МО «Звениговский муниципальный район» Калининская И.А., Муравьева Н.Г. | 992 0106 0332602 | 6013,1 | 6013,1 | 5943,5 |
| Основное мероприятие 2 | Стимулирование роста доходов бюджета | Отдел доходов и межбюджетных отношений Муравьева Н.Г. |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | Отдел ФНС и КИБ, отдел учета, отчетности и контроля: Калининская И.А.,Лазарева Е.В. |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности | Отдел доходов и межбюджетных отношений Муравьева Н.Г. | 992 1402 0317310 | 17780,8 | 17780,8 | 17780,8 |
| Основное мероприятие 5 | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | Отдел ФНС и КИБ Калининская И.А. | 992 1301 0322616 | 475,97 | 475,97 | 475,3 |
| Основное мероприятие 6 | Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | Финансовый отдел МО «Звениговский муниципальный район» Калининская И.А., Муравьева Н.Г. |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.

Руководитель   финансового отдела                                            _____________________           Скудина Л.Н.

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения

на реализацию целей муниципальной программы на 01.01.2015г.

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | всего | 104454,6 | 101384,3 |
|  |  | бюджет муниципального образования | 24269,8 | 24199,6 |
|  |  | федеральный бюджет* | 1145,1 | 1145,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл* | 79039,7 | 76039,6 |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| ... |  |  |  |  |

____________________________

* При условии выделения средств.

Руководитель   финансового отдела                                            _____________________           Скудина Л.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Порядку разработки, утверждения и реализации  муниципальных                                                                                                                                                       программ

Отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программы

___________________________________________________________

наименование программы (срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| 2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |

<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы.

Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.