ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

Сведения

о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2014-2018 годы»

1 января 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  раздела/  мероприятия программы | Наименование мероприятия  программы | Основные этапы  реализации  мероприятия <1> | Ответственные исполнители  (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения | | Фактический срок  исполнения | | Сведения об исполнении  мероприятия на отчетную дату  <2> | Причины  несоблюдения планового срока и меры по исполнению  мероприятия  <3> |
| Дата начала | Дата  окончания | Дата  начала | Дата  окончания |
| 1 | Организация составления и исполнения бюджета  (Бюджет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов) | 2015-2017г | Зам.руководителя –начальник ОФНС и КИБ Калининская И.А.  Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2015 | 01.01.  2016 | Бюджет МО «Звениговский муниципальный район» принят Собранием депутатов от 10.12.2014г. № 24. Внесены последние изменения в Решение Собрания депутатов от 30.12.2015г № 118.Бюджет исполнен по доходам в сумме – 713486,1 тыс.рублей, или 96,4% от плана года; по расходам в сумме – 707920,5 тыс.рублей, или 95,1% от плана года; профицит составил – 5565,6 тыс.рублей |  |
| 2. | Стимулирование роста доходов бюджета | 2015-2017г | Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.012014 | 01.01. 2015 | 01.01.2014 | 01.01.  2015 | Сумма дополнительно полученных доходов в бюджет составила 998,7 тыс.рублей |  |
| 3. | Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | 2015-2017г | Гл.специалист ОУОиК  Позднякова Г.К., специалисты ОФНС и КИБ | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.012015 | 01.01. 2016 | Согласно плану ревизий проведено 23 проверки, внеплановые ревизии 2.  В системе АСФК ежедневно санкционируются заявки на кассовый расход |  |
| 4. | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности  (Бюджет на 2015 года и плановый период 2016-2017 годов) | 2015-2017г | Начальник ОДиМО Муравьева Н.Г. | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.012015 | 01.01. 2016 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений составили – 49748,0 тыс.рублей или 100% от плана года; дотации на сбалансированность поселениям составили – 35802,3 тыс.рублей или 100% от плана года; субвенции бюджетам поселений составили – 1146,5 тыс.рублей или 100%; иные межбюджетные трансферты – 4282,9,0 тыс.рублей или 76,4% |  |
| 5. | Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | 2015-2017 | консультант ОФНС Китаева Н.Ю. | 01.01.  2015 | 01.01.2016 | 01.01.2015 | 01.01. 2016 | Не осуществляется |  |
| 6. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» | 2015-2017 | Зам.руководителя –начальник ОФНС и КИБ Калининская И.А.  Начальник ОБУ ОиК Лазарева Е.В. | 01.012015 | 01.01.2016 | 01.01.2015 | 01.01. 2016 | Оплата кредита кредитным организациям 7940,0 тыс. рублей;  Оплата процентов составила 481,3 тыс.рублей |  |

Руководитель финансового отдела

МО «Звениговский муниципальный район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скудина Л.Н.