Утвержден Управляющим советом по муниципальным программам «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе», «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»

(протокол № 1 от 12.10.2023 г)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Михайлова Ольга Николаевна - заместитель Администрации Звениговского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Платонов Алексей Алексеевич – заведующий сектором физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района |
| Период реализации | Этап I: 2019-2023 годы  Этап II: 2024-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Республики Марий Эл, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2030 году 25% граждан Звениговского муниципального района в систему патриотического воспитания  Цель 2: Совершенствование военно-патриотического воспитания граждан как составной части системы патриотического воспитания для повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации путем создания к 2030 году не менее 13 военно-патриотических клубов, кадетских и юнармейских классов |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития патриотического воспитания в Звениговском муниципальном районе»  Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в Звениговском районе" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 180 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации (далее - национальная цель) или связь с государственной программой Российской Федерации | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  Государственная программа Республики Марий Эл "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе" |

2. Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=E0A05835A65D4DCC29CAA6ED3C5F3C07F553C609E9AFFF02C4CC74D929CEFFF4386E635DB717F8DD888C4182C810yBN)) | | Базовое значение  2023 | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | Документ | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Республики Марий Эл, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2030 году 25% граждан Звениговского муниципального района в систему патриотического воспитания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан Звениговского муниципального района,  вовлеченных в систему патриотического  воспитания | | МП | возрастающий | процент | | 15 | | 17 | 18 | | 20 | | 22 | | | 23 | | 24 | | 25 | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций | | - |
| 2. | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания | | МП | возрастающий | человек | | 2 | | 3 | 4 | | 4 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 6 | Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 октября 2016 года N 440 | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций | | - |
| 3. | доля обучающихся образовательных учреждений регулярно участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального района, Республики Марий Эл от общей численности обучающихся образовательных учреждений | | МП | возрастающий | процент | | 35 | | 37 | 40 | | 43 | | 45 | | | 47 | | 50 | | 53 | - | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций | | - |
| Цель 2: Совершенствование военно-патриотического воспитания граждан как составной части системы патриотического воспитания для повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | численность патриотических объединений, клубов, кадетских и юнармейских классов | ВДЛ | | возрастающий | Ед | | 10 | | 10 | 11 | | 11 | | | | 11 | | 12 | | 12 | 13 | - | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций | | - |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Численность граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях | МП | | не менее | | чел. | | 15 | 15 | 15 | | | 15 | | 15 | | | 15 | 15 | | 15 | - | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций | - | |
| 3 | Доля граждан проживающих в Звениговском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности проживающих в Звениговском районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МП | | возрастающий | | процент | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культуры, спорта и молодежи | - | |

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе» (Михайлова Ольга Николаевна – куратор) | | |
| 1.1 | Ответственный за реализацию: Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации: 1 этап – 2019-2023 г.  2 этап – 2024-2030 г. | |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития патриотического воспитания в Звениговском муниципальном районе" | | |
| Ответственный за реализацию: Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации: 1 этап – 2019-2023 г.  2 этап – 2024-2030 г. | |
| 1.2.1. | Организация и проведение ежеквартальных заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе | совершенствование организационно-методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания |
| 1.2.2. | Организация и проведение патриотических мероприятий в рамках исполнения календарного плана | Повышение интереса молодежи к истории России, Республики Марий Эл, района ; вовлечение граждан в патриотическую деятельность, повышение уровня патриотических мероприятий | Доля граждан Звениговского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет,  вовлеченных в систему патриотического  воспитания;  Доля обучающихся образовательных учреждений регулярно участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального района, Республики Марий Эл от общей численности обучающихся образовательных учреждений |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в Звениговском районе" | | |
| Ответственный за реализацию: Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Срок реализации: 1 этап – 2019-2023 г.  2 этап – 2024-2030 г | |
| 2.2.1. | Организация и проведение военно-спортивные мероприятия в рамках исполнения календарного плана | Вовлечение граждан в занятия спортом и военной подготовкой, увеличение престижа военной службы | Численность граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях; Численность патриотических объединений, клубов, кадетских и юнармейских классов;  Доля граждан проживающих в Звениговском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности проживающих в Звениговском районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

(комплексной программы)

|  |
| --- |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения23 |
| 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 60 | 60 | 60 | 180 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 60 | 60 | 60 | 180 |
| Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития патриотического воспитания в Звениговском муниципальном районе" (всего), в том числе: | 30 | 30 | 30 | 90 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в Звениговском районе" (всего), в том числе: | 30 | 30 | 30 | 90 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 30 | 30 | 30 | 90 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития патриотического воспитания в Звениговском муниципальном района»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района (Платонов Алексей Алексеевич - заведующий сектором) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D056328B272A4745D94605988623CB687E263E71F7EBA5B328022C6F05FAaDpBL)) | | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя | | Информационная система | |
| значение | год | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 | 2030 | |
| 1. | Задача «Организация и проведение ежеквартальных заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания | | возрастающий | МП | чел. | | 2 | 2023 | | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | 5 | | 5 | 6 | | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | | - | |
| 2 | Задача «Организация и проведение патриотических мероприятий в рамках исполнения календарного плана» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | доля граждан Звениговского муниципального района, вовлеченных в систему патриотического воспитания | возрастающий | | МП | проц. | 15 | | | 2023 | | 17 | | 18 | 20 | 22 | | 23 | 24 | | | 25 | | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | | - |
| 2.2 | доля обучающихся образовательных учреждений регулярно участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и культуры России, своего муниципального района, Республики Марий Эл от общей численности обучающихся образовательных учреждений | возрастающий | | МП | проц. | 35 | | | 2023 | | 37 | | 40 | 43 | 45 | | 47 | 50 | | | 53 | | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)6 | Характеристика7 | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=72DBF6AA146D17C67558952987F93AF97D47F5D9C9CAC260FDB882DA41CA7DC251E233AADD9CBB844AC101F4A7f204L)) | Базовое значение | | Значения мероприятия результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Организация и проведение ежеквартальных заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведены е заседания межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе | Осуществление текущей деятельности | координация патриотического воспитания в Звениговском районе посредством | шт. | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Задача «Организация и проведение патриотических мероприятий в рамках исполнения календарного плана» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организованы и проведены патриотические мероприятия в рамках исполнения календарного плана | Осуществление текущей деятельности | организация и проведение городских, муниципальных, межмуниципальных мероприятий патриотической направленности, вовлечение граждан в мероприятия | шт. | 110 | 2023 | 110 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |
| --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организация и проведение ежеквартальных заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие (результат) "Проведены заседания межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе" (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение патриотических мероприятий в рамках исполнения календарного плана (всего), в том числе: | 30 | 30 | 30 | 90 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены патриотические мероприятия в рамках исполнения календарного плана " (всего), в том числе: | 30 | 30 | 30 | 90 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 30 | 30 | 30 | 90 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "Организация и проведение ежеквартальных заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе" | | | | |
| Мероприятие (результат)  "Проведены ежеквартальные заседания межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе" | 31.12. | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | протоколы заседаний межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи к военной службе в Звениговском районе | - |
| Контрольная точка 1.1  Утвержден план заседаний межведомственного координационного совета | 10.01 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | утверждение плана заседаний межведомственного координационного совета куратором муниципальной программы | - |
| Контрольная точка 1.2 Проведено 1 заседание межведомственного координационного совета | 31.01 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | протокол заседания | - |
| Контрольная точка 1.3 Проведено 2 заседание межведомственного координационного совета | 30.04 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | протокол заседания | - |
| Контрольная точка 1.4 Проведено 3 заседание межведомственного координационного совета | 30.04 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | протокол заседания | - |
| Контрольная точка 1.5 Проведено 4 заседание межведомственного координационного совета | 31.12 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | протокол заседания | - |
| Организация и проведение патриотических мероприятий в рамках исполнения календарного плана Сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | | | | |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены патриотические мероприятия в рамках исполнения календарного плана | 31.12 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | отчет о состоянии патриотической сферы в Звениговском районе |  |
| Контрольная точка 2.1 Утвержден план основных мероприятий | 15.01 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | утверждение календарного плана мероприятий куратором муниципальной программы |  |
| Контрольная точка 2.2  Поведены патриотические мероприятия в рамках исполнения календарного плана | 31.12 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Положение, смета, акт |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в Звениговском районе»

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района (Платонов Алексей Алексеевич - заведующий сектором) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D056328B272A4745D94605988623CB687E263E71F7EBA5B328022C6F05FAaDpBL)) | Базовое значение | | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Совершенствование военно-патриотического воспитания граждан как составной части системы патриотического воспитания для повышения престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | численность патриотических объединений, клубов, кадетских и юнармейских классов | возрастающий | МП | шт. | 10 | 2023 | 10 | | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | - |
| 1.2 | численность граждан, прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях | не менее | МП | чел. | 10 | 2023 | 15 | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | - |
| 1.3. | доля граждан, проживающих в Звениговском районе, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности проживающих в Звениговском районе, принимавших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | возрастающий | МП | проц. | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)6 | Характеристика7 | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=72DBF6AA146D17C67558952987F93AF97D47F5D9C9CAC260FDB882DA41CA7DC251E233AADD9CBB844AC101F4A7f204L)) | Базовое значение | | Значения мероприятия результата) по годам | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Организация и проведение военно-спортивных мероприятий в рамках исполнения календарного плана» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организованы и проведены военно-спортивные мероприятия в рамках исполнения календарного плана | Осуществление текущей деятельности | организация и проведение городских, муниципальных, межмуниципальных мероприятий военно-спортивной направленности, вовлечение граждан в мероприятия | шт. | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения |  | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| "Совершенствование системы допризывной подготовки молодежи в Звениговском районе" (всего),  в том числе: | 30 | 30 | 30 | 90 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 30 | 30 | 30 | 90 |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены военно-спортивные мероприятия в рамках исполнения календарного плана" (всего), в том числе: | 30 | 30 | 30 | 90 |
| бюджет Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 30 | 30 | 30 | 90 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: «Организация и проведение военно-спортивных мероприятий в рамках исполнения календарного плана» | | | | |
| Мероприятие (результат) "Организованы и проведены военно-спортивные мероприятия в рамках исполнения календарного плана" | 31.12 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | отчет о состоянии патриотической сферы в Звениговском районе | - |
| Контрольная точка 2.1 Утвержден план основных мероприятий | 15.01 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | утверждение плана основных мероприятий куратором муниципальной программы | - |
| Контрольная точка 2.2  Проведены военно-спортивные мероприятия в рамках исполнения календарного плана | 31.12 | Кузнецова Анастасия Сергеевна – гл. специалист сектора физической культуры, спорта и молодежи Администрации Звениговского муниципального района | Положение, смета, акт | - |