Утвержден

Управляющим советом по муниципальным программам

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском

муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание

граждан допризывная подготовка молодежи к военной службе»,

«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»,

**(**протокол от «12» октября 2023 г. № 1)

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий " Создание условий для развития развитие средств массовой информации в Звениговском муниципальном районе"

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Коптелова Алевтина Аркадьевна, руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципальная района Республики Марий Эл |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа (комплексная программа) «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2030 годы»" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D056328B272A4745D94605988623CB687E263E71F7EBA5B328022C6F05FAaDpBL)) | Базовое значение2 | | Значение показателей по годам | | | Ответственный исполнитель за достижение показателя3 | Информационная система4 |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Задача «Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам Звениговского района» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подписной тираж газет | возрастания | «МП» | Единицы  экземпляров | - | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | Привалова Ольга Павловна, главный редактор МАУ "Редакция Звениговской районной газеты "Звениговская неделя" | bus gov ru |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных

мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)6 | Характеристика7 | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=72DBF6AA146D17C67558952987F93AF97D47F5D9C9CAC260FDB882DA41CA7DC251E233AADD9CBB844AC101F4A7f204L)) | Базовое значение | | Значения мероприятия результата) по годам | | | |
| значение | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Задача «Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам Звениговского района» | | | | | | | | | | |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности средств массовой информации | Осуществление текущей деятельности | Сохранение подписного тиража печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально-значимой информации. | Тыс. руб. | - | 2985,5 | 3501,9 | 3501,9 | 3501,9 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения8 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития развитие средств массовой информации в Звениговском муниципальном районе (всего),  в том числе: | 2985,5 | 3501,9 | 3501,9 | 3501,9 | 13491,2 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1785,50 | 2301,90 | 2301,90 | 2301,90 | 8691,20 |
| внебюджетные источники | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 4800,00 |
| Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности средств массовой информации» (всего), в том числе: | 2985,5 | 3501,9 | 3501,9 | 3501,9 | 13491,2 |
| бюджет Звениговского муниципального района | 1785,50 | 2301,90 | 2301,90 | 2301,90 | 8691,20 |
| внебюджетные источники | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 4800,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки9 | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа10 | Информационная система (источник данных)11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам Звениговского района» | | | | |
| Мероприятие (результат) 1. «Расходы на обеспечение деятельности средств массовой информации» |  | Привалова Ольга Павловна, главный редактор МАУ "Редакция Звениговской районной газеты "Звениговская неделя" |  |  |
| Контрольная точка 1.1  Создание плана финансово-хозяйственной деятельности для выполнения муниципальных заданий | не позднее 10 рабочих дней после дня получения информации об утверждении документа, а также после изменения бюджетной росписи | Привалова Ольга Павловна, главный редактор МАУ "Редакция Звениговской районной газеты "Звениговская неделя" | ПФХД | www.bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2  Соглашение о представлении субсидии из бюджета Звениговского муниципального района муниципальному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01 | Привалова Ольга Павловна, главный редактор МАУ "Редакция Звениговской районной газеты "Звениговская неделя" | соглашение | - |
| Контрольная точка 1.3  Предоставлен отчет о выполнении задания на оказание муниципальных услуг | до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Привалова Ольга Павловна, главный редактор МАУ "Редакция Звениговской районной газеты "Звениговская неделя" | Отчет  о выполненные муниципального задания, | www.bus.gov.ru |

Утвержден

Управляющим советом по муниципальным программам

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском

муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание

граждан допризывная подготовка молодежи к военной службе»,

«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»,

**(**протокол от «12» октября 2023 г. № 1)

Помесячный план достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в текущем финансовом 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=4ED7E324B0C5F2FE2578BC01B9D40A43879628FFC84B5F1BC25B5E2D27C9FEA13EF3AD64F83E41595D763DB20BgFT5M)) | Плановые значения на конец месяца4 | | | | | | | | | | | | На конец года (указывается год) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Создание в районе условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам Звениговского района» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подписной тираж газет | Единицы  экземпляров | 4800 | 6400 | 8000 | 6400 | 8000 | 6400 | 6400 | 8000 | 4800 | 6400 | 8000 | 6400 | 81600 |