Утвержден

Управляющим советом по муниципальным программам

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском

муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание

граждан допризывная подготовка молодежи к военной службе»,

«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»

(протокол от «29» декабря 2023 г. № 4)

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

«Культурная среда»

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Культурная среда» | | | | |
| Краткое наименование муниципального (ведомственного) проекта | «Культурная среда» | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта | Михайлова Ольга Николаевна | | Заместитель главы Администрации Звениговского муниципального района | | |
| Руководитель муниципального (ведомственного) проекта | Коптелова Алевтина Аркадьевна | | Руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | | |
| Администратор муниципального (ведомственного) проекта | Коптелова Алевтина Аркадьевна | | Руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации (комплексными программами Российской Федерации) (далее – государственные программы) | 1. | Муниципальная программа | «Развитие культуры, искусства и туризма в  Звениговском муниципальном районе  на 2019-2030 годы» | | |

1. **Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  (Справочно) | 2030  (Справочно) |  |
| 1 | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | МП | Единица | 2 | 2023 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | МП | Единица | 5 | 2023 | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |  |
| 1.3. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | МП | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 1.4. | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | МП | Единица | - | 2023 | - | - | - | - |  | 1 | - | - | - | - |

1. **Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального (ведомственного) проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1. |  | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.3. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 1.4. | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | МП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Муниципальный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |
| значение | год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности. | - | Единица | - | 2023 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет реконструкции и капитального ремонта культурно - досуговых объектов, расположенных в сельской местности. Реализация проекта позволит создать благоприятные условия для полноценного межнационального культурного обмена, предотвращения оттока населения, особенно молодежи, улучшения комфортности пребывания посетителей, повышения качества услуг сферы культуры, и, как следствие, увеличить количество посетителей культурно-массовых мероприятий ежегодно направляются заявки для участия в конкурсе. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.2. | Технически оснащены муниципальные музеи | - | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Оснащение муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 1.3. | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. | - | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.4. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы модельные библиотеки | - | Единица | 1 | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия  для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реновации и технического оснащения муниципальных библиотек. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.5 | Реконструирование и капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств | - | Единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных библиотек позволит модернизировать пространство, а  также увеличить количество посещений | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 1.6. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | - | Единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Оснащение муниципальных школ искусств позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений. | Приобретение товаров, работ, услуг |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения  по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. |  | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям0 | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Технически оснащены муниципальные музеи | | 8030,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8030,29 |
| 1.2.1. | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы модельные библиотеки | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | | 0,00 | 3978,71 | 0,00 | 4182,11 | 8160,82 |
| 1.6.1 | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | **8030,29** | **3978,71** | **0,00** | **4182,11** | **16191,11** |

**6. План исполнения Звениговского муниципального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |  | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| янв. | | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |
| 1 |  | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Технически оснащены муниципальные музеи. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3 | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы модельные библиотеки | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.5 | Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.6 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3978,71 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3978,71 |
| ИТОГО: | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3978,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,978,71 |