Утвержден

Управляющим советом по муниципальным программам

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском

муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание

граждан допризывная подготовка молодежи к военной службе»,

«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»

**(**протокол от «29» декабря 2023 г. № 4)

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

«Творческие люди»

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Творческие люди» | | | | |
| Краткое наименование муниципального (ведомственного) проекта | «Творческие люди» | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта | Михайлова Ольга Николаевна | | Заместитель главы Администрации Звениговского муниципального района | | |
| Руководитель муниципального (ведомственного) проекта | Коптелова Алевтина Аркадьевна | | Руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | | |
| Администратор муниципального (ведомственного) проекта | Коптелова Алевтина Аркадьевна | | Руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации (комплексными программами Российской Федерации) (далее – государственные программы) | 1. | Муниципальная программа | «Развитие культуры, искусства и туризма в  Звениговском муниципальном районе  на 2019-2030 годы» | | |

1. **Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |  |
| 1 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | МП | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

1. **Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов | ФП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Муниципальный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |
| значение | год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры. Нарастающий итог | - | Человек | - | 2023 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | К концу 2025 года будет оказана муниципальная поддержка не менее 1 работников сельских учреждений культуры.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 1.2. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог | - | Единица | - | 2023 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | К концу 2024 года будет оказана муниципальная поддержка не менее 1 сельского учреждения культуры.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», а также Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры». | Оказание услуг (выполнение работ) |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения  по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | |
| 1.1. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 51,0 | 0,00 | 0,00 | 51,0 |
| 1.1.1. | местный бюджет | 51,0 | 0,00 | 0,00 | 51,0 |
| 1.2. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 102,1 | 0,00 | 0,00 | 102,1 |
| 1.2.1. | местный бюджет | 102,1 | 0,00 | 0,00 | 102,1 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | | **153,1** | **0,00** | **0,00** | **153,1** |

**6. План исполнения муниципального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 0,00 | 0,00 | 51,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,0 |
| 1.2 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,1 | 102,1 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 51,0 | 102,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,1 | 153,1 |