Утвержден

Управляющим советом по муниципальным программам

«Развитие культуры, искусства и туризма в

Звениговском муниципальном районе», «Развитие образования в Звениговском

муниципальном районе», «Жилье для молодой семьи», «Патриотическое воспитание

граждан допризывная подготовка молодежи к военной службе»,

«Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району»

**(**протокол от «29» декабря 2023 г. № 4)

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

«Сохранение культурного и исторического наследия»

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | «Развитие искусства и творчества» | | | | |
| Краткое наименование муниципального (ведомственного) проекта | «Развитие искусства и творчества» | | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта | Михайлова Ольга Николаевна | | Заместитель главы Администрации Звениговского муниципального района | | |
| Руководитель муниципального (ведомственного) проекта | Коптелова Алевтина Аркадьевна | | Руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | | |
| Администратор муниципального (ведомственного) проекта | Коптелова Алевтина Аркадьевна | | Руководитель отдела культуры администрации Звениговского муниципального района | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации (комплексными программами Российской Федерации) (далее – государственные программы) | 1. | Муниципальная программа | «Развитие культуры, искусства и туризма в  Звениговском муниципальном районе  на 2019-2030 годы» | | |

1. **Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  (Справочно) | 2030  (Справочно) |  |
| 1 | Государственная поддержка отрасли культуры по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных библиотек | МП | Единица | 2 | 2023 | 319 | 213 | 1977 | 1662 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |

1. **Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Государственная поддержка отрасли культуры по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных библиотек | МП | единица | - | 61 | 676 | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 1287 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Муниципальный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) |
| значение | год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Государственная поддержка отрасли культуры по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных библиотек | - | Единица | 2 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Учреждениям культуры предоставляются субсидии в целях софинансироваия расходных обязательств муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Республики Марий Эл. Муниципальным библиотекам Республики Марий Эл предоставляются субсидии на мероприятия по комплектованию книжных фондов государственных общедоступных библиотек Республики Марий Эл. | Приобретение товар-ров, работ, услуг |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения  по годам реализации (тыс. рублей) | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Государственная поддержка отрасли культуры по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | | | | |
| 1.1. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных библиотек | 171,62 | 171,84 | 176,32 | 519,78 |
| 1.1.1. | местный бюджет | 171,62 | 171,84 | 176,32 | 519,78 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | **171,62** | **171,84** | **176,32** | 519,78 |

**6. План исполнения муниципального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года  (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | Государственная поддержка отрасли культуры по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных библиотек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,62 |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,62 |