**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «**Об утверждении Программы энергосбережения муниципального образования

« Черноозерское сельское поселение» на 2011-2020 годы**».**

 Муниципальная программа **«**Энергосбережение муниципального образования

« Черноозерское сельское поселение» на 2011-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации МО «Черноозерское сельское поселение» № 3 от 11.02.2011 г

**Цель Программы:**

Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребителей ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий

**задачи:**

1. Создание системы учета и контроль за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением муниципального образования. Снижение к 2013 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления организаций на 3 %, к 2020 году – на 15%, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2. Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс – обследование – энергоаудит – технический проект - экспертиза – выделение средств – контроль за эффективностью энергосберегающего проекта – снижение лимита ЭР.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий программы | Плановое ФинансированиеТ.руб | Фактическое ФинансированиеТ.руб | % исполнения |
| 1 | **«**Энергосбережение муниципального образования « Черноозерское сельское поселение» на 2011-2020 годы» 1. Выполнение технических мер по теплозащите зданий образовательных учреждений (замена существующих оконных блоков на блоки с тройным остеклением). | 15,0 | 0 | 0 |
| 2 | Техническое обслуживание отопительной системы (включая ежегодную промывку). | 2,0 | 0 | 0 |
|  | Оснащение приборами учета потребления ЭР сети уличного освещения муниципального образования (включая реконструкцию пятого провода) | 0 | 210,1 |  |

1.Процент исполнения Программы составил 0 %. На уличное освещение установили прибор учета, включая реконструкцию пятого провода.

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за 2020 год не достигнуты, эффективность реализации программы в 2020 году по пункту 1 и п. 2 признается не удовлетворительной, п.1 и п.2 не были исполнены.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации Звениговского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Черноозерской

сельской администрации О.А.Михайлова