Отчет о ходе реализации плана мероприятий

по реализации Стратегия социально-экономического развития

МО «Звениговский муниципальный район» на период до 2030 года

по итогам за 2019 год

| № | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы | Показатели эффективности |  |  | Ответственный исполнитель | Достигнуты результат (включая выполнение закрепленных целевых показателей), причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия (кратко) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | значения показателя по этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 этап 2019-2020 годы | факт 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| I Цель Стратегии. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Задача. Обеспечение устойчивости и сбалансированной бюджетной системы МО «Звениговский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Стимулирование роста доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | исполнение бюджета муниципального образования по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного значения, % (>,=0,95) | 1 | 1,1 | Финансовый отдел МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | Исполнение бюджета Звениговского муниципального района за 2019 год по налоговым и неналоговым доходам составило 216383,7 тыс.рублей, или 102,7% к первоначально утвержденному бюджету. Перевыполнение плана достигнуто за счет ЕНВД (123%), штрафов (135%), доходов от использования имущества (151,7%). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Звениговский муниципальный район» (к предыдущему году), % | 1 | 1,03 | Финансовый отдел МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | Налоговых и неналоговых доходов бюджета Звениговского муниципального района за 2019 год поступило с ростом к 2018 году на 102,9%. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.. | Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования "Звениговский муниципальный район" | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета муниципального района и объема погашения долга (ст.106 БК РФ), (да/не(1/0)) | 1 | 0,8 | Финансовый отдел МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | Объем заимствований составил за 2019 год 12 000 тыс.рублей. Плановый размер дефицита на 2019 год 6380,5 тыс.рублей. Погашено кредитов 8000 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Звениговский муниципальный район» | доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (предел -15%, ст.111 БК РФ), % | 0,1 | 0,05 | Финансовый отдел МО «Звениговский муниципальный район» (по согласованию) | Расходы на обслуживание муниципального долга за 2019 год составили 226 тыс.руб. Расходы бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ составили 426401,7 тыс.руб. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета 0,05%. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.. | Поддержка в актуальном состоянии раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в МО «Звениговский муниципальный район» | размещение актуальной информации | постоянно | да | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | На сайте МО «Звениговский муниципальный район» поддерживается в актуальном состоянии раздел «Инвестиционная деятельность». Организациями района в 2019 году реализовывалось 7 инвестиционных проектов. Общая стоимость всех проектов составляет 43,2 млн. рублей, создано 51 дополнительное рабочее место, в том числе 9 рабочих места в рамках реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация проектов на условиях муниципального частного партнерства (МЧП) и в рамках концессионных соглашений и заключение концессионных соглашений | в рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата в МО «Звениговский муниципальный район» | количество проектов на условиях МЧП и в рамках концессионных соглашений, ед. в год | 2 | 2 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | В 2019 году заключено два концессионных соглашения: Кужмарской сельской администрацией с ООО «Кужмарские коммунальные сети»; Шелангерской сельской администрацией с ООО «Пятерочка». |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципальной собственности | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования "Звениговский муниципальный район", предоставленных в аренду, безвозмездное пользование, по другим гражданско-правовым договорам, в общем количестве объектов недвижимого имущества казны, % | 90 | 90,3 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 2 объекта муниципального имущества муниципальной казны переданы в безвозмездное пользование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества муниципального образования "Звениговский муниципальный район" (консолидированный), тыс. руб. | 1000 | 1963,7 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Перевыполнение плана поступлений средств от продажи и использования муниципального имущества произошло за счет увеличения доходов от аренды и продажи объектов муниципального имущества городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля объектов, по которым организована продажа, из общего количества объектов, подлежащих приватизации способом продажи, % | 100 | 0 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Продажа не осуществлялась, в связи с неликвидностью объектов |  |  |  |  |  |  |
| 4.Задача. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг) | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | оборот товаров, производимых малыми предприятиями, млн. руб. | 3700 | 3765 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | статистические данные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднесписочная численность работников, занятых на МСП, чел. | 1850 | 1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | среднемесячная заработная плата работников, занятых на МСП, руб. | 15000 | 16463,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | налоговые поступления от субъектов МСП, млн. руб. | 10,39 | 14,1 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Налоговые поступления в бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса, уплачивающих налоги на совокупный доход, за 2019 года составили14,1 млн. руб., или 5,1% всех налоговых доходов бюджета. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | в рамках реализации Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | доля договоров аренды муниципального имущества, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, % | 3 | 8,3 | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Заключен 1 договор аренды муниципального имущества. В связи с уменьшением общего количества договоров аренды, произошло увеличение процентной доли договоров аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 5. Задача. Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содействие развитию нестационарной торговли | в рамках работы по увеличению числа специализированных малых форм торговли | обеспеченность населения объектами нестационарной торговли, количество торговых объектов на 10 тыс. человек, единиц | 1,0 | 1,08 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | По состоянию на 1 декабря 2019г. в муниципальном образовании расположено 44 нестационарных торговых объектов. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Содействие развитию ярмарочной торговли и торговли на розничных рынках | в рамках работы по упорядочению торговли на рынках, проведению сельскохозяйственных ярмарок | количество проведенных ярмарок по продаже товаров, единиц | 4 | 4 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | На территории района действовали 4 периодических ярмарки, проведено 6 праздничных ярмарок и 1 ярмарка совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл в г.Йошкар-Ола, на которой свою продукцию представили предприятия перерабатывающей промышленности, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели района |  |  |  |  |  |  |
| II. Цель Стратегии. Обеспечение социального благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие дошкольного образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет),% | 100 | 100 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 1966 детей в возрасте от 3-7 лет обеспечены местами в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 34 | 54,9 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 716 педагогов работают в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе сельской местности 393 педагога. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля воспитанников находящихся в соответствующих современным требованиям условиях в общей численности воспитанников посещающих дошкольные образовательные учреждения, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | В районе 17 учреждений предоставляют услуги дошкольного образования, которые соответствуют современным требований |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие общего образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доступность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 4807 детей получают общедоступное и бесплатное начальное, основное, среднее (полное) общее образование |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях, % | 54 | 30,4 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 500 педагогов осуществляют образовательный процесс в общеобразовательных учреждениях района, в том числе в сельской местности 152 педагога. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому, % | 1 | 0 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 23 ребенка-инвалида обучаются в школах района. В связи с отсутствием заявлений от законных представителей детей обучении с применением дистанционных образовательных технологий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, от количества обучающихся из многодетных семей, % | 100 | 100 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 1368 детям из многодетных семей было предоставлено бесплатное питание |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Развитие дополнительного образования | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и туризма в Звениговском муниципальном районе на 2019-2023 годы» | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Звениговского района, % | 35 | 40,4 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Общее количество детей в возрасте 5-18 лет в районе составляет 5851 из них 2367 детей охвачены программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля педагогов работающих в сельской местности в общей численности педагогов осуществляющих образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, % | 26 | 33,9 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | 109 педагогов осуществляют образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей, из них 37 педагогов работают в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, % | 0 | 18 | отдел образования Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | В 2019 г. 788 детей охвачены всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, что на 18,1% больше чем в 2018 г. за счет выделения денежных средств из республиканского и местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве преступлений, % | 4,4 | 4,5 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Анализ противоправных действий несовершеннолетних по району показывает, что меры, принятые субъектами системы профилактики правонарушений в 2019 году, принесли определенные результаты. Количество преступлений , совершенных несовершеннолетними, составило 17 ( в 2018 году -25). Динамика преступности несовершеннолетних изменилась с сторону уменьшения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 32%. 5 преступлений из совершенных являются преступлениями небольшой тяжести, 7 преступлений – преступлениями средней тяжести, 4 – тяжких преступления, 1 – особо тяжкое. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей, % | 0,6 | 0,8 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | На 31.12.2019 года на учете состоит 68 семей, в данных семьях проживает 146 детей. С целью контроля за условиями воспитания, проживания и содержания детей в семьях, находящиеся социально опасном положении, по сообщениям субъектов системы профилактики правонарушений, ведется банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. В 2019 году для оказания материальной, медицинской, социальной и психолого-педагогической помощи семьям, в банк данных на учет поставлены семьи, находящиеся на стадии раннего семейного неблагополучия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля семей снятых с учета с исправлением из числа семей, состоящих на профилактическом учете, % | 50 | 59 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | В 2019 году выявлено и поставлено на профилактический учет 42 семьи. находящиеся в социально опасном положении. За указанный период снято с учета 36 семей, находящихся в социально-опасном положении, из них по исправлению - 25. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля несовершеннолетних, повторно совершивших преступления, от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступление, % | 5,4 | 15 | консультант по делам несовершеннолетних Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Несмотря на весь комплекс профилактических мероприятий, проводимых субъектами системы профилактики с несовершеннолетними, в 2019 году повторно совершили преступления несовершеннолетние, осужденные к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Задача. Развитие культуры, искусства и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений и средств массовой информации | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы.» | количество посещений муниципальных музеев, тыс.человек | 20,8 | 22,7 | отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный | Увеличение выездных коммерческих выставок, экскурсий и музейно-образовательных программ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество посещений муниципальных библиотек, тыс.человек | 230,0 | 286,3 | отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный | Повышение комплектования книжных фондов; повышение качества и разнообразия библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | численность участников культурно-досуговых мероприятий, тыс. человек | 689,96 | 641,9 | отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный | Численность участников мероприятий снизилась в связи с ремонтом здания дома культуры в пгт.Красногосркий, в связи с отсутствием кадров не работали Филипсолинский СДК и Малокужмарский СДК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество выставочных проектов в муниципальных музеях, единиц | 63 | 60 | отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный | Снижение произошло в связи с ремонтными работами в здании музея |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Развитие внутреннего и въездного туризма | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы.» | количество посетителей туристических маршрутов, человек в год | 600 | 636 | отдел культуры Администрации МО «Звениговский муниципальный | Открыты новые туристические маршруты |  |  |  |  |  |  |
| 3. Задача. Развитие молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение организационно-массовых мероприятий с участием молодежи | муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи к военной службе на 2019-2023 годы» | количество охваченной молодежи организационно-массовыми мероприятия, % | 30 | 30 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Проведено более 130 мероприятий патриотического направления с охватом более 21000 человек |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Патриотическое воспитание граждан и допризывной молодежи к военной службе | в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» | количество подготовленных организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, человек | 5 | 1 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Отсутствие финансирования образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество патриотических объединений, клубов, ед. | 10 | 8 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Отсутствие педагогов-организаторов, руководителей ВПК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля числя граждан регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, % | 20 | 20 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | На территории Звениговского района действуют 8 военно-патриотических клубов, численность молодежи в них составляет более 200 человек. Действует четыре кадетских класса на базе МОУ «Красногорская СОШ №2», МОУ «Звениговская СОШ №1», МОУ «Звениговский лицей» (2 класса), общая численность кадет составляет 118 человек. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество граждан прошедших подготовку в военно-спортивных профильных лагерях, человек | 10 | 50 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Организация участие в военно-полевых сборах обучающихся 10-х классов образовательных организаций Республики Марий Эл на базе в/ч 096394. Количество участников Звенигоского района на учебных сборах составило - 50 человек. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Работа с талантливой молодежью. Поддержка молодежных общественных организаций и объединений | в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» | количество молодежных общественных организаций и объединений, единиц | 5 | 18 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность составляет более 600 человек, 18 волонтерских отрядов. Все 18 отрядов многопрофильные: решение экологических проблем, здоровый образ жизни, оказание адресной помощи пожилым людям, оказывается помощь детям из социально-реабилитационного центра, ветеранам. |  |  |  |  |  |  |
| 4.Задача. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Развитие физической культуры и спорта | муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 гг.» | доля граждан, систематически занимающихся физ.культурой и спортом, от общего числа населения, % | 45 | 38,4 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | В 2019 году проведено 78 спортивно-массовых мероприятий с различными категориями населения, ведется работа по популяризации здорового образа жизни через средства массовой информации. Численность населения занимающихся физической культурой и спортом в районе составляет 15369 человек |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения спортивными залами, % | 65 | 62,5 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Норматив обеспеченность населения спортивными залами – 3500 тыс. кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность спортивными залами составляет - 1964 кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения плоскостными сооружениями, % | 50 | 48 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Норматив обеспеченность населения плоскостными сооружениями – 19,5 тыс. кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями составляет – 30,5 тыс. кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспеченность населения плавательными бассейнами, % | 27 | 24,8 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Норматив обеспеченность населения плавательными бассейнами – 750 кв. м. на 10000 чел., фактическая обеспеченность плавательными бассейнами сооружениями составляет - 162,8 кв. м. на 10000чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество учащихся спортивных школ к общему числу школьников, % | 28 | 20 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Количество учащихся посещающих спортивные школы 919 чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физ. культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 18 | 12 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Количество жителей района с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 4399 чел., в том числе - 372 чел. систематически занимающихся физ. культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |
| III. Цель Стратегии. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Задача. Повышение безопасности дорожного движения и дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организационно-планировочные и инженерные меры совершенствования организации движения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | уровень снижения аварийности (количества ДТП) на автомобильных дорогах населенных пунктов муниципального образования «Звениговский муниципальный район», % | 5 | 5,5 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Целевой показатель достигнут, количество ДТП по сравнению с АППГ снизилось на 5,5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | удельный вес отремонтированных дорог к общему количеству дорог, % | 0,3 | 1,3 |  | В 2019 году отремонтировано 33,6 тыс. кв.м. автодорог, что составляет 1,3 % от общей площади автодорог |  |  |  |  |  |  |
| 2.Задача. Усовершенствование территориального планирования и благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий поселения | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | отремонтировано дорог и дворовых территорий, кв.м. | 15000 | 33600 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | В 2019 году ремонт дорог и дворовых территорий выполнялся за счет субсидий из бюджета РМЭ, за счет МДФ и за счет средств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество отремонтированных памятников, шт. | 33 | 33 |  | Задача выполнена |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | озеленение, кв.м. | 6000 | 6000 |  | Задача выполнена |  |  |  |  |  |  |
| 3.Задача. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Звениговском районе | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество объектов (строящихся, реконструируемых), введенных в эксплуатацию, шт. | 0 | 1 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | В 2019 году за счет средств из бюджета РМЭ завершена реконструкция ОС в п. Красногорский в рамках РАИП |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по охране окружающей среды | муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество экологических мероприятий проведенных в рамках Всероссийской общественной акции «Дни защиты от экологической опасности, «Марш парков», ед. | 2 | 2 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Проведено два мероприятия: акция «Чистый берег»; конкурс «Марш парков» |  |  |  |  |  |  |
| 5.Улучшение жилищных условий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Улучшение жилищных условий граждан проживающих в ветхом и аварийном жилье | в рамках реализации адресной региональной программы | количество переселенных жителей, человек | 902 | 902 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Мероприятия в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 -2017 годы завершена. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Улучшению жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | муниципальная программа «Развитие экономики на территории Звениговского муниципального района на 2019-2023 годы» | количество семей улучшивших жилищные условия за счет мероприятий программы, ед. | 6 |  | сектор развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | отсутствие претендентов на участие в программе |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспечение жильем молодых семей | в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и бюджета МО «Звениговский муниципальный район», ед. | 11 | 4 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | недостаточное финансирование программы |  |  |  |  |  |  |
| 6.Задача. Энергосбережение и повышение уровня энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Оснащение многоквартирных жилых домов и муниципальных жилых помещений приборами учета коммунальных ресурсов | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | количество многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов в год, ед. | 1 | 1 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Задача выполнена |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Звениговский муниципальный район» на 2019-2023 годы» | доля муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений муниципального образования, % | 100 | 100 | отдел экономики и развития сельскохозяйственного производства Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Все муниципальные учреждения предоставили энергетическую декларацию в ГИС «Энергосбережение» |  |  |  |  |  |  |
| 7.Задача. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей МО «Звениговский муниципальный район» | в рамках реализации приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 27 | 27 | отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | В 2019 году благоустроено 14 дворовых и 2 общественных территории. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля благоустроенных муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, % | 27 | 27 |  | Реализован проект «Набережная – душа г. Звенигово» - создано общественное пространство, включающее в себя спортивное, детское и культурное направления. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | в рамках реализации адресной региональной программы | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | 12 | 6 |  | Реализация продолжается |  |  |  |  |  |  |
| 8. Задача. Повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Повышение доступности предоставления муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, % | 60 | 51,9 | структурные подразделения Администрации МО «Звениговский муниципальный район», предоставляющие муниципальные услуги | Администрация Звениговского муниципального района предоставляет физическим и юридическим лицам 21 муниципальную услугу. В 2019 году в администрацию города за предоставлением муниципальных услуг обратились 4,5 тысячи жителей района. 4 муниципальные услуги можно получить через многофункциональные центры (МФЦ). В 2019 году доля муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ составила 51,9%. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг | в рамках реализации Указа Президента от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направления совершенствования системы государственного управления» | доля жителей муниципального района, удовлетворенных качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг, % | 98,5 | 100 |  | В 2019 году жалоб качество и доступность предоставляемых муниципальных услуг не поступало |  |  |  |  |  |  |
| 9.Задача. Обеспечение гарантированного уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах показателей приемлемого риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | проведение учений и тренировок, количество в год | 2 | 2 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | КШТ 20-21.03.2019 г. КШУ 2-3.10.219 г. В районной газете «Звениговская неделя»: № 8 от 1.03.2019 г, № 13 от 5.04.2019 г, № 25 от 13.09.219 г., № 49 тот 20.12.2019 г. в ходе проведения сельских (уличных) сходов граждан в населенных пунктах На информационных досках в местах купания и отдыха людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | публикации статей в средствах массовой информации по предупреждению чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных, количество в год | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доведение информации до граждан по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, количество в год | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | размещение наглядной агитации по предотвращению гибели людей на воде, количество в год | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Построение и развитие АПК «Безопасный город» | муниципальная программа «Национальная безопасность по Звениговскому муниципальному району на 2019-2023 годы» | установка технических средств наблюдения и контроля за безопасностью населения (камер видеонаблюдения), количество в год | 2 | 12 | сектор ГОЧС и мобилизационной подготовки Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | Установка камер по набережной г.Звенигово с выведением в ЕДДС |  |  |  |  |  |  |
| 10. Задача. Обеспечение безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Взаимодействие и развитие движения добровольных народных дружин | в рамках реализации Закона Республики Марий Эл от 31 октября 2014 г. №44-З «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Республики Марий Эл» | количество вовлечённых волонтёров в ДНД, человек | 200 | 100 | сектор физической культуры, спорта и молодежи Администрации МО «Звениговский муниципальный район» | низкая правовая грамотность населения |  |  |  |  |  |  |

_____________________