Приложение 4

План мероприятий

«дорожная карта» по развитию территории Звенигоского муниципального района Республики Марий Эл

на 2020-2021 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный за реализацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Улучшение качества жизни населения |  |  |  |
| 1 | Достижение пороговых значений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в целях выполнения указов Президента Российской Федерации. | 2020 г.-2021г. | Администрация Звениговского муниципального района |
| 2 | Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет: до 69,4 %; до 70,4 % | 2020 г. 2021 г. | Администрация Звениговского муниципального района |
| 3 | В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» переселены из аварийного жилья: 338 граждан; 393 гражданина | 2020 г. 2021 г. | Администрация Звениговского муниципального района, городских и сельских поселений района |
| 4 | В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроены: 17 дворовых и 4 общественных территорий 13 дворовых и 4 общественных территорий | 2020 г 2021 г. | Администрации городских и сельских поселений района |
| 5 | В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнение работ по объекту: «Устройство двух водозаборных скважин на Сергушкинском водозаборе г.Звенигово», | 2022-2023 г.г. | Администрация Звениговского муниципального района |
| 6 | В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнение работ по объекту: «Установка станции обезжелезивания в п. Мочалище». | 2022-2023 г.г. | Администрация Звениговского муниципального района |
| 7 | Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации 1 семья 2 семьи | 2020 г 2021 г. | Администрация Звениговского муниципального района |
| 8 | Реализовано проектов основанных на местных инициативах 3 проекта 4 проекта | 2020 г. 2021 г. | Администрация городских и сельских поселений района |
| Увеличение налогооблагаемой базы |  |  |  |
| 9 | Введение мониторинга и принятие мер по сокращению задолженности по арендной плате за земельные участки и имущества | ежемесячно | Администрация Звениговского муниципального района |