ПЛАН

основных мероприятий муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение» Республики Марий Эл

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2014 год

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Кужмарского сельское поселение» муниципального образования «Звениговский муниципальный район» _________________ А.С.Мухаметзянова «______» ______________ 2013 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

- основных мероприятий муниципального образования «Кужмарского сельское поселение» муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

- в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

- на 2014 год

| СОГЛАСОВАНО Руководитель Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл В.Н.Карпов «_____» декабря 2013 г. |  | СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл А.В.Малкин «______» декабря 2013 г. |
| --- | --- | --- |

| № п/п |  |  | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  |  | Исполнители ___________________ соисполнители |  |  | Кто привлекается | Отметка о выполнении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России в части касающейся муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в месячнике безопасности на водных объектах | июнь, ноябрь |  | УГИМС, территориальные органы МЧС России по субъектам РФ ПФО |  |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 2 |  |  | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне | октябрь |  | ДГЗ, директора департаментов и начальники управлений, ВНИИ ГОЧС, ПРЦ |  |  |  | ОУ МО и объектов экономики и НАСФ |  |  |  |
| 2.Мероприятия надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оперативные проверки деятельности территориальных органов ГПН, проводимых по результатам мониторинга с целью стабилизации обстановки с пожарами (по решению руководства): Приволжский РЦ | I-IV квартал |  |  |  | ДНД, ЦОД ФПС, ПРЦ |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Проверки деятельности территориальных органов ГПН по приемке детских учреждений к летнему оздоровительному периоду: Приволжский РЦ | II квартал |  |  |  | ДНД, ЦОД ФПС, ПРЦ |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Проверки деятельности территориальных органов ГПН по приему образовательных учреждений к новому учебному году и противопожарного состояния общежитий: Приволжский РЦ | III квартал |  |  |  | ДНД, ЦОД ФПС, ПРЦ |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Проверки деятельности территориальных органов ГПН по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении Новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, мест производства, хранения и реализации пиротехнических изделий на территории Российской Федерации: Приволжский РЦ | IV квартал |  |  |  | ДНД, ЦОД ФПС, ПРЦ |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в крупномасштабных учениях по ликвидации ЧС | II квартал |  |  |  |  | ДГЗ, НЦУКС, ПРЦ | органы управления и НАСФ МО |  |  |  |
| 2 |  |  | Участие во II Международных соревнованиях «Школа безопасности» | II-III квартал |  |  |  |  | ДГЗ, ПРЦ | команда победительница |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в соревнованиях среди региональных отделений Всероссийской общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (Центральный РЦ) | III квартал |  |  |  | ДПСС, ЦРЦ, ПРЦ |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель (пожарный)» (по решению руководства) | III квартал |  |  |  | ДНД, ПРЦ |  |  |  |  |  |
| ### II. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» 1. Основные мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах Приволжского федерального округа | июнь, ноябрь |  |  |  | ОГИМС |  | Администрация МО |  |  |  |
| 2. мероприятия надзорной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Организация и проведение на территории субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа надзорно-профилактической операции по стабилизации обстановки с пожарами, в том числе в рамках операции «Жилище-2014» | январь-май, сентябрь – декабрь |  |  |  |  | УНД | Администрация МО |  |  |  |
| 2 |  |  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции | январь, декабрь |  |  |  |  | УНД | Администрация МО |  |  |  |
| 3 |  |  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2014 года | февраль-июль август-декабрь |  |  |  |  | УНД | Администрация МО |  |  |  |
| 4 |  |  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.) | апрель-август |  |  |  |  | УНД | Администрация МО |  |  |  |
| 5 |  |  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах образования в период их подготовки к началу нового учебного года | июнь - август |  |  |  |  | УНД | Администрация МО |  |  |  |
| 6 |  |  | Контроль за состоянием систем оповещения населения. Проведение надзорных мероприятий на объектах, подлежащих оборудованию локальными системами оповещения | в течение года |  |  |  |  | УНД | Администрация МО |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | - Командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод гражданской обороны республики с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» (Республика Марий Эл) | 22-24 апреля |  |  |  |  | УОП, начальники управлений, самостоятельных отделов | ОУ, НАСФ МО |  |  |  |
| 2 |  |  | - Тренировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций (в ходе командно-штабных учений): - Республика Марий Эл | 22-24 апреля |  |  |  |  | УОП, УГЗ, | ОУ, НАСФ МО |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Заслушивание комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления по вопросам готовности проведения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | еженедельно |  |  |  |  | ЗНРЦ, УОП, УГЗ, УПССиСГО, УНД, ОИТ АСУиС, ОИПиСО, ГИМС, ЦУКС РЦ | КЧС МО |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в межрегиональном слете-соревновании «Школа безопасности» (Республика Мордовия) | июнь |  |  |  |  | УГЗ, ГУ МЧС России по Республике Мордовия | Команда победительница |  |  |  |
| 2 |  |  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | июнь-октябрь |  |  |  |  | УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО | Администрация, ОЭ, имеющие ЗС |  |  |  |
| 3 |  |  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | до 30 октября |  |  |  |  | УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО | ОМСУ |  |  |  |
| 3 |  |  | Участие в месячниках безопасности на водных объектах | июнь, ноябрь |  |  | УГИМС, ПРЦ территориальные органы МЧС России |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 4 |  |  | Участие во Всероссийской тренировке по гражданской обороне | октябрь |  |  | ДГЗ, директора департаментов и начальники управлений, ВНИИ ГОЧС, ПРЦ |  |  | ОУ администрации МО, ОЭ, НАСФ |  |  |  |
| 5 |  |  | Оперативные проверки деятельности территориальных органов ГПН, проводимых по результатам мониторинга с целью стабилизации обстановки с пожарами (по решению руководства): Приволжский РЦ | I-IV квартал |  |  | ДНД, ЦОД ФПС, ПРЦ |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 5 |  |  | Проверки деятельности территориальных органов ГПН по приемке детских учреждений к летнему оздоровительному периоду: Приволжский РЦ | II квартал |  |  | ДНД, ЦОД ФПС, ПРЦ |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 7 |  |  | Проверки деятельности территориальных органов ГПН по приему образовательных учреждений к новому учебному году и противопожарного состояния общежитий: Приволжский РЦ | III квартал |  |  | ДНД, ЦОД ФПС, ПРЦ |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 8 |  |  | Проверки деятельности территориальных органов ГПН по обеспечению пожарной безопасности объектов, задействованных в проведении Новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей, мест производства, хранения и реализации пиротехнических изделий на территории Российской Федерации: Приволжский РЦ | IV квартал |  |  | ДНД, ЦОД ФПС, ПРЦ |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 9 |  |  | Участие в крупномасштабных учениях по ликвидации ЧС | II квартал |  |  | ДГЗ, НЦУКС, ПРЦ |  |  | ОУ администрации МО, НАСФ |  |  |  |
| 10 |  |  | Участие во II Международных соревнованиях «Школа безопасности» | II-III квартал |  |  | ДГЗ, ПРЦ |  |  | Команда победительница |  |  |  |
| 11 |  |  | Участие во Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель (пожарный)» (по решению руководства) | III квартал |  |  | ДНД, ПРЦ |  |  | Команда победительница |  |  |  |
| 12 |  |  | Участие в проведении месячника безопасности на водных объектах Приволжского федерального округа | июнь, ноябрь |  |  | ОГИМС |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 13 |  |  | Организация и проведение на территории субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа надзорно-профилактической операции по стабилизации обстановки с пожарами, в том числе в рамках операции «Жилище-2014» | январь-май, сентябрь – декабрь |  |  | УНД |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 14 |  |  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, а также в местах хранения и реализации пиротехнической продукции | январь, декабрь |  |  | УНД |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 15 |  |  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2014 года | февраль-июль август-декабрь |  |  | УНД |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 16 |  |  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.) | апрель-август |  |  | УНД |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 17 |  |  | Организация и проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах образования в период их подготовки к началу нового учебного года | июнь - август |  |  | УНД |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 18 |  |  | Контроль за состоянием систем оповещения населения. Проведение надзорных мероприятий на объектах, подлежащих оборудованию локальными системами оповещения | в течение года |  |  | УНД |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 19 |  |  | - Командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод гражданской обороны республики с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» (Республика Марий Эл) | 22-24 апреля |  |  | УОП, начальники управлений, самостоятельных отделов |  |  | Администрация МО, НАСФ |  |  |  |
| 20 |  |  | - Тренировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций (в ходе командно-штабных учений): - Республика Марий Эл | 22-24 апреля |  |  | УОП, УГЗ, |  |  | Администрация МО, НАСФ |  |  |  |
| 21 |  |  | Заслушивание комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления по вопросам готовности проведения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | еженедельно |  |  | ЗНРЦ, УОП, УГЗ, УПССиСГО, УНД, ОИТ АСУиС, ОИПиСО, ГИМС, ЦУКС РЦ |  |  | Глава администрации МО |  |  |  |
| 22 |  |  | Участие в межрегиональном слете-соревновании «Школа безопасности» (Республика Мордовия) | июнь |  |  | УГЗ, ГУ МЧС России по Республике Мордовия |  |  | Команда победительница |  |  |  |
| 23 |  |  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны | июнь-октябрь |  |  | УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО |  |  | Администрация МО, ОЭ имеющие ЗС |  |  |  |
| 24 |  |  | Участие в региональном полевом лагере «Юный спасатель» (Республика Мордовия) | 28 июля- 1 августа |  |  | УПССиСГО, ГУ МЧС России по Республике Мордовия |  |  | Команда победительница |  |  |  |
| 25 |  |  | Участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | до 30 октября |  |  | УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ ПФО |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| III. Мероприятия, проводимые Правительством Республики Марий Эл в части касающейся муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части, касающиеся муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Командно-штабная тренировка на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 12-13 марта |  |  | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Органы управления и НАСФ МО |  |  |  |
| 11 |  |  | Тактико-специальное учение на тему «Организация взаимодействия при тушении крупного лесного пожара» | 24 апреля |  |  | Министерство лесного хозяйства Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Органы управления и НАСФ МО |  |  |  |
| 12 |  |  | Командно-штабное учение на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 2-3 октября |  |  | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Органы управления и НАСФ МО |  |  |  |
| 13 |  |  | Совместное учение с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | 22 октября |  |  | Штаб по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории Республики Марий Эл Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Органы управления и электросетевые организацииМО |  |  |  |
| 14 |  |  | Организация и проведение XII республиканских соревнований «Школа безопасности» (Юный спасатель) | 28 мая – 1 июня |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл |  |  | Команда победительница |  |  |  |
| 15 |  |  | Подготовка и проведение: |  |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл |  |  | Администрация МО образовательные учреждения, организации |  |  |  |
|  |  |  | «Дня защиты детей» | 1 апреля – 31 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Месячника безопасности детей» | 25 августа – 26 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Дня безопасности» | 2 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Месячника гражданской защиты» | 4 сентября – 3 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Проведение ежегодного смотра-конкурса добровольных пожарных команд и дружин на звание «Лучшее подразделение ДПО» |  |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл |  |  | Команда победительница |  |  |  |
|  |  |  | 1 этап в муниципальных образованиях | май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 этап - республиканский | июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Организация и проведение республиканских соревнований «Юный пожарный» | сентябрь |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл РГКУ «УГПС Республики Марий Эл» |  |  | Команда победительница |  |  |  |
| 19 |  |  | Подготовка и проведение «Дней защиты от экологической опасности 2014» | 21 марта – 5 июня |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Администрация МО , ОЭ и организации |  |  |  |
| 20 |  |  | Совещание с главами администраций муниципальных образований сельских поселений, собственниками гидротехнических сооружений «О подготовке гидротехнических сооружений к пропуску паводка 2014 года» | март |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Глава администрации МО |  |  |  |
| 21 |  |  | Семинар, посвященный 22 марта – Международному Дню воды | март |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 22 |  |  | Подготовка и проведение конкурса детских рисунков «Красная книга глазами детей» | март-июнь |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Образовательные учреждения МО |  |  |  |
| 23 |  |  | Организация выставки работ, представленных на конкурс детских рисунков «Красная книга глазами детей» | сентябрь |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Образовательные учреждения МО |  |  |  |
| 24 |  |  | Проведение республиканской акции «Земля марийская – наш чистый дом» | 20 – 30 апреля |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Администрации МО , население |  |  |  |
| 25 |  |  | Смотр-конкурс на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в готовности к приему укрываемых в установленные сроки в Республике Марий Эл | май-ноябрь |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл |  |  | Администрация МО , организации имеющие ЗС |  |  |  |
| 26 |  |  | Организация и проведение соревнований санитарных дружин и санитарных постов | июль-август |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл |  |  | Санитарные дружины и санитарные посты победители 1 этапа |  |  |  |
| 27 |  |  | Смотр-конкурс на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» | До 1 октября |  |  | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 28 |  |  | Смотр-конкурс на звание «Лучшее муниципальное образование Республики Марий Эл по гражданской обороне» | июль-сентябрь |  |  | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 29 |  |  | Проведение тренировок с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований Республики Марий Эл | По отдельному плану |  |  | Правительственная комиссия Республики Марий Эл по ЧС и ОПБ Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Нештатная ЕДДС МО |  |  |  |
| 30 |  |  | Комплексная проверка региональной системы оповещения Республики Марий Эл | 13 марта |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 31 |  |  | Технические проверки региональной системы оповещения Республики Марий Эл | 23-24 января 20-21 февраля 13-14 марта 24-25 апреля 22-23 мая 26-27 июня 24-25 июля 28-29 августа 18-19 сентября 3-4 октября 20-21 ноября 25-26 декабря |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, филиал в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком» |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 32 |  |  | Технические проверки электросирен на объектах экономики Республики Марий Эл | по отдельному плану |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Филиал в РМЭ ОАО «Ростелеком» |  |  | Объекты экономики МО |  |  |  |
| 33 |  |  | Проведение комплексных проверок по вопросам технического состояния, содержания и использования защитных сооружений ГО на территории Республики Марий Эл | по отдельному плану |  |  | Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл |  |  | Администрация МО, балансодержатели ЗС |  |  |  |
| 34 |  |  | Подготовка руководящего состава ГО и территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл | по плану комплектования |  |  | РГКУ «УМЦ экологической безопасности и защиты населения» |  |  | Руководящий состав МО |  |  |  |
| 35 |  |  | Инвентаризация фонда защитных сооружений гражданской обороны | до 25 августа |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл, органы исполнительной власти Республики Марий Эл |  |  | Администрация МО, балансодержатели ЗС |  |  |  |
| 36 |  |  | Проведение мероприятий по государственному экологическому надзору в области охраны окружающей среды и природопользования, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушения требований природоохранного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями | по отдельному плану |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Администрация МО, организации МО |  |  |  |
| 37 |  |  | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах в ходе проведения смотра-конкурса на лучшее благоустройство, санитарное, противопожарное и архитектурное состояние территории и жилищного фонда муниципальных образований Республики Марий Эл: Звениговкий район | 22 июля |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 38 |  |  | Подготовка и проведение совещания с руководителями администраций пляжей, ответственными за оборудование мест массового отдыха людей у воды по вопросам: «О состоянии работы по охране жизни людей на водных объектах в 2013 году и мерах по предупреждению гибели людей в период купального сезона 2014 года. Требования, предъявляемые к размещению и оборудованию пляжей и других мест массового отдыха на водных объектах. Порядок проведения технического освидетельствования пляжей и других мест массового отдыха людей у воды» | 16 апреля |  |  | Отдел ГИМС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Ответственный за оборудование мест массового отдыха людей у воды |  |  |  |
| 39 |  |  | Подготовка и проведение семинар-совещание с назначенными должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности на водных объектах МО по вопросам: «О состоянии работы муниципальных образований по охране жизни людей на водных объектах в 2013 году и мерах по предупреждению гибели людей в период купального сезона 2014 года. О проводимой работе администрациями муниципальных образований по выполнению решения Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по созданию и обустройству в каждом городском округе и районном центре республики благоустроенного пляжа, в каждом сельском поселении – места массового отдыха на водных объектах | 17 апреля |  |  | Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл, Отдел ГИМС ГУ МЧС России по Республик Марий Эл |  |  | Ответственный за обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |
| 40 |  |  | Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде в санаториях, на базах отдыха, детских оздоровительных лагерях, муниципальных пляжах и оказание методической помощи руководителям учреждений по выполнению требований «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Марий Эл»: |  |  |  | Отдел ГИМС ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности и защиты населения Республики Марий Эл |  |  | Администрация МО, руководители организаций |  |  |  |
|  |  |  | Муниципальное унитарное предприятие «Звениговское Жилищное Управление», городской пляж г. Звенигово, р. Волга | 22 июля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детский оздоровительный лагерь «База отдыха Илеть», р. Илеть | 22 июля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством Главы администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» в части касающейся муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» Республики Марий Эл 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в учебно-методическом сбор по подведению итогов деятельности районного звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2013 году и постановке задач на 2014 год | 6 февраля |  |  | Глава Администрации МО, сектор ГО ЧС и МП |  |  | Администрация поселения, Руководители организаций |  |  |  |
| 2 |  |  | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования | 20 февраля 10 апреля 11 июня 4 сентября 4 декабря |  |  | Председатель комиссии ПЛЧС и ОПБ, сектор ГОЧС и МП |  |  | Члены комиссии ПЛЧС и ОПБ, администрации МО |  |  |  |
| 3 |  |  | Участие в заседание эвакуационной комиссии муниципального образования | 14 Марта 20 Июня 19 Сентября 3 декабря |  |  | Председатель приемной эвакокомиссии |  |  | Председатель ЭК МО |  |  |  |
| 4 |  |  | - Заседание рабочей группы по обеспечению безопасности энергоснабжения на территории муниципального образования | 25 марта 20 ноября |  |  | Первый заместитель главы Администрации, сектор ГО ЧС и МП |  |  | Члены штаба, руководители организаций электроснабж. |  |  |  |
| 5 |  |  | Участие в заседание комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования | 2 июля 24 декабря |  |  | Председатель рабочей группы, сектор ГОЧС и МП |  |  | Члены комиссии по ПУФ |  |  |  |
| 6 |  |  | - Участите в заседание рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 4 марта 31 марта 3 июня |  |  | Руководитель рабочей группы Администрации |  |  | Глава администрации МО |  |  |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение выполнения мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Оказание методической помощи администрациям поселений по разработке нормативно правовых актов по вопросам местного значения: - в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений, -обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений, -осуществление мероприятий по обеспечению людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | В течении года |  |  | Сектор ГО ЧС и МП |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Командно-штабная тренировка на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 12-13 марта |  |  | Председатель КЧС. МО, Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ |  |  | ОУ и НАСФ МО |  |  |  |
| 2 |  |  | Тактико-специальное учение на тему «Организация взаимодействия сил при тушения крупного лесного пожара» | 23 апреля |  |  | Председатель КЧС. МО, Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ |  |  | ОУ и НАСФ МО |  |  |  |
| 3 |  |  | Командно-штабное учение на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени» | 2-3 октября |  |  | Председатель КЧС. МО, Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ, |  |  | ОУ и НАСФ МО |  |  |  |
| 4 |  |  | Совместное учение с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | сентябрь-октябрь |  |  | Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ |  |  | ОУ и энергоснаб. организации |  |  |  |
| 5 |  |  | Оказание методической по мощи в области ГОЧС муниципальным образованиям городских и сельских поселений | В течении года |  |  | Сектор ГОЧС и МП |  |  | администраций поселений |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Проведение тренировок с диспетчерами объектов, организаций, выделяющих формирования в состав сил постоянной готовности муниципального района | ежемесячно |  |  | Сектор ГОЧС и МП, руководители объектов, организаций |  |  | Администрация МО и НАСФ |  |  |  |
| 2 |  |  | Проведения занятий по профессиональной подготовке со специалистами единых дежурно-диспетчерских служб (сборы в муниципальном районе) | октябрь |  |  | Сектор ГО ЧС и МП |  |  | Нештатные диспетчера ЕДДС МО |  |  |  |
| 3 |  |  | Проведение занятий с работниками администраций поселений | ежеквартально |  |  | 1 зам. Главы администрации района, Сектор ГОЧС и МП |  |  | Глава администрации МО, специалист по делам ГОЧС |  |  |  |
| 4 |  |  | Проведение совместных тренировок по взаимодействию единых дежурно-диспетчерских служб с дежурно-диспетчерскими службами организаций муниципального образования по вопросам приема, сбора, обработки и передачи информации между диспетчерскими службами | раз в полугодие |  |  | Сектор ГО ЧС и МП ЕДДС МО |  |  | Нештатные диспетчера ЕДДС МО, ДДС организаций |  |  |  |
| 5 |  |  | Подготовка и направление отчетов о проведенных учениях и тренировках за месяц с указанием места проведения и количества привлекаемых работников | Ежемесячно до 30 числа |  |  | Сектор ГОЧС и МП |  |  | Глава администрации МО |  |  |  |
| 6 |  |  | Представление заявки на обучение должностных лиц и работников ГО и РСЧС в РГКУ « УМЦ экологической безопасности и защиты населения» на 2015 год | До 15 октября |  |  | Сектор ГОЧС и МП |  |  | Глава администрации МО |  |  |  |
| 7 |  |  | Проведение в сельском поселении показных занятий: | 12 марта |  |  | Председатель ЭК района |  |  | Руководители администраций ПЭП (ПВР) |  |  |  |
|  |  |  | показное занятие по теме «Организация развертывания и работы ПЭП, ПВР» (на базе МОУ Кокшайская СОШ) | 21 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показное занятие по теме «Организация развертывания и работы ПЭП, ПВР (на базе МОУ Поянсолинская СОШ) | 30 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в смотре-конкурсе на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и поддержание их в готовности к приему укрываемых в установленные сроки в Республике Марий Эл | 05.05-05.06 – 1 этап 05.06-05.08 – 2 этап 05.08-15.11 – 3 этап |  |  | Комиссия, сектор ГОЧС и МП |  |  | 1 этап комиссия СП и организации имеющие ЗС администраций поселений, 2 этап комиссия МО, 3 этап комиссия республики |  |  |  |
| 2 |  |  | Подготовка и участие в соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов в муниципальном районе | июль-июль |  |  | Сектор Го ЧС и МП |  |  | Сандружины и сан посты МО |  |  |  |
| 3 |  |  | Участие в проведении республиканских соревнований «Школа безопасности» (Юный спасатель) | 28 мая – 5 июня |  |  | Сектор ГОЧС и МП, отдел образования МО |  |  | Команда от МО |  |  |  |
| 4 |  |  | Участие в республиканских соревнованиях «Юный пожарный» | 28 мая – 5 июня |  |  | Сектор ГОЧС и МП, отдел образования МО |  |  | Команда победительница в районе |  |  |  |
| 5 |  |  | Участие в муниципальных соревнований учащихся «Школа безопасности» («Юный спасатель») | 1-25 мая |  |  | Сектор ГОЧС и МП, отдел образования МО |  |  | Команда от МО |  |  |  |
| 6 |  |  | Участие в муниципальных соревнованиях «Юный пожарный» (I этап) | 1-25 май |  |  | Сектор ГОЧС и МП, отдел образования МО |  |  | Команда от МО |  |  |  |
| 7 |  |  | Участие в подготовке и проведении в общеобразовательных учреждениях: |  |  |  | Сектор ГОЧС и МП, отдел образования МО |  |  | Образовательные учреждения администрации МО |  |  |  |
|  |  |  | «Дня защиты детей» | 1 апреля – 31 мая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Месячника безопасности детей» | 20 августа – 20 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смотра-конкурса классов ОБЖ в образовательных учреждениях муниципального района | 20 августа- 4 октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Дня безопасности» | 3 сентября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Подготовка и проведение мероприятий «Месячника гражданской защиты» | 4 сентября- 4 октября |  |  | Сектор ГОЧС и МП |  |  | Администрация МО, организации |  |  |  |
| 9 |  |  | Представление сведений в МО о проведенных школьных, районных соревнованиях учащихся |  |  |  | Сектор ГОЧС и МП, отдел образования |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 10 |  |  | Участие в районном этапа смотра-конкурса среди УКП по ГО ЧС | 1-25 августа |  |  | Сектор ГОЧС и МП |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 11 |  |  | Участие в республиканском смотре-конкурсе среди УКП по ГО ЧС | 4 сентября- 4 октября |  |  | Сектор ГОЧС и МП |  |  | Лучший районный УКП |  |  |  |
| 12 |  |  | Участие в районном смотре-конкурсе на лучший: пункт временного размещения; приемный (сборный) эвакуационный пункт | февраль-март август-сентябрь |  |  | Сектор ГОЧС и МП |  |  | Эвакокомиссия МО |  |  |  |
| 13 |  |  | Представление докладов и отчетных материалов о проведении смотра конкурсов, и показных занятий по развертыванию ПВР, ПЭП. | В течении 7 дней по окончании |  |  | Секретарь эвакокомиссии |  |  | Эвакокомиссия МО |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Технические проверки электросирен на территории муниципального образования | по отдельному плану |  |  | Сектор ГО ЧС и МП |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 2 |  |  | Техническое обслуживание средств связи, оповещения и вычислительной техники | по отдельному плану |  |  | Сектор ГО ЧС и МП |  |  | Администрация МО |  |  |  |
| 3 |  |  | Инвентаризация защитных сооружений ГО | До 25 августа |  |  | Сектор ГО ЧС и МП |  |  | Комиссия по инвентаризации |  |  |  |
| 4 |  |  | Подготовка и оборудование ЗС ГО | январь-апрель |  |  | Сектор ГОЧС и МП |  |  | Администрация МО, руководители организаций имеющие ЗС |  |  |  |
| V Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» Республики Марий Эл 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Сбор по подведению итогов деятельности сельского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2013 году и постановке задач на 2014 год |  |  | февраль |  |  |  | Глава администрации МО, |  | Руководящий состав МО, старосты населенных пунктов |  |  |  |
| 2. | - Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования «Красноярское сельское поселение» |  |  | 17 февраля 13 апреля 15 июня 31 августа 7 декабря |  |  |  | Председатель Комиссии ПЛЧС и ОПБ |  | Члены Комиссии ПЛЧС и ОПБ |  |  |  |
| 3 | Подготовка к командно-штабному учению Приволжского регионального центра МЧС России: издание распоряжения председателя КЧС и ОПБ МО о подготовке и проведении КШУ; проверка и подготовка пунктов управления, системы связи и оповещения, рабочих документов на КШУ; проведение инструкторско-методического занятия с ОУ, привлекаемыми на КШУ; представление доклада о готовности к проведению КШУ |  |  | январь-март |  |  | Председатель КЧС. МО, Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ |  |  | ОУ и НАСФ МО |  |  |  |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение выполнения мероприятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработка и принятие нормативных правовых актов по обеспечению пожарной безопасности (весна-лето, осень-зима, тушение крупных пожаров в лесах и населенных пунктах, подготовка к отопительному сезону) |  | апрель- сентябрь |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Издание распоряжения «Об итогах деятельности органов управления, сил гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы Республики Марий Эл единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2013 году и поощрении победителей соревнования по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  | до 20 января |  |  |  | Глава администрации, |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 3 |  | Издание распоряжения «О подготовке к учебно-методическому сбору по подведению итогов деятельности по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2014 год и постановке задач на 2015 год |  | до 10 сентября |  |  |  | Глава администрации, |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 4 |  | Издание (корректировка) постановления «Об организации обучения населения на территории муниципального района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | до 25 декабря |  |  |  | Глава администрации, |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 5 |  | Издание распоряжения «Об итогах обучения населения муниципального района за 2014 год и задачах подготовки на 2015 год в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  | до 25 декабря |  |  |  | Глава администрации, |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 6 |  | Корректировка постановления «О создании и функционировании нештатных аварийно-спасательных формирований муниципального образования» |  | январь-февраль |  |  |  | Глава администрации, |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 7 |  | Разработка (корректировка) нормативной правовой базы определяющей создание запасов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | март-апрель |  |  |  | Глава администрации, |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 8 |  | Разработка (корректировка) порядков действий, инструкций и справочных материалов (списки, схемы) для дежурного диспетчера на все возможные чрезвычайные ситуации |  | раз в полугодие |  |  |  | Глава администрации, |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 9 |  | Представление материалов в доклад о совершенствовании ГО |  | Июнь декабрь |  |  |  | Глава администрации, |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Подготовка к командно-штабной тренировке на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: издание распоряжения председателя КЧС и ОПБ МО о подготовке и проведении КШТ; проверка и подготовка пунктов управления, системы связи и оповещения, рабочих документов на КШТ; проведение инструкторско-методического занятия с ОУ, привлекаемыми на КШТ; представление доклада о готовности к проведению КШТ | февраль |  |  | Председатель КЧС. МО, Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ |  |  | ОУ и НАСФ МО |  |  |  |
| 2 |  |  | Подготовка к тактико-специальному учению на тему «Организация взаимодействия сил при тушения крупного лесного пожара» | март |  |  | Председатель КЧС. МО, Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ |  |  | ОУ и НАСФ МО |  |  |  |
| 3 |  |  | Подготовка к командно-штабному учению на тему: «Действия органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Действия органов управления и сил гражданской обороны при переводе на работу в условиях военного времени»: издание распоряжения председателя КЧС и ОПБ МО о подготовке и проведении КШУ; проверка и подготовка пунктов управления, системы связи и оповещения, рабочих документов на КШУ; проведение инструкторско-методического занятия с ОУ привлекаемыми на КШУ; представление доклада о готовности к проведению КШУ | Август-сентябрь |  |  | Председатель КЧС. МО, Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ, |  |  | ОУ и НАСФ МО |  |  |  |
| 4 |  |  | Подготовка к совместному учению с субъектами электроэнергетики, органами исполнительной власти Республики Марий Эл, органами местного самоуправления при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур | сентябрь-октябрь |  |  | Сектор ГОЧС и МП, службы ГЗ |  |  | ОУ и энергоснаб. организации |  |  |  |
| 5 |  |  | Представление ежедневных докладов об оперативной обстановке (по телефону) |  |  | Дежурный диспетчер ЕДДС |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Представление сведений: |  |  | Глава администрации, |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
|  |  |  | о составе сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего паводка 2014 года; | до 15 февраля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о составе сил и средств, привлекаемых для локализации и ликвидации крупных лесных пожаров; | до 1 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования | До 1 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о составе сил и средств звена ТП РСЧС МО | До 1 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | о составе территориальных и объектовых НАСФ, создаваемых в муниципальном образовании | До 1 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в государственный доклад по ГО (приложение к форме 2-ДУ) | До 1 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предоставление донесений согласно табелю срочных донесений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1РХЗ | 10 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 РХЗ | 10 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/МБЗ | 10 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2/МБЗ | 10 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1/ИТМ ГО | 15 января |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3/ИТМ ГО | 15 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5/ИТМ ГО | 15 декабря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 запас ГО | 15 июня 15 ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Организация и проведение занятий с работниками администрации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | По вторникам третей недели каждого месяца |  | Глава администрации |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 8 |  |  | Подготовка журналов учебных групп на 2015 год | до 25 декабря |  | Глава администрации |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 9 |  |  | Разработка плана подготовки руководящего состава, должностных лиц и работников ГО ЧС МО и организаций на 2015 год | до 25 декабря |  | Глава администрации |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 10 |  |  | Разработка Комплексного плана основных мероприятий по обучению неработающего населения муниципального района в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год | до 25 декабря |  | Глава администрации |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 11 |  |  | Разработка плана пропагандистской работы администрации МО в области ГО ЧС на 2015 год | До 25 декабря |  | Глава администрации |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 12 |  |  | Разработка плана развития и совершенствования учебно-материальной базы по вопросам ГО ЧС | До 25 декабря |  | Глава администрации |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 13 |  |  | Представление доклада об организации и итогах подготовки населения муниципального района в области гражданской защиты за 2014 год (форма 1 ОБУЧ) | до 22 ноября |  | Глава администрации |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 14 |  |  | Корректировка Регистра подготовки и повышения квалификации руководителей, должностных лиц и работников ГО и РСЧС (за все организации на территории МО) | на 1 октября |  | Глава администрации |  |  |  | главный специалист администрации |  |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС муниципального образования к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Технические проверки электросирен на территории муниципального образования |  |  | по отдельному плану |  |  |  | Глава администрации | главный специалист администрации |  |  |  |
| 2 |  | Техническое обслуживание средств связи, оповещения |  |  | по отдельному плану |  |  |  | Глава администрации | главный специалист администрации |  |  |  |

|  | Главный специалист администрации муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |  |
| --- | --- | --- |
|  | ________________ М.И.Виноградова |  |
|  | «___» __________ 2013 г. |  |

СОГЛАСОВАНО

Заведующий сектором ГО и ЧС Администрации муниципального образования

«Звениговский муниципальный район»

________________                         Рыбакова М.В.

«___» __________ 2013 г.