Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский

на 2019 – 2024 годы» за 2020 год

Муниципальная программа Городского поселения Красногорский на 2019 – 2024 годы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский на 2019 – 2024 годы» утверждена постановлением администрации МО «Городского поселения Красногорский» на 2019 – 2024 годы» от 16.11.2016 № 307 (в ред. №1180 от 11.11.2020 г.).

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Красногорская городская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является Формирование    благоприятных  условий для сохранения, совершенствования и комплексного развития транспортной инфраструктуры, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств;

- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети;

- обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;

- выполнение работ по облуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский на 2019-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | кв.м. | 172198 | 174435 | 174435 |  |
| 2. | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | кв.м. | 0 | 350 | 320 |  |
| 3. | Увеличение количества светоточек | ед. | 125 | 30 | 23 |  |
| 4. | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий | ед | 0 | 0 | 0 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский на 2019-2024 годы» | Красногорская городская администрация | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Формирование благоприятных условий для сохранения, совершенствования и комплексного развития транспортной инфраструктуры, сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. | Увеличение площади отремонтированных дорог, содействие комплексному развитию улично-дорожной сети муниципального образования |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Красногорская городская администрация | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие: Освещение автомобильных дорог населенных пунктов (монтаж, ремонт, замена, установка светоточек) | Красногорская городская администрация | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Установка, монтаж энергоэффективного освещения на территории поселения |  |
| 1.1.6 | Зимнее содержание автомобильных дорог населенных пунктов | Красногорская городская администрация | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования в зимнее время |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов | Красногорская городская администрация | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети; | Работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены |  |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения по адресу: тротуар ул. Центральная, пер. Урицкого, с. Кожласола заезд ул. Полевая - ул. Солнечная (асфальтное покрытие) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
|  | Ремонт дорог общего пользования по ул. Элмара, ул. Шкетана, ул. Центральная, ул. Гагарина, ул. Комсомольская (ямочный ремонт) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги общего пользования местного значения по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Гоголя от д.25 (щебоночное покрытие) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
|  | Ремонт автодороги общего пользования по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Кожласола, ул. Гоголя от д.35 (щебеночное покрытие) |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Красногорская городская администрация | 2019 | 2024 | 2019 | 2024 | Обеспечение безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования, улучшение транспортной инфраструктуры | Осуществлен ремонт дворовой территории |  |
| 1.3.1 | Ремонт дворовой территории по адресу: РМЭ, Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Элмара д.78 |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  |

- Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Городского поселения Красногорский на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский на 2019-2024 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский на 2019-2024 годы» | всего | X | X | X | X | 3 454,405 | 6 231,531 | 6 670,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 3 454,405 | 6 231,531 | 6 670,6 |

- Таблица 4

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский на 2019-2024 годы» (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский на 2019-2024 годы» | всего | 4 919,509 | 4 594,503 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл | 3 019,893 | 3 019,893 |
|  |  | федеральный бюджет <*> | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Звениговского муниципального района<*> | 1 746,022 | 1435,553 |
|  |  | бюджет Городского поселения Красногорский <*> | 153,594 | 139,056 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | нет | всего | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |
|  |  | бюджет Звениговского муниципального района<*> |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |

- Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Городского поселения Красногорский по муниципальной программе Городского поселения Красногорский

(Не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Городского поселения Красногорский на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по

- состоянию на 11.11.2020 г.

Постановление № 1180 от 11.11.2020 г.  О внесении изменений в постановление администрации МО «Городское поселение Красногорский» от 16.11.2016 № 307 «Об утверждении  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Городское поселение Красногорский» на 2016-2026 годы».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городского поселения Красногорский на 2019-2024 годы» за 2020 год

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.