УТВЕЖДАЮ:

Глава администрации МО

«Городское поселение Звенигово»

____________ И.Г. Столбов

ГРАФИК

хода разработки документов территориального планирования

городского поселения Звенигово

| № п/п | Наименование мероприятий и этапов разработки документации | Сроки выполнения мероприятий и этапов выполнения документации |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый срок и срок по календарному плану | Фактическое выполнение |  |
| I. | Предпроектная подготовка документов |  |  |  |
| 1. | Предварительная заявка проектной организации на проектирование документов территориального планировании поселения. | Февраль Март | 21.02.2011г |  |
| 2. | Составление технического задания на разработку документов территориального планирования поселения. | Февраль Март |  |  |
| 3. | Составление договора на разработку документов территориального планирования поселения. | Март Апрель |  |  |
| 4. | Определение источников финансирования и представление бюджетной заявки на финансирование разработки документов территориального планирования | Январь Февраль |  |  |
| 5. | Приобретение и подготовка топографической основы территории поселения на основе материалов дистанционного зондирования космической съемки. | Март Апрель ортофотоплан |  |  |
| II. | Генеральный план городского поселения |  |  |  |
| 6. | Сбор исходной информации по городскому поселению | Март Май |  |  |
| 7. | Проведение всеобщего обсуждения, предварительного согласования и выбора варианта территориального развития поселения | Июль Август |  |  |
| 8. | Согласование документов градостроительного планирования развития территории поселения (генерального плана). | Ноябрь Декабрь |  |  |
| 9. | Утверждение документов градостроительного планирования развития территории поселения (генерального плана). | Декабрь |  |  |

Составил                                                      И.Б. Потураев