| # Марий Эл Республик Звенигово муниципальный район «Села шотан Кокшайск илем» МО администрацийже Кокшайск села администраций ПУНЧАЛЖЕ 424915, Марий Эл Республик, Звенигово район, Кокшайск села, Почтовый урем, д. 8. ##### Тел: (83645) 6-82-21, 6-82-19 | Республика Марий Эл Звениговский муниципальный район Администрация МО «Кокшайское сельское поселение» - Кокшайская сельская администрация ПОСТАНОВЛЕНИЕ 424915 Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Почтовая, д. 8. Тел: (83645) 6-82-21, 6-82-19 |
| --- | --- |

от 21 марта  2011  года  № 33

О подготовке населенных пунктов муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» к весенне-летнему пожароопасному сезону 2011 года

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы поселения к весенне-летнему пожароопасному периоду 2011 года, руководствуясь ст. 6 и 34 Положения об администрации муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» администрация муниципального образования «Кокшайское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график организационно-технических мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2011 года, согласно приложения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации муниципального образования «Кокшайское сельское поселение» Иванову Л.Н.

Глава администрации МО

«Кокшайское сельское поселение»                                        П.Н. Николаев

Приложение

к постановлению администрации МО «Кокшайское сельское поселение» № 33 от 21.03.2011 г.

ПЛАН-ГРАФИК

организационно-технических мероприятий по подготовке

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности рассмотреть вопрос подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду | Николаев П.Н. Руководители учреждений, предприятий | до 25.03.2011 г. |
| 2. | Во всех населенных пунктах поселения провести общие собрания граждан по вопросам подготовки к пожароопасному периоду | Николаев П.Н. Иванова Л.Н. | до 25.03.2011 г. |
| 3. | Организовать установку у каждого жилого строения емкости (бочки с водой, огнетушители) | Председатели ТОС | до 30.03.2011 г. |
| 4. | Произвести разрубки пожароустойчивых опушек на землях, находящихся в ведении поселения | Николаев П.Н. Арендаторы лесных площадей | до 25.03.2011 г. |
| 5. | В течение всего пожароопасного сезона контролировать средства связи в населенных пунктах | Николаев П.Н. Старший электромонтер Кокшайской АТС Крылов С.В. (по согласованию) | ежедневно |