| # Марий Эл Республик Звенигово муниципальный район «Села шотан Кокшайск илем» МО администрацийже Кокшайск села администраций ПУНЧАЛЖЕ 424915, Марий Эл Республик, Звенигово район, Кокшайск села, Почтовый урем, д. 8. Тел: (83645) 6-82-21, 6-82-19 | Республика Марий Эл Звениговский муниципальный район Администрация МО «Кокшайское сельское поселение»-Кокшайская сельская администрация ПОСТАНОВЛЕНИЕ 424915 Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Почтовая, д. 8. Тел: (8 3645) 6-82-21, 6-82-19 |
| --- | --- |

06 апреля 2011 года    № 50

Об утверждении муниципальной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации МО Кокшайское сельское поселение Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2010-2020 гг.»

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ                                      «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и                        о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ и реформы жилищно-коммунального хозяйства, в целях реализации политики энергосбережения и энергетической эффективности муниципального образования  Кокшайское сельское поселение Звениговского муниципального района Республики Марий Эл»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации МО Кокшайское сельское поселение Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на              2010-2020 г.г.». (Приложение 1).

2. Начальнику сектора учета и финансов (главному бухгалтеру)  администрации муниципального образования  Кокшайское сельское поселение Звениговского муниципального района Республики Марий Эл Степановой А.А. необходимо:

2.1. Предусмотреть бюджетные ассигнования для финансирования мероприятий Программы при формировании проекта бюджета муниципального образования  «Кокшайское сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2010-20г.г.

3. Руководство по исполнению Программы возложить на Иванову Л.Н. – главного специалиста администрации.

3.1. Периодический отчет не реже одного раза в год на Собрании депутатов МО Кокшайское сельское поселение о ходе выполнения вышеуказанной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации  МО

«Кокшайское сельское поселение»                                            Николаев П.Н.

|  |  | УТВЕРЖДЕНО Приложение к Постановлению Главы администрации МО «Кокшайское сельское поселение» от 06 апреля 2011 г. № 50 ____________ П. Н. Николаев |
| --- | --- | --- |

# Д О Л ГО С Р О Ч Н А Я   Ц Е Л Е В А Я  П О Д П Р О Г Р А М М А

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

«Кокшайское сельское поселение»
на 2010-2020 годы»

2011 г.

## ПАСПОРТ  ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- |
| Наименование целевой Программы | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности в МО Кокшайское сельское поселение на 2010-2020 г.г. |
| Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановления Правительства РФ № 1225 от 31.12.2009 г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и № 67 от 20.02.2010 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказ Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г. «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергетической эффективности, который может быть использован в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановление администрации Звениговского муниципального района № 937 от 01.06.2010г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» постановление главы администрации МО Кокшайское сельское поселение № от ___ января 2011 г. |
| Заказчик целевой Программы | Администрация МО «Кокшайское сельское поселение» Звениговского муниципального района республики Марий Эл |
| Разработчик и исполнитель целевой Программы | Администрации МО «Кокшайское сельское поселение» Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| Цель (цели) и задачи целевой программы | Основные цели программы: - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; - выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов |
| Основные мероприятия целевой программы | - утеплить стены здания администрации утеплителем, и обшить виниловым сайдингом. - Заменить фотоэлементы на уличном освещении на датчики времени. |
| Сроки и этапы реализации целевой программы | 2011-2014 г.г. |
| Источники финансирования | Средства бюджета муниципального образования Кокшайское сельское поселение; |
| Управление Программой и контроль над ее реализацией | Администрация Звениговского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты | В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить: - снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % и 15 % - за весь период реализации программы; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты за электроэнергию, потребляемых объектами, на 7,1 тыс. руб. |

## ВВЕДЕНИЕ

Целевая подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Кокшайское сельское поселение на 2011 – 2014 годы» разработана на основе Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; постановлений Правительства РФ № 1225 от  31.12.2009 г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и № 67 от 20.02.2010 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г. «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергетической эффективности, который может быть использован в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановления администрации Звениговского муниципального района     № 937 от 01.06.2010г. «Об энергосбережении и повышении энергетической     эффективности» и иных нормативных правовых актах, постановления Главы администрации МО Кокшайское сельское поселение №  ___    от  _________  2011 г.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов и  обеспечение на этой основе снижения потребления энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и  норм.

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита.

Выполнение подпрограммы рассчитано на период с 2010 по 2020 годы.

## Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов в МО Кокшайское сельское поселение и обоснование необходимости подпрограммы энергосбережения

Общая характеристика объекта: здание администрации МО Кокшайское сельское поселение

Адрес: Республика Марий Эл, Звениговский район, с. Кокшайск, ул. Почтовая дом 8.

- количество зданий: 1

- общая площадь здания, сооружения: 111,2 м2

– количество работающих человек:  7

-стены бревенчатые

-крыша оцинковка

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей за 2009год;

б) средняя и максимальная помесячная нагрузка по всем видам  за 2009 г;

в) сведения о наличии приборов учета,.

Энергетический баланс за три года

| Наименование |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия всего | Потребление, т.к.Вт час | 12,2 | 16,2 | 18,1 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 33,7 | 44,8 | 60,1 |
| В том числе на отопление | Потребление, тыс.кВт·ч | 2,0 | 5,1 | 9,0 |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 5,52 | 14,1 | 31,7 |
| Уличное освещение Потребление |  | 51,8 | 58,3 | 69,0 |
| Стоимость |  | 143,0 | 161,20 | 178,9 |
| Общая стоимость энергоносителей, тыс. руб. |  | 182,22 | 220,1 | 270,7 |

Средняя и максимальная месячная нагрузка  зданий МО Кокшайское сельское поселение за три года

| Наименование |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Среднее в месяц, тыс.кВт·ч | 1,02 | 1,36 | 1,51 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.кВт·ч | 1,5 | 1,6 | 2,2 |
|  | % превышения | - | - | - |
| Теплоснабжение | Среднее в месяц, Гкал | 10,6 | 11,5 | 10,7 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 12 | 12 | 11 |
|  | % превышения | - | - | - |

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность МО  Кокшайское сельское поселение приборами учета (на 01  января 2011 г.)

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Электроэнергия Здание администрации | 100 % | 5 | 100 % |
| Уличное освещение | 100% | 12 | 100% |

\

Выводы:

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на   отопление 68%.

2. Оснащенность приборами учета на отопление составляет  100%

Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой подпрограммы.

## Раздел 2. Цели и задачи программы

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов и  обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и  норм.

Основные цели программы:

- Установить датчики времени  для систем регулирования включения и выключения  уличного освещения в населенных пунктах поселения что позволит исключить перерасход энергоресурсов;

- Провести малозатратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- проанализировать степень оснащенности приборами учета и данных приборов учета;

- выявить технические и технологические факторы, мешающие реализации мер по повышению энергоэффективности объектов;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению  использования энергоресурсов;

- внедрять энергоэффективные устройства (оборудования и технологий) в здании администрации;

Выполнение поставленных задач  приведет к:

– эффективному использованию энергоресурсов;

– снижению расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом;

## Раздел 3. Условия выполнения программы

В соответствии с требованиями закона №  261-ФЗ от 23.11.2009 года необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 3% в год.

Динамика снижения  объема потребляемых  ресурсов за период с 2010 года по 2020 год (по зданию администрации) приведена в таблице  4 (в ценах 2010 года):

Таблица 4:

| №п/п | Наименование учреждения | Наименова-ние услуги |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация мо «Кокшайское сельское поселение» | Экономия на срок программы – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Электроэнергия | Лимит – 48,4 кв/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Потребление, Тыс.кВт ч. | 26,4 | 26,2 | 26,0 | 25,8 | 25,6 | 25,4 | 25,2 | 25,0 | 24,8 | 24,6 | 24,4 |
|  |  |  | Стоимость, тыс.руб. | 147,6 | 146,08 | 144,42 | 142,78 | 141,13 | 139,49 | 137,84 | 136,2 | 134,56 | 132,91 | 131,27 |
|  |  | Экономия на срок программы – 10,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Раздел 4. План мероприятий по реализации долгосрочной

целевой подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании Кокшайское сельское поселение на 2010 – 2014 годы"

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект | Сроки выполне-ния | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Контроль исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | Итого: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 |
| - Организационно-аналитические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии | Выявление в учреждении слабых мест, технико-экономическое обоснование энергосберегающих мероприятий | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей | Снижение потребления энергоресурсов | 2010- 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.утепление стен здания администрации МО Кокшайское сельское поселение; | Снижение потребления энергоресурсов | 2013 |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  | 220,0 | МО Кокшайское сельское поселение |  |
| 2.2.Установка регуляторов расхода электроэнергии на осветительные приборы уличного освещения 2.3 Утепление стен зданий учреждения культуры МУК «Кокшайский социально-культурный Центр» 2.4 Замена оконных рам в учреждении культуры 2.5 Установка новых печей в Таирском СК 2.6 Установка энергосберегающих лампочек | Сокращение потерь электроэнергии | 2011-2012 2013 2013 2011-2020 |  | 10 5,0 |  | 10 170,0 5,0 | 10 220,0 5,0 | 10 30,0 5,0 | 60 30,0 |  |  |  | 100,0 220,0 170,0 30,0 50,0 | Иванова Л.Н. |  |
| ИТОГО |  |  |  | 15,0 |  | 185,0 | 455,0 | 45,0 | 90,0 |  |  | 790,0 |  |  |  |

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы (раздел 4) осуществляется за счет бюджета МО Кокшайское сельское поселение.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  790,0   тыс.рублей, в том числе:

2011 год – 15,0 тыс.руб.

2012 год – 185,0 тыс.руб.

2013 год – 455,0 тыс.руб.

2014 год – 45,0 тыс.руб.

2015 год – 18,0 тыс.руб.

2016 год – 18,0 тыс.руб.

2017 год – 18,0 тыс.руб.

2018год – 18,0 тыс.руб.

2019год – 18,0 тыс.руб.

2020 год – 18,0 тыс.руб.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета учреждений на очередной финансовый год.

Реализация подпрограммы позволит сэкономить за 2010-2020 год 420,0 тыс. руб. Точная оценка может быть определена после проведения энергетического обследования.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов и средств бюджета по зданию администрации, не менее 15 процентов;

сокращение бюджетных расходов на  энергоснабжение в  муниципальном образовании Кокшайское сельское поселение

повышение заинтересованности в энергосбережении;

## Раздел 7. Организация и методы управления подпрограммой

Контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы обеспечивают комитет экономики администрации Звениговского муниципального района, который осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

По мере реализации подпрограммы задачи и мероприятия подпрограммы могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменением федерального, областного законодательства и финансирования.

Объёмы затрат на реализацию Программы уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2020 года ответственные исполнители представляют в комитет  экономики администрации ВМР информацию о ходе выполнения подпрограммы.

Контроль за внедрением  энергосберегающих мероприятий осуществляется комитетом экономики администрации Звениговского муниципального района путем  проведения проверок.

Основными направлениями проверок являются:

- Выполнение муниципальной и собственной программ энергосбережения;

- Соблюдение нормативов пользования энергоресурсов на собственные нужды учреждений;

- Соответствие проектов вновь вводимого, реконструируемого, модернизируемого оборудования учреждений нормативным требованиям, обеспечивающим рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов;

- Соблюдение учреждениями   норм и правил использования ТЭР, удельных норм расхода ТЭР;

- Состояние и достоверность учета расхода и потребления ТЭР;

- Выполнение учреждениями предписаний контролирующих и иных органов по устранению обнаруженных недостатков в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- Готовность учреждений к отопительному сезону.

Результаты каждой проверки оформляются актом. В акте должно быть отражено состояние дел по вопросам, входящим в содержание проверки и раскрыты причины выявленных нарушений. К акту прилагаются документы, подтверждающие нарушение.

Акт подписывается всеми участниками проверки, после чего в него запрещается вносить изменения и дополнения. При наличии разногласий по содержанию акта, окончательное решение принимает руководитель проверки (председатель комиссии).

Участники проверки, а также представители проверяемого учреждения, не согласные с указанным решением, вправе изложить свое собственное мнение, которое прилагается к акту.

Содержание акта доводится до сведения руководителя проверяемого учреждения, который его подписывает. В случае отказа руководителя подписать акт делается соответствующая запись, подтверждаемая руководителем проверки (председателем комиссии).

Руководители учреждений за невыполнение, ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.