КОКШАЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ       МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ

ЗВЕНИГОВСКОГО       РАЙОНЫН КОКШАЙСК

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯЛ КУНДЕМ

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 			                           ПУНЧАЛ

от 29 октября 2025 года №708

О подготовке проекта внесения изменений

в  Генеральный план Кокшайского сельского поселения

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Кокшайского  сельского поселения,  Кокшайская  сельская администрация

П о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (далее Генеральный план).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и утверждению внесения изменений в Генеральный план (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план (далее Комиссия) (приложение 2).

4.Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план (приложение 3).

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звениговская неделя» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Администрации 						Николаев П.Н.

Приложение 1

к Постановлению Кокшайской сельской

администрации от 29.10.2025г.  №708

ПЛАН

мероприятий по подготовке и утверждению

внесения изменений в Генеральный план Кокшайского сельского поселения

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план | Октябрь 2025г. | Глава Кокшайской сельской администрации |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии Решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план | В течении 10 дней с даты принятия настоящего постановления | Глава Кокшайской сельской администрации |
| 3 | Подготовка и утверждение задания на разработку проектов внесения изменений в Генеральный план | В течении 30 дней со дня публикации решения | комиссия |
| 4 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план. При необходимости – их доработка. | В течении 10 дней со дня получения проекта | комиссия |
| 5 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план, представленного комиссией, на соответствие действующего законодательства | В течение 30 дней со дня предоставления проекта уполномоченному органу | Глава Кокшайской сельской администрации |
| 6 | Размещение проекта внесения изменений в Генеральный план в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, публикация проекта в порядке, предусмотренным для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Кокшайского сельского поселения | В течении 10 дней со дня окончания проверки | Глава Кокшайской сельской администрации |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план | В течении 10 дней с даты получения проекта от уполномоченного муниципального органа | Собрание депутатов Кокшайского сельского поселения |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план | С момента оповещения и до дня опубликования заключения не может превышать один месяц | Кокшайская администрация |
| 9 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) главе Кокшайского сельского поселения | В течении 10 дней с даты составления заключения о результатах публичных слушаний | комиссия |
| 10 | Рассмотрение и утверждение на заседании Собрания Депутатов Кокшайского сельского поселения проекта внесения изменений в Генеральный план Кокшайского сельского поселения | В течение 10 дней после представления комиссией по подготовке проекта о внесении изменений в генплан | Собрание депутатов поселения |
| 11 | Опубликование Генерального плана в порядке, предусмотренным для опубликования муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с Уставом Кокшайского сельского поселения | В течении 10 дней после принятия решения об утверждении изменений в генплан | Глава Кокшайской сельской администрации |

Приложение 2

к Постановлению Кокшайской сельской

администрации от 29.10.2025г.  №708

Состав комиссии по подготовке проекта

внесения изменений в Генеральный план Кокшайского сельского поселения

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

| Председатель комиссии: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Николаев П.Н. | - | Глава Кокшайской сельской администрации |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |
| Иванова Л.Н | - | Консультант Кокшайской сельской администрации |
| Члены комиссии: |  |  |
| Михайлова Л.Р. | - | Консультант Кокшайской сельской администрации |
| Иванов И.Г. | - | Депутат Собрания Депутатов Кокшайского сельского поселения (по согласованию); |
| Петухов Р.А. | - | Депутат Собрания депутатов Кокшайского сельского поселения (по согласованию); |
| Иванова Е.В. | - | Руководитель отдела по управлению муниципального имущества и земельными ресурсами Звениговского муниципального района (по согласованию); |
| Акошкина Н.И. |  | Консультант отдела капитального строительства и архитектуры администрации Звениговского муниципального района (по согласованию). |

Приложение 3

к Постановлению Кокшайской сельской

администрации от 29.10.2025г.  №708

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Кокшайского   сельского поселения

1. С момента опубликования Постановления Администрации Кокшайского сельского поселения «О подготовке проекта внесения изменений в  Генеральный план Кокшайского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл»  заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Кокшайского  сельского поселения.

2. Предложения могут быть представлены в письменной или электронной форме.

Предложения в письменной форме направляются по почте либо непосредственно в Комиссию по адресу: 424915, Республика Марий Эл, Звениговский район, с.Кокшайск, ул. Кологривова, д.37а.

Предложения в электронной форме направляются в Комиссию по электронной почте е-mail: kokshaj.adm@mari-el.gov.ru

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта Генерального плана.

4. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.  Комиссия не дает письменные ответы на заявления.

Сроки исполнения по основным видам работ по внесению изменений в Генеральный план осуществляются в соответствии с планом мероприятий (приложение 1).