УТВЕРЖДЕНА

постановлением Красногорской городской администрации

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

№500 от «12» марта 2020 г.

(в редакции от 30.08.2021г. №294, от 28.07.2023г.№307)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КРАСНОГОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСКИЙ НА 2018 – 2024 ГОДЫ»

П А С П О Р Т

муниципальной программы Красногорской городской администрации

Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОГОРСКИЙ НА 2018 – 2024 ГОДЫ»

Красногорская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Исполнитель

Муниципальной

программы

Участники

Муниципальной

программы

Муниципальные учреждения, предприятия и организации,	собственники	помещений

многоквартирных	домов,	товарищества

собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского поселения Красногорский», подпрограмма «Благоустройство общественных территорий городского поселения Красногорский»

Подпрограммы

Муниципальной

программы

Цели

Муниципальной

Программы

Задачи

Муниципальной

программы

развитие городской среды, муниципальных территорий общего пользования; повышение уровня благоустройства территории городского поселения;

формирование четких границ между общегородской и дворовой территорией;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования городского поселения;

озеленение и повышение климатического комфорта; повышение уровня вовлечения горожан в реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на развитие городской территории.

количество благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения); количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2018 - 2024 годы

Целевые

индикаторы и показатели Муниципальной программы

Этапы и сроки

реализации

Муниципальной

программы

Объемы

финансирования

Муниципальной

программы

Ожидаемые

результаты

реализации

Муниципальной

программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл и бюджета муниципального образования- при условии их выделения.

развитие инфраструктуры для различных групп пользователей, организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп; формирование границы частного и общественного пространства двора для обеспечения комфорта и безопасности;

развитие современной городской среды, благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий.

- Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

Важное место в планировании застройки городской территории занимает формирование жилой группы домов, центром которых является дворовая территория и организация мест массового отдыха населения. В настоящее время муниципальные общественные и дворовые территории, их состояние, уровень благоустройства не всегда соответствуют нормативным требованиям. В последние годы благоустройству, ремонту асфальтового покрытия, озеленению, установке новых архитектурных форм, благоустройству внутриквартальных территорий уделяется все больше внимания.

Для приведения мест массового отдыха населения, дворовых территорий к современным нормам комфортности необходимо проведение целенаправленной работы по комплексному благоустройству городских парков, скверов, улиц, пешеходных зон, набережных, дворов и внутриквартальных территорий, а также определение мест парковки во дворах многоквартирных домов города Козьмодемьянска.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа расположено 281 многоквартирных дома из них 43 многоквартирных дома включены в республиканскую адресную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на 2014-2043 годы. За последние три года благоустроены дворовые территории с охватом 5 многоквартирных домов, оборудована одна спортивная площадка (оборудованные местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения -спортивные площадки, детские площадки, установлены малые архитектурные формы).

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества многоквартирных дворов составляет 32 %. Все дворовые территории были благоустроены по инициативе жителей многоквартирных домов за их счет, а также привлекались средства предприятий, организаций (спонсоров), республиканского и муниципального бюджетов при реализации программы поддержки местных инициатив.  В 2017 году в рамках программы благоустроена 1 дворовая территория на сумму 2192,6 тыс. руб.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах городского округа составляет - 25%.В 2018-2024 годах планируется благоустроить дворовые территории городского поселения Красногорский, согласно адресному перечню дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведенному в приложении № 1 к Муниципальной программе.

На территории городского поселения Красногорский Звениговского муниципального района Республики Марий Эл расположена набережная озера Кожласолинское, сквер, два парка общая площадь – 36,5 тыс.кв.м. Общая площадь насаждений 8,2 га.

Территории общего пользования неблагоустроенны и требуют реконструкции, обновления зеленого фонда включенных в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведенный в приложении № 2 к Муниципальной программе. В 2017 – 2018 г.г. в рамках программы благоустроена общественная территория – парк Ленинский садик на 2568,2 тыс.руб.

В 2018 году за счет средств республиканского бюджета построен стадион – площадка при МОУ «Красногорской СОШ № 2», стоимость строительства – 4,5 млн.руб. За 2017-2018 годы объем финансового и трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий общего пользования составил 7 %.

- Приоритеты муниципальной политики, основные цели и задачи Муниципальной программы

Целью программы является развитие городской среды, муниципальных территорий общего пользования, повышение уровня благоустройства территории городского округа, создание благоприятных условий для комфортного проживания граждан.

Достижение поставленной цели осуществляется за счет реализации подпрограммных мероприятий, которые позволяют скоординировать действия заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблемы и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам.

В процессе реализации программы для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих первоочередных задач:

формирование четких границ между общегородской и дворовой территорией;

повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования городского округа;

озеленение и повышение климатического комфорта; повышение уровня вовлечения горожан и юридических лиц в реализацию проектов комплексного благоустройства, направленных на развитие городской территории.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы,

перечень целевых индикаторов и показателей Муниципальной

программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Красногорский на 2018- 2024 годы» реализуется в 2018 - 2024 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Состав целевых показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы. Аналогичный принцип использован при определении состава показателей подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении №4 к Муниципальной программе.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения).

- Перечень подпрограмм и характеристика основных мероприятий

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач:

- подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий городского поселения Красногорский»

- подпрограмма «Благоустройство общественных территорий городского поселения Красногорский»;

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи.

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с описанием ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении № 5 к Муниципальной программе.

- Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Красногорской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Основной мерой правового регулирования Муниципальной программы станет сформированная нормативная правовая база администрации городского поселения Красногорский Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, состоящая, в том числе из следующих документов, разработанных во исполнение федеральных законов, законов Республики Марий Эл, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, Главы Республики Марий Эл, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Марий Эл:

- решение Собрания депутатов городского поселения Красногорский №161 от 15.09.2022г. «Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения Красногорский»;

- решение Собрания депутатов городского поселения Красногорский №146 от 21.04.2022г. «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Городское поселение Красногорский» Звениговского района Республики Марий Эл»;

- решение Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Красногорский» № 218 от 26.12.2012г. «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Городское поселение Красногорский»;

- решение Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Красногорский» № 230 от 20.03.2013г. «Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Городское поселение Красногорский».

- Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

Расходы Муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Марий Эл, бюджета городского поселения Красногорский Звениговского муниципального района Республики Марий Эл и средств внебюджетных источников.

При реализации Муниципальной программы используются различные инструменты государственно-частного партнерства, в том числе софинансирование за счет собственных средств юридических лиц и привлеченных ими заемных средств.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2024 указано в приложении №6 к Муниципальной программе.

Объемы бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета городского поселения Красногорский Звениговского муниципального района Республики Марий Элприведены в приложении № 7 к Муниципальной программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы приведена в приложении № 6 Муниципальной программе.

- Описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Муниципальной программы на уровне городского поселения Красногорский;

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике городского поселения Красногорский и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и

доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски распределены по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы в таблице.

Характеристика рисков, влияющих на реализацию Муниципальной программы

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Институциональноправовые риски: Отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Муниципальной программы | Умеренный | Принятие нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих сферы деятельности при создании и развитии инфраструктурных комплексов экономики |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы и мероприятий республиканских программ, входящих в Государственную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в республиканских и муниципальных программах, входящих в Государственную программу | Умеренный | Повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и организаций, налаживание административных процедур для снижения данного риска, обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Государственной программы и республиканским, муниципальным программам, входящих в Государственную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса | Высокий | Активная работа с собственниками и инвесторами предприятий формирование эффективной системы финансовой и нефинансовой форм государственной поддержки организаций |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. В связи с этим в рамках реализации Муниципальной программы наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками и предотвращению техногенных катастроф.

- Оценка планируемой эффективности реализации Муниципальной программы

Основными качественными результатами Муниципальной программы являются развитие инфраструктуры для различных групп пользователей, организация площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп;

формирование границы частного и общественного пространства двора для обеспечения комфорта и безопасности;

развитие современной городской среды, благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий.

Основными показателями реализации Муниципальной программы являются:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения);

- количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

- доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

Также к 2024 году ожидается достижение целевыми показателями значений, определенных в приложении №4 к Муниципальной программе.

- Мониторинг, контроль и отчет о ходе реализации Муниципальной программы

Мониторинг, контроль хода реализации Муниципальной программы осуществляет Красногорская городская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации Муниципальной программы. Отдел архитектуры Красногорской городской администрации ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и согласовывает с соисполнителями уточненный план реализации и направляет его в Финансовый отдел Звениговского муниципального района. В процессе реализации Муниципальной программы отдел архитектуры Красногорской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл вправе принимать решения, по согласованию с соисполнителями, о внесении изменений в перечни, состав мероприятий и сроки их реализации.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского поселения Красногорский Звениговского муниципального района Республики Марий Эл в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется Финансовым управлением городского поселения Красногорский Звениговского муниципального района Республики Марий Эл в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Марий Эл.

Квартальный отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Муниципальной программы формируется отделом архитектуры Красногорской городской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл и представляется до 20 марта, 20 июля и 20 октября, годовой до 1 марта года, следующего за отчетным вАдминистрацию Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

- Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения Муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволит анализировать ход выполнения Муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность Муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленного на реализацию Муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценка степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

- оценка степени соответствия запланированному уровню расходов;

- оценка эффективности использования средств муниципального бюджета;

- оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа:

- на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов и оценки эффективности использования средств муниципального бюджета.

- на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Оценка эффективности Муниципальной программы осуществляется Красногорской городской администрацией Звениговского муниципального района Республики Марий Эл ежегодно согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы.

К Муниципальной программе прилагаются паспорта подпрограмм, реализуемых в рамках Муниципальной программы (приложения № 1 – 10  к Муниципальной программе)