| Марий Эл Республик Звенигово муниципальный район «Ял шотан Кокшамар илем» МО администраций Кокшамар ял администраций ПУНЧАЛЖЕ 424071, МарийЭл Республик, Звенигово район, Кокшамар ял, Почтовый урем, д. 3 Тел: (83645) 6-44-22 | Республика Марий Эл Звениговский муниципальный район Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЕНИЕ 424071, Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Кокшамары, ул. Почтовая, д. 3 Тел: (83645) 6-44-22 |
| --- | --- |

от  18  февраля        2011 г.                     № 19

О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ    «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛОГО ФОНДА» НА 2011 - 2014 ГГ."

Во исполнение  решения правительственной комиссии республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций  и обеспечения пожарной безопасности от 2 декабря 2010 г. № 26 «О состоянии обеспечения пожарной безопасности  населенных пунктов Республики Марий Эл», Постановления Правительства Республики Марий Эл  от 24.07.2006 № 171  «Об обеспечении  пожарной безопасности жилищного  фонда и  предупреждении гибели людей на пожарах в  Республике Марий Эл, руководствуясь ст. 3 Положения об администрации муниципального образования "Кокшамарское сельское  поселение", постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Целевую программу муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение»" "Пожарная безопасность жилого фонда на 2011 - 2014 гг.";

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда муниципального образования " Кокшамарское сельское поселение ".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Илюшкину В.И. – главного специалиста  администрации муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его обнародования.

Глава  администрации МО                                                                                            «Кокшамарское  сельское поселение»   ________________     Л.А.   Малыгина

Исп. Илюшкина В.И.                                                                                                                                        6-44-22

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Кокшамарское  сельское поселение»

от 18 февраля  2011 г. № 19

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МО "КОКШАМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ"

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЛОГО ФОНДА НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

1. Пояснительная записка по реализации плана мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда

Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда вызвана необходимостью приведения жилого сектора в пожаробезопасное состояние.

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, детская шалость - и др. Принятие плана мероприятий позволит осуществить их финансирование и улучшить состояние пожарной безопасности жилого сектора.

2. Основные цели и задачи, сроки реализации

плана мероприятий

Основными целями плана мероприятий являются:

1. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности жилого фонда.

2. Предупреждение пожаров, совершенствование организации профилактики и тушения пожаров.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

1. Реализация мероприятий по выполнению предписаний государственного противопожарного надзора.

2. Проведение профилактических и планово-предупредительных работ по замене и ремонту электрооборудования и печей.

3. Внедрение в жилых помещениях современных эффективных средств предупреждения, обнаружения и тушения пожаров на ранней стадии.

План мероприятий предполагается осуществить до 2014 года.

3. Ресурсное обеспечение плана мероприятий

План мероприятий реализуется за счет средств республиканского бюджета, местного бюджета, средств внебюджетных источников предприятий и организаций.

Ориентировочные объемы финансирования мероприятий на 2011 - 2014 годы составят  518,5 тыс. рублей

4. Механизм реализации плана мероприятий и контроль

за ходом его выполнения

Механизм реализации плана мероприятий:

- определение приоритетов в выполнении отдельных частей плана мероприятий;                                                                                                        -    составление отчета об использовании средств, направленных на реализацию плана.

Администрация  муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение", являющиеся разработчиком плана мероприятий, при соответствующем финансировании из республиканского и местных бюджетов и внебюджетных источников обеспечивают организацию выполнения прилагаемых мероприятий, координируют реализацию их во исполнение Федерального закона "О пожарной безопасности" и Закона Республики Марий Эл от 3 декабря 2004 г. N 56-З "О регулировании отдельных отношений в области пожарной безопасности в Республике Марий Эл". Исполнители основных мероприятий плана несут ответственность за рациональное использование выделяемых бюджетных средств.

5. Оценка эффективности реализации мероприятий

При выполнении намеченных в плане мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается за период реализации плана достигнуть снижения количества пожаров, обеспечить относительное сокращение потерь от них, уменьшить гибель и травматизм людей при пожарах, создать эффективную скоординированную систему пожарной безопасности в жилом фонде.

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Кокшамарское  сельское поселение»

от 18 февраля  2011 г. № 19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОГО ФОНДА

МО "КОКШАМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

| № пп | Мероприятия | Ответственный | Выполнение, количество /тыс.руб/ |  |  |  | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |  |
| 1 | Содержание в чистоте и порядке чердачных и подвальных помещений, исключение в них доступа посторонних лиц, шт. | ТСЖ «Молодежная» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Средства ТСЖ |  |
| 2 | Строительство и обустройство противопожарных водоемов и гидрантов. Обеспечение пожарных водоисточников, их расположения | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» | 100 | 60 | - | - | Местный бюджет |  |
| 3 | Расчистка подъездных путей от снежного покрова к естественным водоисточникам | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» | 15 | 16 | 18 | 19 | Местный бюджет |  |
| 4. | Обеспечение своевременного устранения протечки кровли кв.м. | ТСЖ «Молодежная» | - | 5,0 | - | - | Средства ТСЖ |  |
| 5. | Проведение замеров сопротивления изоляции электрооборудования жилого здания | ТСЖ «Молодежная» | 9,5 | - | - | - | Средства ТСЖ | Замена проводки |
| 6 | Проведение замеров сопротивления изоляции электрооборудования жилых частных домов | ТОСы | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Средства домовладельцев | Замена проводки |
| 7. | Чистка и ремонт дымоходов, ремонт оголовков дымоходных труб в жилых домах с печным отоплением | частники | 50 | 50 | 50 | 50 | Средства домовладельцев |  |
| 8 | Ремонт пожарных гидрантов для обеспечения пожаротушения в в населенных пунктах поселения | ООО «Аспект» | 3 | 3 | 3 | 3 | Средства организации |  |
|  | И Т О Г О |  | 193,5 | 150 | 87 | 88 |  |  |

Средства домовладельцев      -  260 тыс. рублей                                                                                                                                                      Средства ТСЖ                          - 18,5 тыс. рублей                                                                                                                                                              Средства организаций             - 12 тыс. рублей                                                                                                                                                          Средства местного бюджета -  228 тыс. рублей

ВСЕГО  по поселению           - 518, 5  тыс. рублей