| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОН КАКШАМАРИЙ ЯЛ КУНДЕМЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛЖЕ | КОКШАМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

от 03 августа 2022 года № 124

Об утверждении муниципальной программы   «Комплексное социально-экономическое развитие  Кокшамарского сельского поселения Звениговского  муниципального района Республики Марий Эл 
на 2022-2026 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кокшамарского сельского поселения, утвержденным постановлением Кокшамарской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 23 июня 2020 г. № 67,  Кокшамарская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу   «Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл 
на 2022-2026 годы».

2. Признать утратившими силу Постановления:

-   от 11 ноября 2020 года №  130 «Об утверждении  муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения на 2021-2025 годы»;

-  от 29 июня 2021 г. № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2021 - 2023 годы»;

-   от 09 ноября 2020 года № 126 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кокшамарском сельском поселении на 2021-2025 годы»;

- - от 11 декабря 2018 года № 92   «Об утверждении  муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2019-2023 годы»;

- - от 27 марта 2019 года № 42 «О внесении изменений  в постановление администрации МО «Кокшамарское сельское поселение» от 11.12.2018г. № 92 «Об утверждении  муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2019-2023 годы»

- - от 17 августа 2020 года № 96  «О внесении изменений  в постановление администрации МО «Кокшамарское сельское поселение» от 11.12.2018г. № 92 «Об утверждении  муниципальной целевой программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2019-2023 годы»;

- от 23 ноября 2016 года № 134 «Об утверждении  Программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Кокшамарское сельское поселение»  на 2016-2026 годы;

3. Настоящее постановление вступает в  силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Звениговского муниципального района в сети «Интернет»-www.admzven.ru.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Кокшамарской

сельской администрации                                                               Е.П.Майорова

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением

- Кокшамарской сельской администрации

- Звениговского  муниципального района

- Республики Марий Эл

от 03.08.2022 г. № 124

Муниципальная программа Кокшамарской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл    «Комплексное социально-экономическое развитие  Кокшамарского сельского поселения Звениговского  муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Кокшамарской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл    «Комплексное социально-экономическое развитие  Кокшамарского сельского поселения Звениговского  муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы»

| Наименование программы | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Кокшамарская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (далее - администрация поселения) |
| Соисполнитель муниципальной программы | Органы местного самоуправления Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (по соглашению) |
| Участники муниципальной программы | граждане, предприятия и организации, участвующие в софинансировании мероприятий с привлечением внебюджетных средств (по согласованию); органы территориального общественного самоуправления (по согласованию) |
| Подпрограммы | 1.Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Кокшамарского сельского поселения на 2022-2026 годы. 2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Кокшамарского сельского поселения на 2022-2026 годы. 3. Создание условий для эффективного использования земель на территории поселения и объектов муниципальной собственности Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022 - 2026 годы 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022 - 2026 годы. 5. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022 - 2026 годы 6.Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022 - 2026 годы 7.Муниципальное управление, противодействие коррупции в Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы 8.Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кокшамарского сельского поселения на 2022-2026 годы. 9. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кокшамарского сельского поселения на 2022-2026 годы.. |
| Цель программы | Комплексное социально - экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| Задачи программы | 1.Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Кокшамарского сельского поселения. -Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселения; -совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения; -предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств; -ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети; -обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; -выполнение работ по облуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения 2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Кокшамарского сельского поселения -Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; -Обеспечение первичных мер безопасности в границах населенных пунктов поселения; -Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; -Мобилизационная вневойсковая подготовка в поселении; -Охрана окружающей среды на территории поселения; 3.Использование и охрана земель Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл -Создание условий для эффективного использования земель на территории поселения и объектов муниципальной собственности; -Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности, правил землепользования и застройки; 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кокшамарском сельском поселении. - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. 5. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Кокшамарского сельского поселения. -привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции модернизации объектов коммунального хозяйства; - создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - снижение уровня износа коммунальных сетей; 6. Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории Кокшамарского сельского поселения. -Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления. -Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения. -Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. -Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности. -Развитие личных подсобных хозяйств. -Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. -Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). -Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. 7. Муниципальное управление, противодействие коррупции в Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл -Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения; -Осуществление мер по муниципальному управлению и противодействии коррупции в границах поселения. 8. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кокшамарского сельского поселения - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; - Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; - Снижение детского дорожно-транспортного травматизма и по пропаганде безопасности дорожного движения. - Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; - Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 9. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кокшамарского сельского поселения. -Определение приоритетных направлений и координация деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в целях укрепления правопорядка и законности. -Выработка неотложных и перспективных мер по профилактике терроризма и экстремизма. -Снижение преступности, особенно подростковой. -Профилактика алкоголизма и наркомании. -Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям. -Защита прав и законных интересов детей и подростков. -Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. -Выявление и пресечение фактов незаконной продажи спиртных напитков, распространения наркотических и токсических веществ. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Приложение № 1 к Муниципальной программе |
| Перечень основных мероприятий программы | Приложение № 2 к Муниципальной программе |
| Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы | Приложение № 3 к муниципальной программе |
| Финансовое обеспечение реализации программы | Приложение № 4 к муниципальной программе |
| Прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы и источники финансирования | Приложение № 5 к муниципальной программе |
| План реализации программы | Приложение № 6 к муниципальной программе |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2026 годы |
| Объем | 2022- 5649,6 тыс.руб. 2023- 4817,1 тыс.руб. 2024- 4918,8 тыс.руб. 2025- 4798,5 тыс. руб. 2026- 4808,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | обеспечение комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения поселения; улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и повышение уровня жизни сельского населения поселения; повышение уровня и улучшение социальных условий жизни сельского населения поселения; активизация участия сельского населения поселения в реализации общественно значимых проектов, мобилизация ресурсов в целях местного развития |

Введение

Комплексное социально-экономическое развитие муниципальных образований Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено 
к полномочиям местного самоуправления. Под комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования понимается управляемый процесс изменений в различных сферах жизни муниципального образования, направленный на достижение определенного уровня развития социальной и экономической сфер на территории муниципального образования, с наименьшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения коллективных потребностей населения и интересов государства. В данном направлении осуществляются следующие действия: утверждаются и реализуются муниципальные программы, даются муниципальные заказы, согласовываются формы участия предприятий и организаций в развитии муниципального образования, заключаются договоры и т.д.

Под управлением комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования понимается управление взаимно согласованными программами (проектами) развития всех сфер жизнедеятельности муниципального образования, согласованными по ресурсам, срокам в соответствии с принятыми населением приоритетами, а также принятыми к исполнению на основе договоров или по закону федеральными и региональными программами развития.

Структура концепции обусловлена системой целей и задач социально-экономического развития муниципального образования, включает несколько разделов:

- 1. Стартовые условия и оценка исходной социально-экономической ситуации;

- 2. Стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития;

- 3. Основные направления реализации стратегических цепей;

- 4. Программы (подпрограммы);

- 5. Механизмы реализации.

Для этих разделов характерно следующее содержание.

При анализе стартовых условии и оценке исходной социально-экономической ситуации прежде всего рассматривается имеющаяся информация о социально-экономической ситуации и концепции развития региона, муниципального района. Затем рассматриваются роль и место муниципального образования в регионе, муниципальном районе, особенности его социально-экономического положения, предпосылки и условия развития. При разработке стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития рассматривается вопрос стратегического выбора пути развития муниципального образования.

На основе обшей концепции развития органы местного самоуправления муниципального образования принимают ряд программных документов: программа приватизации муниципального имущества, генеральный планы, планы планировки и застройки населенных пунктов и др.

Механизм реализации концепция социально-экономического развития

В этом разделе должны быть рассмотрены:

- -формы государственной и муниципальной поддержки выполнения намеченной стратегии;

- -источники и финансовые механизмы реализации намеченной стратегии (оценить сводный баланс финансовых ресурсов территории, рассмотреть варианты финансирования предстоящих расходов, включая самофинансирование, внутренние и внешние инвестиции, привлечение средств вышестоящих бюджетов, средств населения и т.д.);

- -механизмы совершенствования системы муниципального управления (привлечение граждан к принятию управленческих решений, развитие информационных технологий управления, переподготовка муниципальных кадров и т.д.)

Критерии оценки социально-экономического развития муниципального образования включает в себя исследование внутренней среды, а именно анализ характеристик ресурсов, способностей и выявления сильных и слабых сторон муниципального образования. В критерии оценки процессов социально-экономического развития входит несколько параметров:

- увеличение объемов производства;

- уровень вовлеченности местного населения в процессы производства;

- повышение уровня жизни (заработная плата, пособия, льготы с привязкой к среднестатистическим данным за прошлые периоды);

- показатели рационального использования земель.

Социальная эффективность - основной критерий социально-экономического развития муниципального образования, потому что основной деятельностью

муниципального образования является повышение качества жизни населения, проживающего на данной территории. Социальная эффективность является показателем, который отражает уровень жизни населения. Социальная эффективность определяется следующими факторами:

- обеспечение населению надлежащего жизненного уровня;

- реализация и развитие индивидуальных возможностей населения;

- динамика уровня и качества жизни населения;

- солидарность населения с деятельностью органов местного самоуправления.

Муниципальная программа Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл «Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл  на 2022-2026 годы» (далее – Программа, муниципальная программа) содержит чёткое представление о целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития Кокшамарского сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Кокшамарского сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социально-культурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.

Главной целью Программы является формирование благоприятного социального климата для жизнедеятельности населения. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и муниципальной собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-экономического развития городского поселения.

|  |  |  | Приложение № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях муниципальной программы Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Ед.изм. | Годы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органами местного самоуправления поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения | км/кв.м | 0,5/1200 | 0,5/1200 | 0,5/1200 | 0,5/1200 | 0,5/1200 |
|  |  |  | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | км/кв.м |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения, отвечающих нормативным требованиям, в общем объеме автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на территории поселения | % | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/кв.м | 32,5/2080000 | 32,5/2080000 | 32,5/2080000 | 32,5/2080000 | 32,5/2080000 |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие | Создание резервного фонда администрации Кокшамарского сельского поселения | Объем бюджетных ассигнований | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие | Гражданская оборона, обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | количество зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового года | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций-снижение количества гибели людей | % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество профилактических мероприятий по предупреждению ЧС связанных с весенним паводком | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Основное мероприятие | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | количество пожаров относительно базового года | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | количество членов добровольных пожарных дружин | чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  | количество посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения | чел. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 2.4. | Основное мероприятие | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | оборудование и содержание мест купания (пляжей) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | количестство листовок, памяток, буклетов по безопасности людей на водных объектах (безопасность на воде, на льду) | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | установка запрещающих аншлагов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5. | Основное мероприятие | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения | количество встреч (бесед) с жителями поселения по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | установка стенда «Терроризм и экстремизм» в администрации поселения | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | количестство листовок, памяток, буклетов по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6. | Основное мероприятие | Профилактика правонарушений на территории поселения | количество членов добровольных народных дружин | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | организация дежурства членов добровольных народных дружин | дежурств | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  | организация проведения ежегодных отчетов участкового уполномоченного полиции перед населением, представительным органом поселения | отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | установка камер уличного видеонаблюдения | шт. |  |  |  | 1 | 1 |
| 2.7. | Основное мероприятие | Мобилизационная вневойсковая подготовка в поселении | осуществление первичного воинского учета - ежегодное представление отчета в РВК до 1 февраля | отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие | Охрана окружающей среды на территории поселения | выявление фактов самовольного захвата земельных участков в границах поселения | шт./кв.м. | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
|  |  |  | разъяснение гражданам земельного законодательства, муниципальных правовых актов (количество сходов, опубликований) | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.2. | Основное мероприятие | Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности, правил землепользования и застройки , внесение изменений | управление муниципальным имуществом (оценка недвижимости, признание прав) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | формирование системы документов территориального планирования и градостроительного зонирования | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оснащение приборами учета потребления теплоэнергии здания администрации поселения | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация и проведение энергетического обследования здания администрации поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организация и проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах поселения | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах находящихся в муниципальной собственности поселения (люминесцентные, светодиодные) | шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | информирование жителей поселения по вопросам энергосбережения на сходах, через СМИ, сбор и анализ информации об энергоемкости в отраслях экономики поселения, социальной сферы | ед. |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | шт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения | шт. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживаие водопроводных сетей д.Кокшамары, с.Сидельниково, д.Иванбеляк,очистные сооружения д.Кокшамары | км | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  | Техническое обслуживание линий электропередач, находящихся в собсвтенности сельского поселения | м | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| 5.2. | Основное мероприятие | Благоустройство территорий поселения | Техобслуживание объектов уличного освещения | тыс. руб. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  |  | Ремонт объектов уличного освещения в населенных пунктах поселения (замена ламп, приборов учета и другие виды работ) | тыс. руб. | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | Приобретение электрической энергии | квт\час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уплата налогов, сборов и платежей за оплату уличного освещения | тыс.руб | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | Обустройство, содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Кокшамары, с.Сидельниково, Д.Уржумка, п.Уржумское лесничество, д.Иванбеляк, д.Липша | шт | 3 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Акарицидная обработка и дератизация территорий | га | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре | тыс. руб. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5.3. | Основное мероприятие | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация мероприятий по работе сдетьми и молодежью | Содержание, ремонт стадиона, спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Участие команд поселения в проводимых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района, республики | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приобретение спортивного инвентаря | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | ед |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обустройство мест массового отдыха населения (устройство сцен, скамеек для проведения традиционных мероприятий в населенных пунктах поселения) | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Проведение праздников деревень, мероприятий посвященных торжественным (юбилейным) датам | ед | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  | Проведение мероприятий в честь профессиональных праздников, заслуженных жителей поселения | ед |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие | Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения | публично нормативные обязательства поселения по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Основное мероприятие | Проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций | мероприятия, направленные на развитие и поддержку ветеранского движения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.3. | Основное мероприятие | Осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры | мероприятия, направленные на укрепление связи и преемственности поколений, на повышение и укрепление статуса семьи. | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Подпрограмма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие | Функционирование органов местного самоуправления поселения | опубликование в официальных печатных органах нормативно-правовых актов органов местного самоуправления поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | формирование архивных фондов поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | проведение аттестации муниципальных служащих, заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов, конкурсов на замещение должности муниципальной службы | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в СМИ, на официальных сайтах и информационных стендах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2. | Основное мероприятие | Развитие муниципального управления и противодействие коррупции в границах поселения | проведение обучающих и методических семинаров для муниципальных служащих (включая лиц, включенных в кадровый резерв) | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов их проектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничение, обязательств правил служебного поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7.3. | Основное мероприятие | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Кокшамарского сельского поселения | обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | целевое использование средств местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления поселения, установленного Правительством Республики Марий Эл | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.4. | Основное мероприятие | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления поселения органамм местного самоуправления муниципального района | заключение соглашений на осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района | кол-во полно-мочий |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Размещение материалов о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних на интернет ресурсах МО | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Организация и проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание - дети!» | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (конкурсы и викторины по ПДД в летних детских оздоровительных лагерях) | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Подпрограмма 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения | Организация проверок ранее судимых лиц, совершивших преступления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Организация работы с населением по разъяснению порядка действия при совершении в отношении них противоправных деяний | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | Постоянно проводить рейды по проверке неблагополучных семей имеющих несовершеннолетних детей; по местам концентрации подростков, своевременно применять к ним и их родителям меры воздействия. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.2. | Основное мероприятие | Профилактика правонарушений на территории поселения | Привлечение территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений; организация на базе участковых пунктов полиции мероприятий по обследованию зданий и сооружений на предмет антитеррористической защищенности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Комиссионные обследования объектов, включенных в Перечень объектов возможных террористических посягательств, с целью проверки состояния их защищенности и оценки уровня антитеррористической устойчивости. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Осуществление мониторинга за деятельностью средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях «Internet», в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций террористической и экстремистской направленности. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Проведение лекций, бесед и мероприятий в учреждениях образования поселения, направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, преступлений против личности, общества, государства в молодежной среде | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Последствия не реализации муниципальной программы, основного мерприятия |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |
|  |  |  |  | 4 | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | Программа |  | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 |  | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 |  | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отчечающих нормативным требования, за счет капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего местного значения, совершенствование улично-дрожной сети в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органами местного самоуправления поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | 2022 | 2026 |  | Создание и развитие транспортной инфраструктуры, повышение надежности функционирования этих систем, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания граждан |  | Неудовлетворение возрастающих спросов экономики и общества на транспортные услуги |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 1 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 |  | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня подготовленности населения Кокшамарского сельского поселения к действиям в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций , повышение эффективности сил и средств ликцидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, поиска и спасения людей на водных объектах. Вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, добровольной народной дружины, в том числе общественных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  | Создание резервного фонда администрации Кокшамарского сельского поселения | 2022 | 2026 |  | Создание резервов на непредвиденные расходы, в том числе на обеспечение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |  | Необеспечение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по проведению аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 2 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие |  | Гражданская оборона, обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022 | 2026 |  | Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Необеспечение безопасности населения и территории при чрезвычайных ситуациях |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 2 |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2022 | 2026 |  | Снижение числа пострадавших людей и материального ущерба, готовность муниципальных структур к действиям по профилактике, предотварщению и ликвидаии пожаров |  | Рост числа пострадавших людей и материального ущерба |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 2 |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | 2022 | 2026 |  | Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных местах для купания |  | Угроза безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах в купальный сезон |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 2 |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие |  | Мобилизационная вневойсковая подготовка в поселении | 2022 | 2026 |  | Основной целью воинского учета является обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное время |  | Нецелевое расходование бюджетных средств |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 2 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 |  | Создание условий для эффективного использования земель на территории поселения и объектов муниципальной собственности Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 |  | Повышение экологической безопасности населения, рациональное использование земель и охрана земель на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие |  | Охрана окружающей среды на территории поселения | 2022 | 2026 |  | Охрана жизни и здоровья граждан, рациональное использование природных ресурсов, соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и ответственность за экологические правонарушения |  | Ухудшение экологической обстановки. Загрязнение окружающей среды (воздуха, почвы, водных объектов, мест массового отдыха и др.). Создается опасность для проживания граждан. |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 3 |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие |  | Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности,правил землепользования и застройки,внесение изменений | 2022 | 2026 |  | Планирование объектов местного значения пселения, определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории поселения |  | ############## |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 3 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 |  | Повышение энергетической эффективности зданий, строений и жилищного фонда поселения, внедрение энергосберегающих технологий, сокращение расходов местного бюджета , формирование общественного сознания в пользу энергосбережения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2022 | 2026 |  | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы, снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергресурсов, оснащение приборами учета используемых энергоресурсов |  | Нерациональное потребление тепло-энергоресурсов или неоправданные их потери. Увеличение расходов местного бюджета. Угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 4 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 |  | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 |  | Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной, жилищной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными требованиями надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие |  | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | 2022 | 2026 |  | Создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, определение схем их размещения и ведение реестра мест накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилам благоустройства поселения, требованиям законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ |  | Рост социальной напряженности. Снижение качества и надежности коммунальных услуг, неэффективное функционирование и развитие коммунального хозяйства. |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 5 |  |  |
| 5.2. | Основное мероприятие |  | Благоустройство территорий поселения | 2022 | 2026 |  | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов – содержание и развитию сетей освещения, озеленения территорий, объектов культурного наследия. Организация ритуальных услуг, содержание мест захоронений и общественных территорий, комплексное развитие внутридворовых территорий, обустройство малых архитектурных форм |  | Рост социальной напряженности, совершаемых противоправных деяний. Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. Ухудшается санитарное состояние территорий, безопасность дорожного движения. |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 5 |  |  |
| 5.3. | Основное мероприятие |  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация мероприятий по работе с детьми и молодежью | 2022 | 2026 |  | Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, вовлечение различных групп населения к регулярным занятиям физической культуры и массового спорта. Ссоздание условий для массового отдыха жителей поселения, совершенствование эстетического состояния и увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью поддержка молодежных инициатив, популяризация семейных ценностей, пропоганда здорового образа жизни, профилактика негативных проявлений в молодежной среде. |  | Рост социальной напряженности, ухудшение эстетического состояния обустроенных мест массового отдыха населения. Рост безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Рост семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Угроза распространения вредных привычек и асоциального поведения в молодежной среде. Влияние неформальных объединений в молодежной среде. Угроза потери семейных ценностей, рост числа разводов. |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 5 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 |  | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 |  | Повышение степени социального согласия населения, повышение авторитета органа местного самоуправления, приобщение населения поселения к культурно-историческому наследию |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие |  | Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения | 2022 | 2026 |  | Обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета |  | Нарушение прав граждан на получение мер социальной поддержки |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 6 |  |  |
| 6.2. | Основное мероприятие |  | Проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций | 2022 | 2026 |  | Создание условий для деятельности общественных и некоммерческих организаций в решении социально значимых задач и проблем поселения |  | Отсутствие социального партнерства между органами местного самоуправления и общественными и некоммерческими организациями приведет к неудовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 6 |  |  |
| 6.3. | Основное мероприятие |  | Осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры | 2022 | 2026 |  | Повышение уровня комфорта жизни населения, повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения, обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры |  | Рост социальной нестабильности, отток населения поселения, сокращение трудовых ресурсов, рост финансовой нестабильности в муниципальном образовании |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 6 |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7 |  | Муниципальное управление, противодействие коррупции в Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 |  | Обеспечение осуществления управленческих функций в администрации поселения, информационность граждан о деятельности органов местного самоупраления поселения, совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в поселении |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие |  | Функционирование органов местного самоуправления поселения | 2022 | 2026 |  | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения:совершенствование системы повышения квалификации муниципальных служащих, создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг, создание системы открытости и гласности муниципальной службы |  |  |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 7 |  |  |
| 7.2. | Основное мероприятие |  | Развитие муниципального управления и противодействие коррупции в границах поселения | 2022 | 2026 |  | Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. Обеспечение условий для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по реализации соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих. Формирование системы антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного мировоззрения, гражданским инициативам, направленным на противодействие коррупции в поселении. |  |  |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 7 |  |  |
| 7.3. | Основное мероприятие |  | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Кокшамарского сельского поселения | 2022 | 2026 |  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 7 |  |  |
| 8 | Подпрограмма 8 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кокшамарского сельского поселения на 2022-2026 годы. | 2022 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие |  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2022 | 2026 |  | -Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий; - Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении; - Снижение детского дорожно¬-транспортного травматизма и по пропаганде безопасности дорожного движения.- Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |  | Увеличение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, и тяжести их последствий.Понижение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 8 |  |  |
| 9 | Подпрограмма 9 |  | Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кокшамарского сельского поселения на 2022-2026 годы. | 2022 | 2026 |  | Укрепление законности и правопорядка, как необходимого условия признания, соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Комплексное решение проблемы профилактики правонарушений детей и подростков. |  | Социально-экономические факторы: низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, отсутствие возможности трудоустроиться.Социально-демографические факторы (неполные семьи, семьи с повторным браком и сводными детьми).Криминальные факторы (алкоголизм, аморальный и антиобщественный образ жизни).Необходимость профилактики терроризма и экстремизма. |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие |  | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения | 2022 | 2026 |  | Создание системы профилактики терроризма и экстремизма. Развитие правовой культуры населения сельского поселения. Повышение эффективности социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Создание стабильных условий для пресечения правонарушений и преступлений несовершеннолетними. |  |  |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 9 |  |  |
| 9.2. | Основное мероприятие |  | Профилактика правонарушений на территории поселения | 2022 | 2026 |  | Уменьшение количества совершаемых преступлений.Формирование эффективной системы административной деятельности, профилактики правонарушений и преступлений.Совершенствование координации деятельности УУП с администрацией МО «Кокшамарское сельское поселение» в борьбе с преступностью. |  |  |  | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей Подпрограммы 9 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Статус |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основные положения нормативного правового акта |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые сроки принятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  | Устав Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 05 сентября 2019 г. № 238 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  | Администрация поселения (по соглашению), Администрация Звениговского муниципального района (по соглашению) |  |  |  |  |  |  | Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 20 декабря 2019 г. № 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Создание резервного фонда Кокшамарской сельской администрации |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  | Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  | Постановление Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 01.06.2015 г. № 70 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Гражданская оборона, обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  | Подготовка населения на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектахО подготовке населения на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  | Постановление администрации от 01.06.2015 г. №67 "об организации и ведении гражданской обороны и назначении должностных лиц гражданской обороны" |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  | Организация деятельности добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений с другими видами пожарной охраны на территории муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  | О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны, порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны на территории «Кокшамарское сельское поселение» от 08.09.2011 г. №90 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  | Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл для личных и бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с Федеральным законом |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Мобилизационная вневойсковая подготовка в поселении |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  | Методические рекомендации по осуществлению первичного воинского учета в органах местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  | 11 июля 2017 год, Генштаб воруженных сил РФ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Основное мероприятие |  |  | Охрана окружающей среды на территории поселения |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Правила благоустройства Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 16 октября 2017г. № 174 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Основное мероприятие |  |  | Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности, правил землепользования и застройки,внесение изменений |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Правила землепользования и застройки на территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республик Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение"от 14 марта 2013 г. № 161 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | Основное мероприятие |  |  | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл для личных и бытовых нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  | Основное мероприятие |  |  | Благоустройство территорий поселения |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Положение о похоронном деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 04.06.2020 г. № 49 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  | Основное мероприятие |  |  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация мероприятий по работе сдетьми и молодежью |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Правила благоустройства Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 16 октября 2017 г. № 174 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Подпрограмма 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  | Основное мероприятие |  |  | Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | О пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 24.12.2020 г. № 79 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  | Основное мероприятие |  |  | Проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Положение о территориальном общественном самоуправлении на территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 18 ноября 2020 г. № 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение об отдельных вопросах реализации инициативных проектов на территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 18 февраля 2021 г. № 99 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  | Основное мероприятие |  |  | Осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 18 февраля 2021 г. № 98 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Подпрограмма 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Функционирование органов местного самоуправления поселения |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 24 декабря 2020 г. № 81 |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Развитие муниципального управления и противодействие коррупции в границах поселения |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение о предствлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение" и муниципальными служащими Администрации муниципального образования " Кокшамарское сельское поселение " сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление администрации МО "Кокшамарское сельское поселение" Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 10 августа 2017 г. № 162 |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Кокшамарского сельского поселения |  |  |  |  | Администрация поселения, органы местного самоуправления Звениговского муниципального района (по соглашению) |  |  | Методика проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл и бюджетов поселений, входящих в состав Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Финансового управления администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 07 октября 2020 г. № 35 о/д |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Развитие муниципального управления и противодействие коррупции в границах поселения |  |  |  |  | Администрация поселения |  |  | Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципральных служащих и урегулированию конфликта интеросов в Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Положение о предствлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение " и муниципальными служащими Администрации муниципального образования "Кокшамарское сельское поселение " сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постановление администрации МО "Кокшамарское сельское поселение" Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 10 августа 2017 г. № 162 |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Кокшамарское сельского поселения |  |  |  |  | Администрация поселения, органы местного самоуправления Звениговского муиципального района (по соглашению) |  |  | Методика проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств бюджета Звениговского муниципального района Республики Марий Эл и бюджетов поселений, входящих в состав Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Финансового управления администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 07 октября 2020 г. № 35 о/д |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Подпрограмма 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устав Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 05 сентября 2019 г. № 238 |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устав Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 05 сентября 2019 г. № 238 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Подпрограмма 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  | Устав Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 05 сентября 2019 г. № 238 |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  | Профилактика правонарушений на территории поселения |  |  | Администрация поселения |  |  |  |  |  |  | Устав Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |  | Решение Собрания депутатов Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл от 05 сентября 2019 г. № 238 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | Статус |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  | В400000000 |  |  |  |  | 5 649,6 |  | 4 817,1 | 4 918,8 | 4 798,5 |  |  |  | 4 808,5 |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  | В410000000 |  |  |  |  | 1 576,0 |  | 972,4 | 996,0 | 940,0 |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  | В410100000 |  |  |  |  | 1 576,0 |  | 972,4 | 996,0 | 940,0 |  |  |  | 950,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление целевых мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | В4101S0250; В410127350; В410127550 |  |  |  |  | 861,1 |  | 255,0 | 263,4 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,9 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка, содержание дорожных знаков, светофоров и объектов наблюдения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,2 |  | 255,0 | 263,4 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка, содержание объектов освещения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка, содержания других объектов недвижемости (автобусных остановок) на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения, искусственных сооружений на них и других объектов недижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, мероприятия по управлению автомобильными дорогами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в отношении объектов признанных аварийными, ликвидация стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий,проведение противопаводковых мероприятий, вырубка деревьев , уборка мусора на придорожной полосе, представляющих угрозу безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, охрана объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уплата налогов, сборов и платежей за автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | В410127360; В410127560; |  |  |  |  | 464,9 |  | 467,4 | 482,6 | 490,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | В410127540 |  |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  | В420000000 |  |  |  |  | 237,0 |  | 245,0 | 252,0 | 260,0 |  |  |  | 260,0 |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Создание резервного фонда администрации Кокшамарского сельского поселения |  |  |  |  | В420100000 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Создание резервного фонда администрации Кокшамарского сельского поселения |  |  |  |  | В420126050 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Гражданская оборона, обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  | В420200000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление мероприятий в области гражданской обороны |  |  |  |  | В420226350 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в области гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Обеспечение противопаводковых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация подготовки и проведения мроприятий по безаварийному пропуску паводковых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Уборка деревьев, строений создающих угрозу жизни и безопасности людей в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уборка деревьев (вырубка, распиловка, транспортировка) создающих угрозу жизни и безопасности людей в населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  | В420300000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление мероприятий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | В420326350 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение и содержание противопожарного инвентаря (мотопомпы, ранцы, емкости для воды, запчасти, ГСМ, оборудование мест для оповещения населения на случай возникновения пожара -"Громкий бой") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Транспортные и иные услуги при тушении пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опашка минерализованных полос в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучение руководителей, специалистов и ответственных за пожарную безопасность пожарно-техническому минимому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профилактика пожаров, противопожарная пропоганда, информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание, обслуживание, ремонт противопожарных гидрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание, содержание, ремонт искусственных противопожарных водоемов для забора воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание, содержание и обустройство пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание добровольных пожарных дружин (ДПД) -приобретение спецодежды, инвентаря, средств защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучение членов добровольных пожарных дружин (ДПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация конкурсов (соревнования) среди членов добровольных пожарных дружин (ДПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Социальные меры поддержки членов добровольных пожарных дружин (ДПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья |  |  |  |  | В420400000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.4.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка на береговой полосе в местах, запрещенных для купания, специальных знаков безопасности на водных объектах о запрещении купания и информационных аншлагов о запрете купания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие системы информационного обеспечения, пропогандистких мероприятий и разъяснительной работы с населением по предотвращению несчастных случаев на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оборудование и содержание мест купания, пляжа (установка и содержание кабин для перодевания, скамеек, ограждений; анализ почвы и воды; приобретение песка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание береговой территории мест купания, пляжа (уборка мусора, обкос и обработка территорий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство плотов на реках (водоемах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Мобилизационная вневойсковая подготовка в поселении |  |  |  |  | В420500000 |  |  |  |  | 227,0 |  | 235,0 | 242,0 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 2.5.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений,муниципальных и городских округов |  |  |  |  | В420551180 |  |  |  |  | 227,0 |  | 235,0 | 242,0 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание и обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего первичный воинский учет на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,0 |  | 235,0 | 242,0 | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Создание условий для эффективного использования земель на территории поселения и объектов муниципальной собственности Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  | В430000000 |  |  |  |  | 710,1 |  | 243,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Охрана окружающей среды на территории поселения |  |  |  |  | В430100000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Охрана и использование земель на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация мероприятий по очистке территории поселения от мусора (включая ликвидацию несанкционированных свалок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Агрохимическое обследование почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствии нарушения правил обращения с минеральными удобрениями, средства химической защиты растений и иными опасными химическими и биологическими веществами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Посадка деревьев (кустарников) на участках подверженной ветровой эрозии в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление фактов самовольного захвата земельных участков в границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за использованием земель сельхозназначения по целевому назначению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснение гражданам земельного законодательства, муниципальных правовых актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Направление в правоохранительные и судебные органы материалов о прекращении права на земельный участок ввиду его ненадлежащего (нецелевого) использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контроль за законностью оснований пользования земельными участками в границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности,правил землепользования и застройки и внесение изменений |  |  |  |  | В430200000 |  |  |  |  | 710,1 |  | 243,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Управление имуществом муниципальной собственности поселения (оценка недвижимости, признание прав, регулирование отношений по муниципальной собственности) |  |  |  |  | В430226080 |  |  |  |  | 50,0 |  | 43,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка объектов недвижимости, земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация муниципальных правовых актов поселения в официальном печатном органе Звениговского муниципального района по вопросам регулирования отношений по муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение землеустроительных работ на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение государственного кадастрового учета под многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выявление, постановка на кадастровый учет безхозяйных объектов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение государственного кадастрового учета земель сельхозназначения, установление границ земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Иные мероприятия по содержанию объектов недвижимости (уплата налогов и иных платежей, обслуживание и ремонт объектов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Формирование системы документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  | В430226100 |  |  |  |  | 660,1 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение схем территориального планирования поселения (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение правил землепользования и застройки поселения (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка проекта планировки и межевания индивидуальной жилой застройки в поселении (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение документации по планировке территории поселения (внесение изменений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесение изменений в генеральный план поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,1 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Выполнение других общегосударственных обязательств поселения |  |  |  |  | В430226110 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оплата труда (с начислениями) специалистов, рабочих администрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовление бланков,сертификатов, почтовые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информационно-консультационные услуги по повышению квалификации работников администрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение иных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  | В440000000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | В440100000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение приборами учета потребления газа и теплоэнергии здания администрации поселения |  |  |  |  | В440126020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка светильников, светодиодных ламп наружного (уличного) освещения, замена существующих ртутных ламп на энергосберегающие лампы (светильники), установка приборов учета с реле времени, протяжка пятого провода (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Проведение энергетического обследования зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение энергетического обследования здания администрации поселения и объектов находящихся в муниципальной собственности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах находящихся в муниципальной собственности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах находящихся в муниципальной собственности поселения (люминесцентные, светодиодные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, сбор и анализ информации об энергоемкости экономики поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование жителей поселения по вопросам энергосбережения на сельских сходах, через СМИ, сбор и анализ информации об энергоемкости в отраслях экономики поселения, социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Комплексное развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  | В450000000 |  |  |  |  | 913,0 |  | 853,0 | 853,0 | 803,0 |  |  |  | 803,0 |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства |  |  |  |  | В450100000 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения по организациия в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживаие водопроводных сетей д.Кокшамары, с.Сидельниково, д.Иванбеляк,очистные сооружения д.Кокшамары |  |  |  |  | В450129430 |  |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обслуживание линий электропередач, находящихся в собсвтенности сельского поселения |  |  |  |  | В450129430 |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Благоустройство территорий поселения |  |  |  |  | В450200000 |  |  |  |  | 813,0 |  | 753,0 | 753,0 | 703,0 |  |  |  | 703,0 |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Освещение улиц в населенных пунктах поселения |  |  |  |  | В450229330 |  |  |  |  | 653,0 |  | 493,0 | 493,0 | 443,0 |  |  |  | 443,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Техобслуживание объектов уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт объектов уличного освещения в населенных пунктах поселения (замена ламп, приборов учета и другие виды работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,0 |  | 420,0 | 420,0 | 420,0 |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уплата налогов, сборов и платежей за оплату уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Озеленение территории |  |  |  |  | В450229350 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высадка деревьев (кустарников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обрезка, побелка деревьев (кустарников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение и содержание инвентаря, косилок, расходного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание клумб (обустройство и ремонт клумб, приобретение рассады, удобрений, полив) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Скашивание травы на общественной территории (водоемы,улицы,детские площадки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  | В450229360 |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сбор и вывоз мусора с территорий кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акарицидная обработка и дератизация территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство изгороди на территории кладбища(ежегодно по 20 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство, содержание, ремонт мест для сбора мусора на территории кладбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обкоска территорий кладбищ, вырубка деревьев (кустарников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |  |  |  |  | В450229370 |  |  |  |  | 100,0 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |
| 5.2.4.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство, содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Кокшамары, с.Сидельниково, Д.Уржумка, п.Уржумское лесничество, д.Иванбеляк, д.Липша |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание транспортных средств (транспортные услуги) для вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 5.2.4.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.4. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Размещение и содержание малых архитектурных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение и содержание оборудования на общественных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка и содержание фонтана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.5. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Сохранение, использование и популяризация, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение, восстановление, содержание, ремонт памятников памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий, посвященных в честь памяти земляков, погибших при защите Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация мероприятий по работе сдетьми и молодежью |  |  |  |  | В450300000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.3.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.3.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание, ремонт стадиона, спортивных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие команд поселения в проводимых официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района, республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение спортивного инвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обустройство мест массового отдыха населения (устройство сцен, скамеек для проведения традиционных мероприятий в населенных пунктах поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение праздников деревень, мероприятий посвященных торжественным (юбилейным) датам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий в честь профессиональных праздников, заслуженных жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  | В460000000 |  |  |  |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 | 160,5 |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения |  |  |  |  | В460100000 |  |  |  |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 | 160,5 |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 | 160,5 |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Пенсионное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 | 160,5 |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения |  |  |  |  | В460112010 |  |  |  |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 | 160,5 |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |
| 6.1.1.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Исполнение иных обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий для отдельной категории граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку ветеранского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление связи и преемственности поколений, на повышение и укрепление статуса семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций |  |  |  |  | В460200000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для активной общественной деятельности общественных и некоммерческих организаций в решении социально значимых проблем поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры |  |  |  |  | В460300000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.3.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.3.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство сельского дома культуры в с.Сидельниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Муниципальное управление, противодействие коррупции в Кокшамарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |  |  |  | В470000000 |  |  |  |  | 2 053,0 |  | 2 343,2 | 2 457,3 | 2 435,0 |  |  |  | 2 435,0 |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Функционирование органов местного самоуправления поселения |  |  |  |  | В470100000 |  |  |  |  | 2 053,0 |  | 2 255,2 | 2 278,3 | 2 335,0 |  |  |  | 2 335,0 |  |  |  |  |
| 7.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Содержание админстрации поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В470126020 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 519,3 |  | 1 721,5 | 1 744,6 | 1 800,0 |  |  |  | 1 800,0 |  |  |  |  |
| 7.1.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Содержание Главы админстрации поселения |  |  |  |  | В470126030 |  |  |  |  | 533,7 |  | 533,7 | 533,7 | 535,0 |  |  |  | 535,0 |  |  |  |  |
| 7.1.4. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Выполнение других общегосударственных вопросов |  |  |  |  | В470126110 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.1.4.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Расходы по выплате персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по выплате отдельным категориям работников, должности которыз не относятся к муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Опубликование в официальных печатных органах нормативноправовых актов органов местного самоуправления поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опубликование в официальных печатных органах нормативноправовых актов органов местного самоуправления поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.1.4.5. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Иные расходы в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Курсы повышения квалификации по 44-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Развитие муниципального управления и противодействие коррупции в границах поселения |  |  |  |  | В470200000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Развитие муниципального управления в поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Проведение аттестации муниципальных служащих, заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов, конкурсов на замещение должности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опубликование муниципальных правовых актов в официальных печатных органах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.1.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Проведение мероприятий по работе с кадровым резервом муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опубликование муниципальных правовых актов в официальных печатных органах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.1.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Обеспечение социальных гарантий муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодная диспанцеризация муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих , проведение обучающих и методических семинаров муниципальными служащими и лицами, включенными в кадровый резерв |  |  |  |  | В470227290 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение обучающих и методических семинаров муниципальными служащими и лицами, включенными в кадровый резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Осуществление мер по противодействии коррупции в границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.3.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Разработка и принятие муниципальных правовы актов, направленных на противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.3.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовы актов их проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.3.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.3.4. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Повышение квалификации муниципальных служащих, в должности которых входит участие в противодействии коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.5. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничение, обязательств правил служебного поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.2.3.6. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Повышение эффективности противодействия коррупции при учете и использовании муниципального имущества, осуществление работы по недопущению возникновения конфликта интересов в данной сфере деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Кокшамарского сельского поселения |  |  |  |  | В470300000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 88,0 | 179,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 7.3.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Выполнение других общегосударственных обязательств поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 88,0 | 179,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 7.3.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Условно утверждаемые расходы |  |  |  |  | В470326150 |  |  |  |  | 0,0 |  | 88,0 | 179,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 7.3.1.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в рамках региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления поселения органамм местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  | В470400000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.4.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района на осуществление части переданных полномочий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.4.1.2. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.4.1.3. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в части принятия документов, а также выдачи решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.4.1.4. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в Уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации (данный абзац распространяется на правоотношения, возникшие с 03 августа 2018 г. в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.4.1.5. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения в части создания резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, определения работ и услуг, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 7.4.1.6. |  |  |  |  | Мероприятие |  |  |  |  | Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Кокшамарского сельского поселения на 2022-2026 годы. |  |  |  |  | В48000000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  | В480100000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  | Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кокшамарского сельского поселения на 2022-2026 годы. |  |  |  |  | В49000000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения |  |  |  |  | В490100000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие |  |  |  |  | Профилактика правонарушений на территории поселения |  |  |  |  | В490200000 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  |  | Оценка расходов по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | очередной год | плановый период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  | Программа |  | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  | Всего |  | 5 649,6 | 4 817,1 |  | 4 918,8 |  | 4 790,5 | 4 800,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 227,0 | 235,0 |  | 242,0 |  | 242,0 | 242,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 844,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 4 577,9 | 4 582,1 |  | 4 676,8 |  | 4 548,5 | 4 558,5 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  | Всего |  | 1576,00 | 972,40 |  | 996,00 |  | 940,00 | 950,00 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 594,70 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 981,30 | 972,40 |  | 996,00 |  | 940,00 | 950,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие |  | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного самоуправления поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения |  |  | Всего |  | 1 576,0 | 972,4 |  | 996,0 |  | 940,0 | 950,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 594,7 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 981,3 | 972,4 |  | 996,0 |  | 940,0 | 950,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  | Всего |  | 237,0 | 245,0 |  | 252,0 |  | 252,0 | 252,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 227,00 | 235,00 |  | 242,00 |  | 242,00 | 242,00 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие |  | Создание резервного фонда Кокшамарской сельской админстрации |  |  | Всего |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие |  | Гражданская оборона, обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Основное мероприятие |  | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Основное мероприятие |  | Мобилизационная вневойсковая подготовка в поселении |  |  | Всего |  | 227,0 | 235,0 |  | 242,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 227,0 | 235,0 |  | 242,0 |  | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  |  |  | Всего |  | 710,1 | 243,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 250,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 460,1 | 243,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие |  | Охрана окружающей среды на территории поселения |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие |  | Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности,правил землепользования и застройки,внесение изменений |  |  | Всего |  | 710,1 | 243,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 250,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 460,1 | 243,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Основное мероприятие |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 |  |  |  |  | Всего |  | 913,0 | 853,0 |  | 853,0 |  | 803,0 | 803,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 913,0 | 853,0 |  | 853,0 |  | 803,0 | 803,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | Основное мероприятие |  | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства |  |  | Всего |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Основное мероприятие |  | Благоустройство территорий поселения |  |  | Всего |  | 813,0 | 753,0 |  | 753,0 |  | 703,0 | 703,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 813,0 | 753,0 |  | 753,0 |  | 703,0 | 703,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. | Основное мероприятие |  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация мероприятий по работе сдетьми и молодежью |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 |  |  |  |  | Всего |  | 160,5 | 160,5 |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 160,5 | 160,5 |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Основное мероприятие |  | Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения |  |  | Всего |  | 160,5 | 160,5 |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 160,5 | 160,5 |  | 160,5 |  | 160,5 | 160,5 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Основное мероприятие |  | Проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Основное мероприятие |  | Осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 7 |  |  |  |  | Всего |  | 2 053,0 | 2 343,2 |  | 2 457,3 |  | 2 435,0 | 2 435,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 2 053,0 | 2 343,2 |  | 2 457,3 |  | 2 435,0 | 2 435,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7.1. | Основное мероприятие |  | Функционирование органов местного самоуправления поселения |  |  | Всего |  | 2 053,0 | 2 255,2 |  | 2 278,3 |  | 2 335,0 | 2 335,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 2 053,0 | 2 255,2 |  | 2 278,3 |  | 2 335,0 | 2 335,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7.2. | Основное мероприятие |  | Развитие муниципального управления и противодействие коррупции в границах поселения |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. | Основное мероприятие |  | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Кокшамарского сельского поселения |  |  | Всего |  | 0,0 | 88,0 |  | 179,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 88,0 |  | 179,0 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Подпрограмма 8 |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8.1. | Основное мероприятие |  | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 9 |  |  |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. | Основное мероприятие |  | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. | Основное мероприятие |  | Профилактика правонарушений на территории поселения |  |  | Всего |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Республиканский бюджет РМЭ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Кокшамарского сельского поселения |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |  |  |  |  |

| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Код бюджетной класифкации | Бюджетные ассигновани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 | окончания реализации |  |  | Плановый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Программа | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | 2022 | 2026 | Комплексное социально-экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения | В400000000 | 5649,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4817,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4918,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4798,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4808,50 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  | 2026 | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отчечающих нормативным требования, за счет капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего местного значения, совершенствование улично-дрожной сети в границах населенных пунктов поселения | В410000000 | 1576,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,00 |  |
| 1,1 | Основное мероприятие | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органами местного самоуправления поселения в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | 2022 | 2026 | Создание и развитие транспортной инфраструктуры, повышение надежности функционирования этих систем, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания граждан | В410100000 | 1576,00 |  |  |  |  |  |  |  | 972,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,00 |
| 2, | Подпрограмма 2 |  |  | 2026 | Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня подготовленности населения Пектубаевского сельского поселения к действиям в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций , повышение эффективности сил и средств ликцидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, поиска и спасения людей на водных объектах. Вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, добровольной народной дружины, в том числе общественных организаций | В42000000 | 237,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |  |  |  |
| 2,1 | Основное мероприятие | Создание резервного фонда администрации Кокшамарского сельского поселения | 2022 | 2026 | Создание резервов на непредвиденные расходы, в том числе на обеспечение мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на проведение аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ по ликвидации стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций | В420100000 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 2,2 | Основное мероприятие | Гражданская оборона, обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022 | 2026 | Обеспечение безопасности населения и территории от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | В420200000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2,3 | Основное мероприятие | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2022 | 2026 | Снижение числа пострадавших людей и материального ущерба, готовность муниципальных структур к действиям по профилактике, предотварщению и ликвидаии пожаров | В420300000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2,4 | Основное мероприятие | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья | 2022 | 2026 | Упорядочение мест массового отдыха населения на водных объектах, привлечение населения к отдыху на оборудованных местах для купания | В420400000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | Основное мероприятие | Мобилизационная вневойсковая подготовка в поселении | 2022 | 2026 | Обеспечение полного и качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и в военное время | В420500000 | 227,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,00 |  |  |  |  |  |  | 242,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 |  |  | 2026 | Повышение экологической безопасности населения, рациональное использование земель и охрана земель на территории поселения | В430000000 | 710,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,00 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Основное мероприятие | Охрана окружающей среды на территории поселения | 2022 | 2026 | Охрана жизни и здоровья граждан, рациональное использование природных ресурсов, соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и ответственность за экологические правонарушения | В430100000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3,2 | Основное мероприятие | Разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности,правил землепользования и застройки,внесение изменений | 2022 | 2026 | Планирование объектов местного значения пселения, определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории поселения | В430200000 | 710,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,00 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 |  |  | 2026 | Повышение энергетической эффективности зданий, строений и жилищного фонда поселения, внедрение энергосберегающих технологий, сокращение расходов местного бюджета , формирование общественного сознания в пользу энергосбережения | В440000000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2022 | 2026 | Повышение энергетической эффективности использования энергоресурсов, снижение затрат на энергоресурсы, снижение в сопоставимых условиях объема потребления энергресурсов, оснащение приборами учета используемых энергоресурсов | В440100000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 |  |  | 2026 | Обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной, жилищной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными требованиями надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека | В450000000 | 913,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853,00 |  |  |  |  |  |  |  | 853,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,00 |  |  |  |  |  | 803,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Основное мероприятие | Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства | 2022 | 2026 | Создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, определение схем их размещения и ведение реестра мест накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилам благоустройства поселения, требованиям законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ | В450100000 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 5,2 | Основное мероприятие | Благоустройство территорий поселения | 2022 | 2026 | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов – содержание и развитию сетей освещения, озеленения территорий, объектов культурного наследия. Организация ритуальных услуг, содержанию мест захоронений и общественных территорий, комплексное развитие внутридворовых территорий, обустройство малых архитектурных форм | В450200000 | 813,00 |  |  |  |  |  |  | 753,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,00 |  |  |  |  |  |
| 5,3 | Основное мероприятие | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация мероприятий по работе с детьми и молодежью | 2022 | 2026 | Создание условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, вовлечение различных групп населения к регулярным занятиям физической культуры и массового спорта. Ссоздание условий для массового отдыха жителей поселения, совершенствование эстетического состояния и увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения. Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью0 поддержка молодежных инициатив, популяризация семейных ценностей, пропоганда здорового образа жизни, профилактика негативных проявлений в молодежной среде. | В450300000 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 |  |  | 2026 | Повышение степени социального согласия населения, повышение авторитета органа местного самоуправления, приобщение населения поселения к культурно-историческому наследию | В460000000 | 160,5 |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,5 |  |  |
| 6,1 | Основное мероприятие | Осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения | 2022 | 2026 | Обеспечение гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | В460100000 | 160,5 |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,5 |  |  |
| 6,2 | Основное мероприятие | Проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций | 2022 | 2026 | Создание условий для деятельности общественных и некоммерческих организаций в решении социально значимых задач и проблем поселения | В46020000 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 6,3 | Основное мероприятие | Осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры | 2022 | 2026 | Повышение уровня комфорта жизни населения, повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения, обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры | В460300000 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7 |  |  | 2026 | Обеспечение осуществления управленческих функций в администрации поселения, информационность граждан о деятельности органов местного самоупраления поселения, совершенствование межбюджетных отношений и создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в поселении | В470000000 | 2053,00 |  |  |  |  |  | 2343,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2457,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2435,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2435,00 |  |  |
| 7,1 | Основное мероприятие | Функционирование органов местного самоуправления поселения | 2022 | 2026 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения:совершенствование системы повышения квалификации муниципальных служащих, создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг, создание системы открытости и гласности муниципальной службы | В470100000 | 2053,00 |  |  |  |  |  | 2255,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2278,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2335,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2335,00 |  |  |
| 7,2 | Основное мероприятие | Развитие муниципального управления и противодействие коррупции в границах поселения | 2022 | 2026 | Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. Обеспечение условий для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий по реализации соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих. Формирование системы антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного мировоззрения, гражданским инициативам, направленным на противодействие коррупции в поселении. | В47020000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,3 | Основное мероприятие | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Красноярского сельского поселения | 2022 | 2026 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами | В470300000 | 0,00 |  | 88,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,4 | Основное мероприятие | Осуществление части переданных полномочий органов местного самоуправления поселения органамм местного самоуправления муниципального района | 2022 | 2026 | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, повышение качества управления муниципальными финансами | В470400000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подпрограмма 8 |  |  | 2026 |  | В480000000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Основное мероприятие | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2022 | 2026 | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, и тяжести их последствий. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | В48010000 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 9 |  |  | 2026 |  | В490000000 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | Основное мероприятие | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории поселения | 2022 | 2026 | Укрепление законности и правопорядка , как необходимого условия признания, соблюдения прав и свобод человека и гражданина. | В490100000 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,2 | Основное мероприятие | Профилактика правонарушений на территории поселения | 2022 | 2026 | Комплексное решение проблемы профилактики правонарушений детей и подростков. | В490200000 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения

об  обнародовании постановления

Кокшамарской сельской администрации

Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

Постановление Кокшамарской сельской администрации от 03 августа  2022 года  № 124 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексноек социально- экономическое развитие Кокшамарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы», обнародовано  08.08.2022года на информационном стенде  Кокшамарского сельского поселения по адресу: Республика Марий Эл, Звениговский район, д. Кокшамары, ул. Молодежная, д. 1А и размещен на официальном сайте Звениговского муниципального района на вкладке «Кокшамарское сельское поселение», адрес доступа: http://admzven.ru/kokshamary/.

Глава  Кокшамарской

сельской администрации                                                             Е.П.Майорова