| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ПУНЧАЛЖЕ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |
| --- | --- | --- |

от 20 июня 2013 г. №157

О подготовке объектов коммунального, жилищного и

социально-культурного назначения муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.

В целях своевременной подготовки и бесперебойной работы объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2013-2014 г.г., руководствуясь п.3.2 Положения об Администрации МО «Городское поселение Звенигово», Администрация МО «Городское поселение Звенигово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности завершить работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2013- 2014 г.г. в срок до 1 октября 2013 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального, жилищного и социально-культурного назначения муниципального образования «Городское поселение Звенигово» к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г. и программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 г.г. (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой объектов коммунального, жилищного и социально-культурного назначения муниципального образования «Городское поселение Звенигово» к осенне-зимнему и отопительному периоду 2013-2014 г.г. (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» Кузягина С.Ю.

5. Признать утратившим силу постановление №133 от 14 мая 2012 года «О подготовке объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения муниципального образования «Городское поселение Звенигово» к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.»

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава администрации МО «Городское поселение Звенигово» | И.Г. Столбов |
| --- | --- |

исп. Кузягин С.Ю.

тел.7-17-88

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 20 июня 2013 г.№157

СОСТАВ

комиссии по контролю за подготовкой объектов

коммунального, жилищного и социально-культурного назначения

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2013-2014 г.г.

Кузягин С.Ю. - заместитель Главы администрации МО «Городское поселение Звенигово», председатель комиссии;

Мустафаев В.Р. - главный специалист администрации МО «Городское поселение Звенигово», заместитель председателя комиссии;

Медведева М.М. – ведущий специалист администрации МО «Городское                              поселение Звенигово», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ермолаев С.И. -  директор филиала ООО «Марикоммунэнерго», Звениговские

тепловые  сети (по согласованию);

Чекуров А.Г. - консультант территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе (по согласованию);

Муравьев Н.А. -  старший мастер ООО «Центр-Люкс» (по согласованию);

Тарасов Е.В. -  директор ООО «Звениговский водоканал» (по согласованию);

Керимов Д.Ф. - директор ООО «Жилищная управляющая компания»

(по согласованию);

Куренков А.Г. - государственный инспектор Приволжского управления

Ростехнадзора (по согласованию);

Дьяконов Д.В. - государственный инспектор Приволжского управления

Ростехнадзора (по согласованию);

Федотов В.С. - государственный инспектор Приволжского управления

Ростехнадзора (по согласованию);

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 20 июня 2013 года №157

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к работе объектов коммунального,

жилищного и социально-культурного назначения

МО «Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.

ООО «Звениговский водоканал»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры по г.Звенигово 1.ул.Вечёркина 20 – Д=250 2.ул.Пушкина 27 – Д=50 3.ВНС – Д=150 4.Сергушкинский водозабор – Д=100 | до ноября |  |
| 2 | Замена водопровода 1.ул.Сосновая 12 – ул.Сосновая 24, Д=110, L=200м 2.ул.Гагарина 13 – ул.Гагарина 13а, Д=110 L=40м | июнь | с привлечением дополнительных средств |
| 3 | Замена водопровода 1.ул.Пушкина 14 – ул.Пушкина 12, Д=32, L=40м 2.ул.Пушкина 15 – ул.Пушкина 13, Д=32, L=60м | май-август |  |
| 4 | Ремонт колодцев | постоянно |  |
| 5 | Замена запорной арматуры к зданиям |  | по согласованию с управляющими компаниями |
| 6 | Частичный ремонт водопровода Д=300 «Зеберс»- «Жемчужина» | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 7 | Закольцовка водопровода ул.Ларина 59 – ул.Сосновая 3, Д=110, L=250м | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 8 | Соединение водопровода Д=300 с существующей водопроводной сетью по ул.Чехова 9 | Июнь |  |
| 9 | Ремонт эл.оборудования на скважинах водозаборов | май - июнь |  |
|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Ремонт колодцев | постоянно |  |
| 2 | Замена запорной арматуры: 1.КНС-2 – 1 шт.Д=150 2.КНС-3 – 2 шт.Д=150 3.ОСК – 2 шт.Д=150 | май |  |
| 3 | Приобретение преобразователя частоты на ОСК | август |  |
| 4 | Прокладка обводной линии канализации ул.Пушкина 21а | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 5 | Очистка песковой площадки на ОСК | май-октябрь |  |
| 6 | Очистка иловой площадки №1 на ОСК | июль |  |
| 7 | Ремонт системы аэрации аэратенков | май-октябрь |  |
| 8 | Замена гофрированных рукавов для слива осветленной воды со стабилизаторов (2 шт) | май-август |  |
| 9 | Замена трубопровода для возвратного ила в первом коридоре Д=200, L=150 м | август |  |
| 10 | Замена аэрационных труб в аэртенках мелкопузырчатой трубчатой полимерной системой «Пипор» | август-сентябрь |  |
| 11 | Ревизия системы отопления, ремонт кровли | июнь-сентябрь |  |

СОЦИАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

(план мероприятий по учреждениям)

| № |  | наименование мероприятий | срок исполнения | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание Муниципального Культурно-Досугового Центра 1; Частичный ремонт тепловой сети; До начала отопительного сезона. 2; Ремонт кровли, ремонт и промывка отопительной системы; До начала отопительного сезона. 3; Поверка манометров сигнализаторов; июнь. |
| Сельский Дом Культуры д.Чуваш-Отары |  |  |  |  |
| 1 | Поверка сигнализаторов загазованности |  | июнь |  |
| 2 | Доставка твёрдого топлива (дрова) |  | июль - август |  |
| 3 | Поверка манометров сигнализаторов |  | август |  |
| Библиотека д.Чуваш-Отары |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт печи и доставка твёрдого топлива (дрова) |  | июль – август |  |
| Городская детская библиотека |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт помещения |  | июнь |  |
| 2 | Промывка и испытания тепловых сетей |  | май - июль согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |
| Стадион «Водник» |  |  |  |  |
| 1 | Косметический ремонт помещения |  | май-август |  |
| 2 | Промывка и испытания тепловых сетей |  | май - июль согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |

Администрация муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

| 1 | Ремонт внутренних тепловых сетей | май-август |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Промывка и испытания внутренних тепловых сетей | май - август согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2013 – 2014 г.г.

| № |  | объект или адрес МКД |  | дата промывки системы отопления | дата составления акта проверки готовности | дата оформления паспорта готовности |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО "Центр-Люкс" |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Бутякова 100 |  | 28-30.08.13 | 31.08.2013 | до 14.09.13 |  |  |
| 2 |  | Бутякова 96 |  | 23-27.08.13 | 28.08.2013 | до 12.09.13 |  |  |
| 3 |  | Вершинина 33 |  | 18.06.2013 | 19.06.2013 | до 02.07.13 |  |  |
| 4 |  | Вершинина 37 |  | 20.06.2013 | 21.06.2013 | до 04.07.13 |  |  |
| 5 |  | Вершинина 64 |  | 25.06.2013 | 26.06.2013 | до 10.07.13 |  |  |
| 6 |  | Гагарина 46 |  | 17.06.2013 | 18.06.2013 | до 30.06.13 |  |  |
| 7 |  | Гагарина 48 |  | 19.06.2013 | 20.06.2013 | до 05.07.13 |  |  |
| 8 |  | Гагарина 60 |  | 24.06.2013 | 25.06.2013 | до 10.07.13 |  |  |
| 9 |  | Гагарина 77 |  | 26-27.06.13 | 28.06.2013 | до 13.07.13 |  |  |
| 10 |  | Гагарина 80 |  | 28.06.2013 | 29.06.2013 | до 14.07.13 |  |  |
| 11 |  | Гагарина 82 |  | 01.07.2013 | 02.07.2013 | до 17.07.13 |  |  |
| 12 |  | Комсомольская 6 |  | 21-22.08.13 | 23.08.2013 | до 06.09.13 |  |  |
| 13 |  | Ленина 45 |  | 02.07.2013 | 03.07.2013 | до 17.07.13 |  |  |
| 14 |  | Ленина 47 |  | 03.07.2013 | 04.07.2013 | до 18.07.13 |  |  |
| 15 |  | Ленина 51 |  | 04.07.2013 | 05.07.2013 | до 19.07.13 |  |  |
| 16 |  | Ленина 55 |  | 05-08.07.13 | 09.07.2013 | до 23.07.13 |  |  |
| 17 |  | Ленина 57 |  | 09-10.07.13 | 11.07.2013 | до 25.07.13 |  |  |
| 18 |  | Ленина 76 |  | 11.07.2013 | 12.07.2013 | до 26.07.13 |  |  |
| 19 |  | Ленина 78 |  | 12-17.07.13 | 18.07.2013 | до 01.08.13 |  |  |
| 20 |  | Пушкина 54 |  | 18-19.07.13 | 20.07.2013 | до 04.08.13 |  |  |
| 21 |  | Ростовщикова 31 |  | 22-26.07.13 | 27.07.2013 | до 10.08.13 |  |  |
| 22 |  | Ростовщикова 37 |  | 29-31.07.13 | 01.08.2013 | до 15.08.13 |  |  |
| 23 |  | Ростовщикова 39 |  | 05.08.2013 | 06.08.2013 | до 20.08.13 |  |  |
| 24 |  | Ростовщикова 72 |  | 01-02.08.13 | 03.08.2013 | до 17.08.13 |  |  |
| 25 |  | Ростовщикова 74а |  | 06-07.08.13 | 08.08.2013 | до 22.08.13 |  |  |
| 26 |  | Ростовщикова 78 |  | 19-20.08.13 | 21.08.2013 | до 05.09.13 |  |  |
| 27 |  | Школьная 111 |  | 12-16.08.13 | 17.08.2013 | до 01.09.13 |  |  |
| 28 |  | Ленина 7 |  | 13.06.2013 | 14.06.2013 | до 28.06.13 |  |  |
| 29 |  | Гагарина 1 |  | 14.06.2013 | 15.06.2013 | до 29.06.13 |  |  |
| 30 |  | Гагарина 55 |  | 21.06.2013 | 22.06.2013 | до 05.07.13 |  |  |
| 31 |  | Гагарина 58 |  | 08.08.2013 | 09.08.2013 | до 23.08.13 |  |  |
| 32 |  | Ленина 49 |  | 09.08.2013 | 10.08.2013 | до 24.08.13 |  |  |
|  |  | ООО "Жилищная управляющая компания" |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленина 2 |  | 28-29.07.13 | 30.07.2013 | до 13.08.13 |  |  |
| 2 |  | Школьная 13а |  | 13-18.06.13 | 19.06.2013 | до 03.07.13 |  |  |
| 3 |  | Пушкина 21а |  | 13-18.06.13 | 19.06.2013 | до 03.07.13 |  |  |
| 4 |  | Ленина 60 |  | 20-23.06.13 | 24.06.2013 | до 08.06.13 |  |  |
| 5 |  | Гагарина 78 |  | 23-25.06.13 | 26.06.2013 | до 10.06.13 |  |  |
| 6 |  | Ленина 10а |  | 27-29.06.13 | 30.06.2013 | до 13.07.13 |  |  |
| 7 |  | Ленина 8 |  | 29.06-02.07.13 | 03.07.2013 | до 17.07.13 |  |  |
| 8 |  | Пушкина 8 |  | 04-06.07.13 | 07.07.2013 | до 21.07.13 |  |  |
| 9 |  | Пушкина 4 |  | 07-08.07.13 | 09.07.2013 | до 23.07.13 |  |  |
| 10 |  | Гагарина 3 |  | 09-13.07.13 | 14.07.2013 | до 28.07.13 |  |  |
| 11 |  | Гагарина 5 |  | 09-13.07.13 | 14.07.2013 | до 28.07.13 |  |  |
| 12 |  | Гагарина 2 |  | 14-18.07.13 | 19.07.2013 | до 02.08.13 |  |  |
| 13 |  | Гагарина 4 |  | 14-18.07.13 | 19.07.2013 | до 02.08.13 |  |  |
| 14 |  | Вершинина 2 |  | 01-03.06.13 | 04.06.2013 | до 18.06.13 |  |  |
| 15 |  | Заводская 7 |  | 03-05.06.13 | 06.06.2013 | до 20.06.13 |  |  |
| 16 |  | Заводская 9 |  | 03-05.06.13 | 06.06.2013 | до 20.06.13 |  |  |
| 17 |  | Охотина 8 |  | 03-15.06.13 | 16.06.2013 | до 30.06.13 |  |  |
| 18 |  | Охотина 10 |  | 03-15.06.13 | 16.06.2013 | до 30.06.13 |  |  |
| 19 |  | Охотина 12 |  | 03-15.06.13 | 16.06.2013 | до 30.06.13 |  |  |
| 20 |  | Пионерская 4 |  | 16-18.07.13 | 19.07.2013 | до 02.08.13 |  |  |
| 21 |  | Пионерская 5 |  | 26-29.06.13 | 30.06.2013 | до 13.07.13 |  |  |
| 22 |  | Пионерская 7 |  | 26-29.06.13 | 30.06.2013 | до 13.07.13 |  |  |
| 23 |  | Ленина 41 |  | 10-11.07.13 | 12.07.2013 | до 26.07.13 |  |  |
| 24 |  | Ленина 43 |  | 10-11.07.13 | 12.07.2013 | до 26.07.13 |  |  |
| 25 |  | Ленина 48 |  | 16-17.07.13 | 18.07.2013 | до 01.08.13 |  |  |
| 26 |  | Цыганова 11 |  | 16-17.07.13 | 18.07.2013 | до 01.08.13 |  |  |
| 27 |  | Гагарина 49 |  | 13-14.06.13 | 15.06.2013 | до 29.06.13 |  |  |
| 28 |  | Гагарина 13 |  | 24-25.07.13 | 26.07.2013 | до 09.08.13 |  |  |
| 29 |  | Ростовщикова 33 |  | 09.08.2013 | 10.08.2013 | до 24.08.13 |  |  |
| 30 |  | Ростовщикова 74а |  | 15.08.2013 | 16.08.2013 | до 30.08.13 |  |  |
| 31 |  | Пушкина 23 |  | - |  |  |  |  |
| 32 |  | Ленина 15а |  | 21.08.2013 | 22.08.2013 | до 06.08.13 |  |  |
| 33 |  | Ленина 10а |  | 21.08.2013 | 22.08.2013 | до 06.08.13 |  |  |
| 34 |  | Гагарина 51 |  | 27.08.2013 | 28.08.2013 | до 11.09.13 |  |  |
| 35 |  | Энергетиков 3 |  | 22.08.2013 | 23.08.2013 | до 06.09.13 |  |  |
| 36 |  | Сосновая 7 |  | 22.08.2013 | 23.08.2013 | до 06.09.13 |  |  |
| 37 |  | Ленина 16 |  | - |  |  |  |  |
| 38 |  | Ленина 3 |  | 17.08.2013 | 18.08.2013 | до 01.09.13 |  |  |
| 39 |  | Набережная 24 |  | 22.08.2013 | 23.08.2013 | до 06.09.13 |  |  |
| 40 |  | Набережная 22 |  | 22.08.2013 | 23.08.2013 | до 06.09.13 |  |  |
|  |  | ЖСК "Эрвий" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ростовщикова 80 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | ТСЖ "Прибрежный" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Советская 57 |  | - |  |  |  |  |
|  |  | ТСЖ "Космос" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гагарина 62 |  | - |  |  |  | в стадии согласования председателями |
|  |  | ЖСК "Звениговский" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бутякова 94 |  | - |  |  |  | в стадии согласования председателями |
|  |  | ЖСК "Чайка" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ростовщикова 29 |  | - |  |  |  | в стадии согласования председателями |
|  |  | ЖСК "Волжанка" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ленина 50а |  | - |  |  |  | в стадии согласования председателями |
| 1 |  | Ленина 24 |  |  |  |  |  | на согласовании между городской администрацией и Звениговскими ТС |
| 2 |  | Ленина 30 |  |  |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 3 |  | Ленина 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Вечеркина 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Пионерская 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Набережная 26 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Набережная 28 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Пушкина 5 |  |  |  |  |  | непосредственнаяформа управления,на согласовании |
| 9 |  | Пушкина 6 |  |  |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 10 |  | Пушкина 9 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Пушкина 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Пушкина 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Пушкина 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Пушкина 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Пушкина 17 |  |  |  |  |  | на согласовании между городской администрацией и Звениговскими ТС |
| 16 |  | Пушкина 18 |  |  |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 17 |  | Пушкина 19 |  |  |  |  |  | непосредственная форма управления, на согласовании |
| 18 |  | Пушкина 21 |  |  |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 19 |  | Пушкина 27 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Ростовщикова 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Ростовщикова 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Школьная 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Школьная 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Школьная 3 |  |  |  |  |  | непосредственная форма управления, на согласовании |
| 25 |  | Школьная 4 |  |  |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 26 |  | Школьная 5 |  |  |  |  |  | непосредственная форма управления, на согласовании |
| 27 |  | Школьная 6 |  |  |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 28 |  | Школьная 7 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Школьная 8 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Школьная 9 |  |  |  |  |  | непосредственная форма управления, на согласовании |
| 31 |  | Школьная 10 |  |  |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 32 |  | Школьная 11 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Школьная 12 |  |  |  |  |  | непосредственная форма управления, на согласовании |
| 34 |  | Школьная 13 |  |  |  |  |  | на согласовании между городской администрациейи Звениговскими ТС |
| 35 |  | Гагарина 100 |  |  |  |  |  | в стадии согласования старшими домов |
| 36 |  | Палантая 7 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Палантая 7а |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Палантая 9 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Палантая 9а |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжающие организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №0601 |  |  | август 2013г | до 15.09.2013 |  | по согласованию со Звениговскими ТС |  |
| 2 | Котельная №06014 |  |  | август 2013г | до 15.09.2013 |  | по согласованию со Звениговскими ТС |  |
| 3 | Котельная №06015 |  |  | август 2013г | до 15.09.2013 |  | по согласованию со Звениговскими ТС |  |