| КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от «05» марта 2022 года № 30

Об утверждении годового отчета о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении на 2021-2025 годы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Кужмарской сельской администрации  от 06.07.2020г. № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кужмарского сельского поселения», Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении на 2021-2025 годы» за 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    В.Н.Васильев

Приложение

к постановлению Кужмарской сельской администрации

от  «05» марта 2022 г. № 30

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении

на 2021-2025 годы» за 2021 год

Муниципальная программа Кужмарского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от  02 ноября 2020 года  № 193.

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основные цели и задачи Программы:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и холодной воды  в целях снижения расходов бюджета;

- разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов и холодной воды;

- определение сроков внедрения, источников финансирования  и ответственных за исполнение мероприятий.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена перегоревших ртутных ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы | руб., тыс. | 53,0 | 0,0 | 12,0 |  |
| 2 | Установка светильников, светодиодных ламп наружного (уличного) освещения в д. Мельничные Памъялы | руб., тыс. | - | 200,0 | 200,0 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении на 2021-2025 годы» | Кужмарская сельская администрация | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Организация энергоэффективного наружного освещения на территории муниципального образования | Кужмарская сельская администрация | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | установка (замена) приборов учета энергоресурсов и воды; тепловой энергии; модернизация систем инженерных коммуникаций, недопущение протечек; замена ламп освещения на энергосберегающие; ежегодный замер сопротивления изоляции и силовых линий. | установлены (заменены) приборы учета энергоресурсов и воды в здании администрации; замена ламп освещения на энергосберегающие. |  |

- Таблица 3

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кужмарского сельского поселения по муниципальной программе Кужмарского сельского поселения

(Не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Кужмарского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу

- по состоянию на 01.01.2022 г.

Постановление    от «02» сентября  2021 года   № 164 «Об утверждении муниципальной программы Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл 
«Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл 
на 2022-2026 годы»».

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- в Кужмарском сельском поселении на 2021-2025 годы» за 2021 год

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет отметить удовлетворительную работу Кужмарской сельской администрации.