| КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от «20» марта 2024 года № 36

Об утверждении годового отчета о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

на территории Кужмарского сельского поселения за 2023 год

В соответствии с постановлением Кужмарской сельской администрации от 06.07.2020 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кужмарского сельского поселения»», Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения за 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    В.Н.Васильев

Приложение

к постановлению Кужмарской сельской администрации

от «20» марта 2024 г. № 36

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

на территории Кужмарского сельского поселения за 2023 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения, утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от 31.12.2019 г. № 257 (с изм. и доп.).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является повышение уровня благоустройства сельских территорий с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории Кужмарского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

-создание условий для занятия спортом населения, проживающего в сельской местности;

-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Кужмарского сельского поселения;

-преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, проживающего в сельской местности, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, проживающего в сельской местности;

-обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с муниципальной программой в 2023 году реализованы следующие проекты:

Ремонт автомобильной дороги местного значения в д.Нуктуж ул.Нуктуж на общую сумму 790,06605 тыс. рублей;

Дератизация территорий кладбищ в с.Кужмара, д.Трояры на общую сумму 15,00 тыс.  рублей

«Да будет свет! (Организация уличного освещения в д. Поянсола) на общую сумму 567,745 тыс. рублей

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

- Приложение 1

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных проектов | ед. | 13 | 3 | 3 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кужмарского сельского поселения

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кужмарская сельская администрация | 2020 | 2025 | 2023 | 2023 | создание обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | создание обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |
| 2 | Организация энергоэффективного наружного освещения на территории поселения | Кужмарская сельская администрация | 2020 | 2025 | 2023 | 2023 | создание комфортных условий для повседневной жизни и отдыха жителей, детей | создание комфортных условий для повседневной жизни и отдыха жителей, детей |  |
| 3 | Организация экологического воспитания и формирования экологической культуры территории поселения | Кужмарская сельская администрация | 2020 | 2025 | 2023 | 2024 | экологического воспитания и формирования экологической культуры территории поселения | экологического воспитания и формирования экологической культуры территории поселения |  |

- Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кужмарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения | всего | X | X | X | X | 1373,51105 | 1373,51105 | 1373,51105 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 1373,51105 | 1373,51105 | 1373,51105 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | всего | X | X | X | X | 1373,51105 | 1373,51105 | 1373,51105 |

- Таблица 4

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

на территории Кужмарского сельского поселения в 2023 г.   (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения | всего | 1373,51105 | 1373,51105 |
|  |  | Республиканский бюджет | 294,84394 | 294,84394 |
|  |  | федеральный бюджет | 651,89718 | 651,89718 |
|  |  | бюджет Кужмарского сельского поселения | 286,84493 | 286,84493 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 139,925 | 139,925 |

<*> в том числе внебюджетные источники в виде трудового участия жителей

- Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кужмарского сельского поселения по муниципальной программе Кужмарского сельского поселения

(не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Кужмарского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

- по состоянию на 01.01.2024 г.

Постановлениями Кужмарской сельской администрации от 24 августа 2023 года № 147, от 30 октября 2023 года № 209 внесены изменения в вышеуказанную муниципальную программу.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения в 2023 г.

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.