| КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от «02» марта 2023 года № 39

Об утверждении годового отчета о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений, борьба   с   преступностью   и   противодействие   терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» за 2022 год

В	соответствии с постановлением Кужмарской сельской администрации от 06.07.2020г.  № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кужмарского сельского поселения», Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» за 2023 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                     В.Н.Васильев

Приложение

к постановлению Кужмарской сельской администрации

от «03» марта 2023 г. № 39

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью

и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы», утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от 30.12.2021 г. № 253.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Кужмарская сельская администрация

Соисполнителей программы нет.

Цели Программы:

- реализация на территории Кужмарского сельского поселения политики в области профилактики терроризма и экстремизма;

-совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;

- профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения;

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия;

- сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов;

- укрепление законности и правопорядка в Кужмарском сельском поселении, как необходимого условия признания, соблюдения прав и свобод человека и гражданина;

- комплексное решение проблемы профилактики  правонарушений  детей и подростков.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- определение приоритетных направлений и координация деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в целях укрепления правопорядка и законности.

- выработка неотложных и перспективных мер по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения.

- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей.

- привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма.

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

- снижение преступности, особенно подростковой.

- выявление и пресечение фактов  незаконной продажи спиртных напитков, распространения  наркотических и токсических   веществ.

- Приложение 1

- Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение заседаний комиссий по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности на территории поселения | кол-во мероприятий | 5 | 5 | 5 | - |
| 2 | Организация рейдов постоянно действующих групп (ДНД, комиссии по делам несовершеннолетних, актива) | шт. | 1 | 1 | 1 | - |

- Приложение 2

- Таблица 9

Сведения

о степени выполнения целевой программы, основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | заплани- рованные | достиг- нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение заседаний комиссий по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности на территории поселения |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Повышение информированности и обмен опытом по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности в РМЭ. | Участие принято. Представлен доклад о проводимой работе |  |
| 1.1.2 | Организация рейдов постоянно действующих групп (ДНД, комиссии по делам несовершеннолетних, актива) |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Недопущение фактов распространения экстремистских идей и настроений | Отсутствие фактов распространения экстремистских идей и настроений |  |
| 1.1.3 | Проведение отчетов участкового уполномоченного перед депутатами и населением |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Рост уровня информирован-ности населения. | Повышение информированности |  |
| 1.1.4 | Организация работы с населением по разъяснению порядка действия при совершении в отношении них противоправных деяний |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Рост уровня информирован-ности населения. | Информация размещена на информационных стендах поселения и администрации |  |
| 1.1.5 | Организация проверок ранее судимых лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ: -проведение профилактических мероприятий |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Недопущение фактов распространения экстремистских идей и настроений |  |  |
| 1.1.6 | Обеспечение профилактической работы среди семей социального риска в поселении, |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Социальная поддержка и адаптация | Обращений не поступало |  |
| 1.1.7 | Проведение ежегодной операции «Подросток»; акций по формированию здорового образа жизни «День борьбы с вредными привычками», приуроченные к международным дням борьбы со СПИДом, наркоманией, алкоголизмом, курением. |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Рост уровня информирован-ности населения. | Информация размещена на информационных стендах поселения и администрации |  |
| 1.1.8 | Проведение рейдов по проверке неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей; по местам концентрации подростков, своевременно применять к ним и их родителям меры воздействия. |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Социальная поддержка и адаптация | По результатам мониторинга места концентрации молодежи не выявлены |  |
| 1.1.9 | Оказание помощи и содействие отделению военного комиссариата по работе с призывниками, уклоняющими от призыва в Российскую Армию |  | 2022 | 2024 | 2022 | 2022 | Выявление уклонистов, профилактическая беседа | Снижение количества призывников, уклоняющихся от призыва |  |

Приложение 3

- Таблица 10

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кужмарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» за 2022 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» | всего | X | X | X | X | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 4

- Таблица 11

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы за 2022 год

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет <*> |  |  |
|  |  | бюджет Кужмарского сельского поселения <*> |  |  |
|  |  | внебюджетные источники <*> |  |  |

Приложение 5

- Таблица 12

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кужмарского сельского поселения по муниципальной программе «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие терроризму и экстремизму на территории Кужмарского сельского поселения на 2022-2024 годы» за 2022 год

(Не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Кужмарского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - |  | - |  |  |