| КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от «02» марта 2023 года № 40

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

на 2022-2026 годы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Кужмарской сельской администрации от 06.07.2020 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кужмарского сельского поселения»», Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» за 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    В.Н.Васильев

Приложение

к постановлению Кужмарской сельской администрации

от «02» марта 2023 г. № 40

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы  «Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» за 2022 год

Муниципальная программа ««Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от 02.09.2021 № 164.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Кужмарская сельская администрация.

Соисполнитель программы являются органы местного самоуправления Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (по соглашению).

Основной целью Программы является комплексное социально - экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселения;

-обеспечение безопасности населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение первичных мер безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

- профилактика правонарушений на территории поселения;

- охрана окружающей среды на территории поселения;

- создание условий для эффективного использования земель  
на территории поселения и объектов муниципальной собственности;

- разработка генеральных планов и подготовка проектов планировки и межевания в части изменения границ населенных пунктов поселения с выносом в натуру и закреплением на местности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- комплексное развитие коммунальной, инфраструктуры поселения;

- осуществление мероприятий по благоустройству территорий поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- осуществление мероприятий социальной политики и мер социальной поддержки населения;

- проведение мероприятий по взаимодействию и поддержке общественных и некоммерческих организаций;

- осуществление мероприятий по формированию социальной инфраструктуры;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселения.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма: Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | количество отремонтированных объектов транспортной инфраструктуры | шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2. | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов поселения | кв.м. | 3700 | 2390,4 | 2390,4 |  |
| 1.3. | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв.м. | 473 | 182,7 | 182,7 |  |
| 1.4. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения, отвечающих нормативным требованиям, в общем объеме автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения на территории поселения (процент). | % | 29,4 | 30,4 | 30,4 |  |
| 2. | Подпрограмма: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | количество зарегистрированных случаев чрезвычайных ситуаций относительно базового года | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | количество членов добровольных народных дружин | чел. | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.3. | количество посещений неблагополучных семей (граждан), проживающих на территории поселения | ед. | 0 | 4 | 4 |  |
| 3. | Подпрограмма: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 3.1. | организация и проведение энергетического обследования здания администрации поселения и объектов, находящихся в муниципальной собственности поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | оснащение приборами учета потребления теплоэнергии здания администрации поселения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах, находящихся в муниципальной собственности поселения (люминесцентные, светодиодные) | шт. | 12 | 159 | 159 |  |
| 3.4. | информирование жителей поселения по вопросам энергосбережения на сходах, через СМИ, сбор и анализ информации об энергоемкости в отраслях экономики поселения, социальной сферы | ед. | 10 | 15 | 15 |  |
| 4. | Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ведение реестра муниципального жилищного фонда поселения | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 4.2. | определение способа управления многоквартирными домами, организация передача муниципального жилищного фонда поселения в управление управляющим компаниям | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. | капитальный ремонт (ремонт) жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.4. | противоклещевая обработка и дератизация территорий кладбищ | кв.м. | 30000 | 30000 | 30000 |  |
| 4.5. | количество проведенных субботников | ед. | 3 | 4 | 4 |  |
| 4.6. | содержание и ремонт памятников памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Подпрограмма: Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | выполнение публично нормативных обязательств поселения по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.2. | количество проведенных мероприятий, направленных на развитие и поддержку ветеранского движения, на укрепление связи и преемственности поколений, на повышение и укрепление статуса семьи | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. | развитие личных подсобных хозяйств | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. | создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Подпрограмма: Муниципальное управление, противодействие коррупции в Кужмарском сельском послении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы |  |  |  |  |  |
| 6.1. | опубликование в официальных печатных органах нормативно-правовых актов органов местного самоуправления поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2. | проведение аттестации муниципальных служащих, заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов, конкурсов на замещение должности муниципальной службы | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3. | проведение обучающих и методических семинаров для муниципальных служащих (включая лиц, включенных в кадровый резерв) | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 6.4. | контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничение, обязательств, правил служебного поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей | ед. | 12 | 6 | 6 |  |
| 6.5. | целевое использование средств местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.6. | заключение соглашений на осуществление части, переданных полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района | ед. | 0 | 2 | 2 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты (доля процентов) |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | Запланированные | Достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Кужмарская сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 2. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы: | Кужмарская сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Кужмарская сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 4. | Комплексное развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Кужмарская сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Кужмарская сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |
| 6. | Муниципальное управление, противодействие коррупции в Кужмарском сельском послении Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы | Кужмарская сельская администрация | 2022 | 2026 | 2022 | 2022 | 100 | 100 |  |  |

- Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кужмарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальная программа | «Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» | всего | X | X | X | X | 7525,4 | 7525,4 | 7525,4 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 7525,4 | 7525,4 | 7525,4 |

- Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кужмарского сельского поселения по муниципальной программе Кужмарского сельского поселения

(Не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Кужмарского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по

- состоянию на 01.01.2023 г.

Постановлением Кужмарской сельской администрации от 09 декабря 2022 года

№ 236 внесены изменения в вышеуказанную муниципальную программу.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Комплексное социально-экономическое развитие Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022-2026 годы» за 2022 год

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет отметить удовлетворительную работу Кужмарской сельской администрации.