| - КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от 07 апреля 2022 года № 50

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ

Кужмарского сельского поселения за 2021 год

В  соответствии с постановлением Кужмарской сельской администрации  от 06.07.2020 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кужмарского сельского поселения»», Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный годовой доклад  о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Кужмарского сельского поселения за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      В.Н.Васильев

Приложение

к постановлению Кужмарской

сельской администрации

от «07» апреля 2022 г. №50

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Кужмарского сельского поселения

за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

за 2021 год

Муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения, утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от 31.12.2019 г. № 257 (с изм. и доп.).

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является повышение уровня благоустройства сельских территорий с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории Кужмарского сельского поселения.

В соответствии с муниципальной программой в 2021 году реализованы следующие проекты:

- «Ремонт историко-культурного памятника в д. Нуктуж», на общую сумму проекта 333,9444 тыс. рублей;

- «Обустройство детской игровой площадки в с.Кужмара», на общую сумму 294,454 тыс. рублей;

- «Обустройство детской игровой площадки «Муравейник» в д. Большой Кожвож», на общую сумму 294,454 тыс. рублей;

- «Обустройство спортивной игровой площадки «Крепыш» в д. Большой Кожвож», на общую сумму 146,340 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

Муниципальная программа «Формирование современной

городской среды на 2018-2024 годы» на территории

Кужмарского сельского поселения за 2021 год

Муниципальная  программа  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Кужмарского сельского поселения, утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от 08.04.2019 г. № 80.

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью Программы  является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории Кужмарского сельского поселения, развитие современной городской среды Кужмарского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов;

- приведение в нормативное состояние общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий.

В соответствии с муниципальной программой в 2021 году благоустроены дворовые территории:

многоквартирного дома № 4 по пер. Молодежный в с.Кужмара Звениговского района РМЭ на общую сумму 419,780 тыс. рублей;

многоквартирного дома № 5 по пер. Молодежный в с.Кужмара Звениговского района РМЭ на общую сумму 334,220 тыс. рублей

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Помарском сельском поселении на 2019-2020 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Помарском сельском поселении на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Помарской сельской администрации   от 12.03.2019 г. № 27.

Запланированные мероприятия в отчетном периоде выполнены.

Финансовые средства на проведение мероприятий не были затрачены.

Муниципальная целевой программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения на 2019-2023 годы» за 2021 год

Муниципальная программа Кужмарского сельского поселения «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения на 2019-2023 годы» утверждена постановлением администрации МО «Кужмарское сельское поселение» от 27.06.2016 № 70

(в редакции от 16 июля 2020 года).

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является Формирование    благоприятных  условий для сохранения, совершенствования и комплексного развития транспортной инфраструктуры, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В 2021 году проведены следующие работы:

- Отремонтированы автомобильные дороги общего пользования местного значения:

по ул. Нурумбал в д. Нурумбал  на сумму 700,98737 тыс. рублей;

по ул. Коммунаров в с.Кужмара на сумму 1463,06059 тыс. рублей;

- на содержание улично-дорожной сети в зимнее время за отчетный период израсходовано 508,858 тыс. руб.

Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет отметить удовлетворительную работу Кужмарской сельской администрации

Муниципальная программа

Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие   терроризму и экстремизму на территории  муниципального образования «Кужмарское  сельское поселение»

на 2017-2021 годы» за 2021 год

Муниципальная  программа  «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и противодействие   терроризму и экстремизму на территории  муниципального образования «Кужмарское  сельское поселение» на 2017-2021 годы», утверждена постановлением администрации муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» от 22.08.2017 г. № 73.

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Кужмарская сельская администрация

Соисполнителей программы нет.

Запланированные мероприятия в отчетном периоде выполнены.

Финансовые средства на проведение мероприятий не были затрачены.

Муниципальная программа

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2021-2025 годы» за 2021 год

Муниципальная программа Кужмарского сельского поселения «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Кужмарской сельской администрацией от 17.11.2020 г. № 203.

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции модернизации объектов коммунального хозяйства;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- снижение уровня износа коммунальных сетей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении на 2021-2025 годы» за 2021 год

Муниципальная программа Кужмарского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кужмарском сельском поселении на 2021-2025 годы» утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от  02 ноября 2020 года  № 193.

Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является  Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основные цели и задачи Программы:

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и холодной воды  в целях снижения расходов бюджета;

- разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов и холодной воды;

- определение сроков внедрения, источников финансирования  и ответственных за исполнение мероприятий.

В 201 году выполнены следующие мероприятия:

- Заменены перегоревшие ртутные лампы уличного освещения на энергосберегающие лампы на сумму 12,0 тыс. рублей;

- Установлены светильники (уличного) освещения и счетчик с таймером времени в д. Мельничные Памъялы на сумму 200, 0 тыс. рублей.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.