Марий Эл Республик                                               Республика Марий Эл

«Кужмара ял  кундем»                                                   Администрация

муниципальный образованийын                             муниципального образования

администрацийжын - Кужмара ял                       «Кужмарское сельское поселение»-

кундем  администрацийын                       Кужмарская сельская администрация

# ПУНЧАЛЖЕ                                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425073, Кужмара села, Рудо урем, 3                                       425073, село Кужмара, ул.Центральная, д.3

тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43                                  тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43

от 20 апреля 2012 года  № 57

О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов на территории Кужмарского сельского поселения

На основании пункта 19 статьи 6 Устава муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» и руководствуясь Правилами благоустройства территорий городских и сельских поселений Республики Марий Эл, утвержденными Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 19 мая 2005 года № 135,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в апреле-мае 2012 года месячник по санитарной очистке и благоустройству улиц населенных пунктов на территории Кужмарского сельского поселения.

2. Составить график проведения собраний граждан по населенным пунктам для разъяснительной работы среди населения по мероприятиям санитарной очистки и благоустройству (приложение 1).

3. Составить план основных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов (приложение 2).

4. Создать комиссию по подготовке и контролю проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов (приложение 3)

5. Довести данное постановление до каждого жителя и руководителей учреждений и предприятий, находящихся на территории Кужмарского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» Виноградову М.И.

Глава администрации

муниципального образования

«Кужмарское сельское поселение»                                    А.С.Мухаметзянова

Приложение  1 к постановлению

Администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»

от 20.04. 2012 г. №  57

График проведения собраний граждан по населенным пунктам

МО «Кужмарское сельское поселение

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дата проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Кужмара | 23 апреля 2012г. 17ч.30 мин. | Кужмарский ЦДиК | Глава администрации, гл.специалист администрации, депутат округа, староста |
| 2. | д. Нурдамучаш | 07 мая 2012г. 17ч 30 мин. | у дома № 25 д.Нурдамучаш | Глава администрации, специалист администрации, депутат округа, староста |
| 3. | д. Верхние Памьялы | 11 мая 2012г. 17 ч. 30 мин. | у дома № 13 ул.Дружбы, д.В.Памьялы | Глава администрации, специалист землеустроитель Администрации, депутат округа, староста |
| 4. | д. Малая Кужмара | 15 мая 2012г. 17 ч.30 мин. | у магазина | Глава администрации, вед. специалист администрации, депутат округа, староста |
| 5. | д. Трояры | 16 мая 2012 г. | у магазина | Глава администрации,специалист землеустроитель Администрации Депутат округа Староста |
| 6. | д. Большие Вележи | 17 мая 2012г. | у старого клуба | Глава администрации, Специалист землеустроитель Депутат округа Староста |
| 7. | д. Морканаш, д. Дружба | 18 мая 2012 г. | у дома № 1 | Глава администрации, Специалист землеустроитель Депутат округа Староста |
| 8. | д. Речная | 23 мая 2012 г. 17 ч. 30 мин. | в центре | Глава администрации, Гл.специалист администрации Депутат округа Староста |
| 9. | д.Митюково | 23 мая 2012 г. 18 час.30 мин. | в центре | Глава администрации, Гл.специалист администрации Депутат округа Староста |
| 10. | д.Нурумбал | 25 мая 2012 г. 17 час.30 мин. | у дома № 30 | Глава администрации, Специалист администрации Депутат округа Староста |
| 11. | д.Нижние Памьялы | 28 мая 2012 г. 17 ч.30 мин. | у дома культуры | Глава администрации, Гл.специалист администрации Депутат округа Староста |
| 12. | д. Мельничные Памьялы | 28 мая 2012 г. 18 час.30 мин. | у магазина | Глава администрации, Гл.специалист администрации Депутат округа Староста |
| 13. | д. Большой Кожвож | 29 мая 2012 г. 17 ч.30 мин. | у дома № 92 | Глава администрации, Вед. специалист администрации Депутат округа Староста |
| 14. | д. Малый Кожвож | 30 мая 2012 г. 17 ч.30 мин. | у дома № 17 | Глава администрации, Вед.специалист администрации Депутат округа Староста |
| 15. | д.Нуктуж | 30 мая 2012 г. 18 ч. 30 мин. | У магазина «Изюминка» | Глава администрации, Вед.специалист администрации Депутат округа Староста |
| 16. | п.Нуктужское лесничество | 30 мая 2012 г. 19 ч.30 мин. | в центре | Глава администрации, Вед.специалист администрации Депутат округа Староста |
| 17. | д.Поянсола (частные дома) д.Поянсола (квартиры) | 31 мая 2012г. 17 ч.30 мин. 31 мая 2012г. 18 часов 30 мин. | У дома № 57 по ул.Поянсола, д.Поянсола У дома № 12 по ул.Школьная, д.Поянсола | Глава администрации, Специалист администрации Депутат округа Староста |

Приложение  2 к постановлению

Главы администрации МО «Кужмарское

сельское поселение» от 20.04. 2012 г. №  57

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по санитарной очистке и благоустройству

территорий Кужмарского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать комиссию по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству | До 18 апреля | Глава администрации Гл. специалист |
| 2 | Закрепить прилегающие территории за учреждениями, предприятиями для содержания в надлежащем санитарном состоянии. | До 18 апреля | Специалист Администрации, Старосты |
| 3 | Провести в населенных пунктах сбор граждан по вышеуказанному вопросу | До 20 мая | Глава администрации Гл. специалист |
| 4 | Провести субботники и воскресники по санитарной очистке с привлечением населения | Апрель-май | Старосты, депутаты, руководители организации, предприятий, учреждении |
| 5 | Провести очистку водопроводных колонок шахтных колодцев и продезинфицировать | апрель – май | Старосты, заведующие ФАП, Директор ООО «Рада», администрация |
| 6 | Привести в надлежащее состояние выгребные ямы, туалеты и продезинфицировать | Апрель – май | Старосты, заведующие ФАП, Директор ООО «Рада» |
| 7 | Провести «ямочный» ремонт дорог на улицах населенных пунктов | Май | Глава администрации, гл.специалист |
| 8 | Ликвидировать неорганизованные свалки в несанкционированных местах | Постоянно | Главный специалист, старосты |
| 9 | Организовать рейды по проверке выполнения намеченных мероприятий | По необходимости | Главный специалист, комиссия |
| 10 | Еженедельная уборка закрепленных территорий организации, предприятий, учреждений | Каждая пятница | Руководители организаций, предприятий, учреждений |

Приложение №3 к постановлению

Главы администрации МО «Кужмарское

сельское поселение» от 15.04.2011 г. №36

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению

месячника по санитарной очистке и

благоустройству населенных пунктов

Председатель комиссии:

Суворова Т.А., главный специалист администрации МО «Кужмарское сельское поселение».

Члены комиссии:

Квардаков Н.В., участковый уполномоченный милиции (по согласованию);

Черняева Л.А., заведующая Поянсолинским ФАП (по согласованию);

Иванова Ю.А., заведующая Нуктужским ФАП (по согласованию);

Алексеева Л.В., заведующая Нижнепамьяльским ФАП (по согласованию);

Матвеева В.Н., медсестра Кужмарской врачебной амбулатории (по согласованию.).