| ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙЫШТЕ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ЗВЕНИГОВО ОЛАСЕ |  | ЗВЕНИГОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 19 марта 2021 года  № 63

Об утверждении плана мероприятий муниципальной комиссии

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их

приспособления с учетом потребности инвалидов и обеспечения

условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 июля 2016 года №649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» от 23 апреля 2019 года № 227 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово», руководствуясь п. 6.1 Положения о Звениговской городской администрации, Звениговская городская администрация

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план мероприятий муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл в сети «Интернет» -www.admzven.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Соминову М.М.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Звениговкой городской администрации                                           А.С.Кулалаев

Принцева А.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению

администрации МО «Городское

поселение Звенигово»

от 19.03.2021 г.  №63

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения

условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Адреса жилых помещений | Сроки исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Вечеркина, дом 10, комната 106; Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Вечеркина, дом 10, комната 106; | Май - июнь 2021 года |
| 1.2. | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Вечеркина, дом 10, комната 106; Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Вечеркина, дом 10, комната 106; | Май - июнь 2021 года |
| 1.3. | Направление заключения о возможности (или об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и (или) обеспечения условий их доступности для инвалида главе муниципального образования «Городское поселение Звенигово» | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Вечеркина, дом 10, комната 106; | В течение 10 дней подготовки заключения |
| 1.5. | Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Пионерская дом 3б квартира 28; Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Пионерская дом 3б квартира 28; | Ноябрь-декабрь 2021 года |
| 1.6. | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Пионерская дом 3б квартира 28; Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Пионерская дом 3б квартира 28; | Ноябрь-декабрь 2021 года |
| 1.7. | Направление заключения о возможности (или об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и (или) обеспечения условий их доступности для инвалида главе муниципального образования «Городское поселение Звенигово» | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Пионерская дом 3б квартира 28; | В течение 10 дней подготовки заключения |
| 1.8. | Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Ленина дом 16 кв.14 Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Ленина дом 16 кв.14 | Май- июнь 2021 года |
| 1.9. | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Ленина дом 16 кв.14 Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Ленина дом 16 кв.14 | Май- июнь 2021 года |
| 1.10. | Направление заключения о возможности (или об отсутствии возможности) приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и (или) обеспечения условий их доступности для инвалида главе муниципального образования «Городское поселение Звенигово» | Республика Марий Эл, город Звенигово, улица Ленина дом 16 кв.14 | В течение 10 дней подготовки заключения |