о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

«Управление муниципальными финансами в Звениговском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

на 01.01.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*>](#P1347) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Звениговском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1** Организация составления и исполнения бюджета Звениговского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Составление и исполнение бюджета в программном формате, формирование качественной отчетности об исполнении бюджета за отчетный период | Бюджет Звениговского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024гг. принят решением Собрания депутатов от 15.12.2021 года № 260, в редакции решений от 16.02.2022г. № 294, от 22.06.2022г. № 322, № 383 от 14.12.2022г.  Доля в программном формате составляет 90,9%. |  | |
| 2. | **Основное мероприятие 1.2** Стимулирование роста доходов бюджета Звениговского муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Качественное исполнение доходов бюджета | Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2021 годом составляет 106% |  | |
| 3. | **Основное мероприятие 1.3.**  Осуществление контроля за использованием бюджетных средств | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Финансовый контроль за использованием бюджетных средств | За 2022 год проведено 13 проверок |  | |
| ... | **Основное мероприятие 1.4.** Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Предоставление финансовой поддержки бюджетам поселений | по состоянию на 1.01.2023 года финансовая помощь бюджетам поселений составила в сумме 46619,2 тыс.рублей, в том числе дотация на выравнивание 9245,0 тыс.руб. |  | |
|  | **Основное мероприятие 1.5**.Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Получение объективной информации для принятия управленческих решений, направленных на улучшение использования всех видов ресурсов | Проведена оценка показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента за1 полугодие 2022 года. |  | |
|  | **Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе»** | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.** Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет Звениговского муниципального района | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Оптимизация муниципального долга, своевременное исполнение долговых обязательств | Размер муниципального долга составил на 01.01.2023 года 1000 тыс.руб. |  | |
|  | **Подпрограмма 3**  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие**  **3.1.** Обеспечение деятельности финансового органа | Финансовый отдел | 01.01.2019 | 31.12.2024 | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Расходы на содержание финоргана на 01.01.2023 г. составили 9264,6 тыс.рублей. |  | |

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Руководитель финансового отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Калининская И.А

Исполнитель

Муравьева Н.Г.7-11-75