## 2
Публичная отчетность органов исполнительной власти Республики Марий Эл по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597
(форма № 2) за 2012-2015 гг. и за август 2016 г.
Республика Марий Эл
№ п/п | Реквизиты документа | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат исполнения мероприятия | Дата испол-нения меро-приятия (план) | Дата испол-нения меро-приятия (факт) | Финансирование, предусмотренное консолидированным бюджетом Республики Марий Эл, млн.рублей |  |  |  | Примечание (указывается причина отклонения фактич. значения от планового, в случае выполнения мероприятия без финансирования дается соотвествующее пояснение)
[7 empty] | отчетная дата (период) значения показателя | пла-новое | факти-ческое | откло-нение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года, процентов
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл, процентов
1.1 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 238 от 11 апреля 2013г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 69%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2014 г. | 2013 г. | 2013 | 54.3 | 54.3 | 0
1.2 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 238 от 11 апреля 2013г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 69%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2015 г. | 2014 г. | 2014 | 74.3 | 74.3 | 0
1.3 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 238 от 11 апреля 2013г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 69%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2016 г. | 2015 г. | 2015 | 51.5 | 51.5 | 0
1.4 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 308 от 25 мая 2015г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 55%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2017 | 2016 | январь | 51.5 | 4.3 | -47.2
1.5 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 308 от 25 мая 2015г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 55%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2017 | 2016 | февраль | 51.5 | 4.2 | -43
1.6 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 308 от 25 мая 2015г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 55%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2017 | 2016 | март | 51.5 | 2.6 | -40.4
1.7 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 308 от 25 мая 2015г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 55%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2017 | 2016 | апрель | 51.5 | 3.4 | -37
1.8 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 308 от 25 мая 2015г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 55%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2017 | 2016 | май | 52.1 | 3.8 | -33.8
1.9 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 308 от 25 мая 2015г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 55%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2017 | 2016 | июнь | 52.1 | 5.8 | -28
2 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 308 от 25 мая 2015г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 55%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2017 | 2016 | июль | 52.1 | 3.4 | -24.6
1.9 | Постановление Администрации МО "Звениговский муниципальный район" № 308 от 25 мая 2015г | Развитие профессионального искусства, развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности, развитие и поддержка кинопроката и коновидесети, иных учреждений культуры, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела и соответствующие подпрограммы муниципальных программ; государственное обеспечение функционирования системы образования и реализация молодежной политики; | Отдел культуры Администрации МО "Звениговский муниципальный район" | Планируется достичь соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Республике Марий Эл: в 2014 году - 59 %, в 2015 году - 55%, в 2016 году - 79 %, в 2017 году - 90 %, в 2018 году - 100,0 %. | 2017 | 2016 | август | 52.1 | 2.4 | -22.2